## Avances
LNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN JURISDICCIÓN DE CORPAMAG
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CORPAMAG 2022-2030
Línea de Acción | Líder Responsable | Meta | Indicador | Avances 2025
OBJETIVO 1: PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA JERARQUÍA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
ESTRATEGIA 1: IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DEL PLAN DE RESPEL EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION
Acción 1. Publicar la formulación del plan de gestión de RESPEL 2022-2030 en página web de la corporación. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Un (1) Plan publicado | Documento publicado en página web de la Corporación | El documento continua publicado en la página web de la corporación.
Acción 2. Implementar el plan para la gestión integral de RESPEL en jurisdicción de CORPAMAG. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Implementar líneas de acción en el corto y mediano plazo | % de líneas de acción en ejecución | En los informes de gestión semestrales se publican en la página web de la corporación las actividades desarrolladas en el marco de la implementación de las líneas de acción orientadas a la gestión integral de residuos peligrosos en el departamento del Magdalena.
Acción 3. Articular el plan de RESPEL al Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2027 “Hacia un Territorio Saludable y Sostenible” y Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. | Dirección General, Secretaria General, Planeación y Subdirección de gestión ambiental | Incorporación del plan de RESPEL al Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2027 “Hacia un Territorio Saludable y Sostenible” y al Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 | Documentos articulados: PGAR Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2027 “Hacia un Territorio Saludable y Sostenible” y Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 | Las líneas de acción propuestas en el documento se encuentran articuladas con el Plan de Gestión Ambiental Regional, de igual manera teniendo en cuenta el Plan de Acción 2024-2027, se consideró la actualización de las actividades del nuevo Plan de Acción de CORPAMAG, en las líneas de acción.
ESTRATEGIA 2. EJECUTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE CARs Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA IMPULSAR ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA REDUCCION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESPEL.
Acción 4. Conformar mesas de trabajo de gestión integral de RESPEL u otros mecanismos con funcionarios de la autoridad ambiental, sanitaria, Gobernación, municipios, sector privado, etc. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Crear 1 mesa de trabajo u otros mecanismos en el departamento del Magdalena | No. de Mesas departamentales de gestión integral de RESPEL creadas u otros mecanismos desarrollados | En el marco de esta acción la Corporación en el año 2025 participó en las mesas del Consejo Territorial de Salud Ambiental-COTSA lideradas por la Secretaria de Salud Departamental, de igual manera la Corporación participó en las Mesas de Residuos Peligrosos y las mesas de sustancias químicas. En las mesas desarrolladas se han socializado las actividades desarrolladas, como las jornadas posconsumo planificadas y realizadas, seguimientos a los establecimientos generadores de residuos peligrosos, capacitaciones realizadas sobre gestión de residuos posconsumo y actividades articuladas con otras entidades en el marco de la gestión de residuos peligrosos como Encuentros con el IDEAM y los usuarios para mejorar la calidad de la información cargada en los aplicativos.
Acción 5. Desarrollar espacios de articulación y retroalimentación con entidades públicas y privadas a través de mesas en el departamento del Magdalena u otros mecanismos. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Desarrollo de una (1) mesa departamental de gestión integral de RESPEL u otros mecanismos. | No. de reuniones realizadas u otros mecanismos desarrollados | Se desarrolló mesa con Fedepalma para realizar acciones conjuntas en el marco de la gestión de residuos de plaguicidas. Se desarrolló reunión el 04 de agosto de 2025, para coordinar participación en la XI Jornada de recolección de residuos posconsumo. En el marco de los espacios de articualción con ASBAMA se desarrolló capacitación el día 24 de octubre en la Cooperativa Coomulbanano. De la misma manera en el marco de la agenda con los cafeteros se desarrollaron actividades en Santa Clara, el 50 (20 de agosto de 2025), Sacramento y la Cristalina (03 de octubre de 2025).
Acción 6. Promover actividades de intercambio de experiencias en proyectos asociados a RESPEL con el fin de promover acciones orientadas hacia la reducción, recuperación o valorización de residuos peligrosos de interés regional, integrando concepto de economía circular. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Desarrollar una (1) actividad de intercambio de experiencias con proyectos asociados en la gestión de los RESPEL | No. de actividades realizadas | Se realizó reunión con la empresa Cero descarte con el fin de revisar el alcance en el departamento del Magdalena y de esta manera revisar la planificación de una nueva jornada de transferencia de conocimiento sobre alternativas sostenibles para el manejo de residuos peligrosos en el departamento del Magdalena.
Acción 7. Definir estrategias conjuntas de trabajo con el MADS y los sectores productivos para promover acciones orientadas hacia la reducción, recuperación y aprovechamiento de residuos peligrosos de interés regional para incorporar estrategia de economía circular. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Agenda de trabajo y/o convenio implementado | Un (1) plan de trabajo y/o convenio implementado | Se desarrolló mesa y agenda de trabajo con FEDEPALMA con el fin de trabajar de manera articulada en actividades para promover la gestión de residuos posconsumo. Se coordinó participación de FEDEPALMA en la XI Jornada de recolección de residuos posconsumo del departamento del Magdalena realizada el 03 y el 04 de septiembre de 2025, participaron en el punto de Aracataca. En el marco de la reunión realizada para articular actividades de la Agenda Ambiental Cafetera, se desarrollaron actividades de socialización y transferencia de conocimiento sobre residuos posconsumo en los centros poblados de Santa Clara, El 50, Sacramento y la Cristalina en Fundación.
Acción 8. Promover la formulación de proyectos de investigación, proyectos piloto o demostrativos, para la búsqueda de alternativas de recuperación aprovechamiento de residuos peligrosos, mediante alianzas entre el sector público y privado, las universidades, institutos y centros de investigación. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Un (1) Proyecto formulado | No de proyectos formulados | La corporación participó en el Lanzamiento de la Red Nacional de Investigación, desarrollada el 13 de diciembre de 2023.
OBJETIVO 2: FOMENTAR EL MANEJO AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
ESTRATEGIA 3. REDUCCIÓN EN LA FUENTE Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESPEL
Acción 9. Impulsar capacitaciones a partir del conocimiento brindado por el MADS y el IDEAM para el fortalecimiento de la gestión con generadores y gestores de RESPEL | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Gestionar y coordinar dos (2) capacitaciones por año | No. De capacitaciones ejecutadas | En el 2025 se han desarrollado capacitaciones dirigidas a los sectores productivos y sector salud del departamento del Magdalena sobre gestión de residuos peligrosos y posconsumo, de la misma manera se realizó jornada presencial de transferencia de conocimiento en articulación con el IDEAM sobre el uso del aplicativo Registro de Generadores de Residuos y/o Desechos Peligrosos y carga de la información, a los usuarios registrados en la plataforma, de igual forma se realizó asistencia técnica sobre gestión de plaguicidas, capacitación virtual sobre el nuevo aplicativo Registro único Ambiental-RUA, capacitación virtual sobre gestión de residuos posconsumo, capacitación presencial sobre residuos posconsumo en Universidad del Magdalena, jornadas de transferencia de conocimiento en los centros poblados Santa Clara, El 50, Sacramento y La Cristalina en Fundación, sobre residuos posconsumo. Las actividades se realizaron en las siguientes fechas: 05 de febrero de 2025, 20 de marzo de 2025, 10 de abril de 2025, 17 de junio de 2025, 20 de agosto de 2025, 10 de septiembre de 2025, 24 de septiembre de 2025, 27 de agosto de 2025, 24 de octubre de 2025, 04 de noviembre de 2025, 05 de noviembre de 2025.
Acción 10. Efectuar cada año la revisión, validación y transmisión de la información del registro de generadores de residuos peligrosos al IDEAM | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Transmisión total por año de los usuarios generadores de RESPEL ante el IDEAM | No. de transmisiones realizadas al IDEAM | Se realizó revisión, validación con usuarios de datos atípicos y se realizó la transmisión de la información en la plataforma del IDEAM.
Acción 11. Ejecutar mecanismos de trabajo o mesas de trabajo con gestores licenciados para el manejo de residuos peligrosos, en la búsqueda de soluciones a las problemáticas del sector y las necesidades regionales de expansión y crecimiento geográfico de la infraestructura. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Desarrollar dos (2) mesas de trabajo con gestores de RESPEL u otros mecanismos | No. de mesas de trabajo ejecutadas u otros mecanismos desarrollados. | En el marco de esta acción la Corporación participó en el Consejo Territorial de Salud Ambiental-COTSA en la Mesa de Residuos Peligrosos. Adicionalmente durante las jornadas de recolección de residuos posconsumo, a través de los programas posconsumo se ha podido articular con gestores para la ejecución de la jornada de recolección de envases de plaguicidas y la jornada de recolección de residuos posconsumo desarrolladas en el 2025.
Acción 12. Implementar actividades de capacitación a nivel regional sobre el manejo ambientalmente racional de los residuos peligrosos dirigidos a diferentes actores involucrados en la cadena de gestión. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Desarrollar dos (2) capacitaciones a nivel regional en temas de: Política y normatividad, residuos biológicos o infecciosos, aceites lubricantes usados, residuos plaguicidas, residuos con mercurio/pilas, bombillas otros RAEE, residuos PCB | No. de capacitaciones ejecutadas | Se realizaron capacitaciones dirigidas a diferentes sectores productivos incluido el sector palmero, sector comercial, portuario, salud, las capacitaciones se desarrollaron de manera presencial en la Secretaría de Salud Departamental y en los municipios de Zona Bananera, Plato, Santa Ana y en Fundación (El 50, La Cristalina, Sacramento, Santa Clara). De igual manera se desarrollaron capacitaciones virtuales. Se realizaron 12 capacitaciones incluidas las capacitaciones articuladas con el IDEAM. También se trabajó de manera coordinada una asistencia técnica virtual con la Secreataría de Salud sobre el nuevo Registro Único Ambiental.
Acción 13. Socializar medidas para el manejo ambientalmente racional de desechos con mercurio añadido en el marco del Convenio de Minamata, tales como pilas, lámparas fluorescentes, termómetros y amalgamas. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Desarrollar una (1) capacitación | No. de capacitaciones ejecutadas | Se realizó capacitación de residuos posconsumo y se brindó apoyo durante visitas de seguimiento realizadas a establecimientos inscritos en la plataforma de RESPEL. No se registraron usuarios con este tipo de residuos.
Acción 14. Desarrollar capacitaciones sobre la inscripción y diligenciamiento de información en el inventario Nacional de PCB, en marco de las Resoluciones 0222 de 2011 y 1741 de 2016. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Desarrollar una (1) capacitación | No. de capacitaciones ejecutadas | Se abren espacios de consulta personalizados a los usuarios del Inventario Nacional de PCB cuando lo solicita.
OBJETIVO 3. AVANZAR EN EL CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECOLECCIÓN Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
ESTRATEGIA 4. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESPEL Y APOYAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO.
Acción 15. Articular mediante mesas de trabajo u otros mecanismos conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación del Magdalena, alternativas de tratamiento y disposición in situ de los RESPEL generados en los municipios. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Coordinar una (1) mesa de trabajo con el MADS, FAU y actores locales relacionados con aceite lubricante usado u otro mecanismo. | No. de mesas de trabajo desarrolladas u otros mecanismos | En el marco de esta acción la Corporación hace parte del Consejo Territorial de Salud Ambiental-COTSA y participa en las sesiones en donde se abordan los temas, de igual manera se participa en la Mesa de Residuos Peligrosos y de plaguicidas, donde se aborda el tema de residuos peligrosos. De la misma manera se desarrolló reunión con la empresa Cero Descarte para revisar el tema de disposición final de aceite lubricante usado.
Acción 16. Articular a través de mesas de trabajo u otro mecanismo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo de Aceite Usado, gestores que oferten servicios de aprovechamiento, tratamiento o disposición final en la jurisdicción, para los generadores de aceite lubricante usado. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Coordinar una (1) mesa de trabajo u otro mecanismo con el MADS, FAU y actores locales relacionados con aceite lubricante usado u otro mecanismo. | No. de mesas de trabajo desarrolladas u otros mecanismos | En el marco de esta acción la Corporación hace parte del Consejo Territorial de Salud Ambiental-COTSA y participa en las sesiones en donde se abordan los temas, de la misma manera se desarrolló reunión con la empresa Cero Descarte para revisar el tema de disposición final de aceite lubricante usado.
Acción 17. Fortalecer el desarrollo de las jornadas de recolección de residuos posconsumo en la jurisdicción de CORPAMAG. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Apoyar la realización de seis (6) jornadas de recolección de residuos Posconsumo | No. de Jornadas de recolección de residuos Posconsumo | Durante el año en curso se desarrollaron 2 jornadas de recolección de residuos posconsumo. La primera jornada se desarrolló el 25 y 26 de junio de 2025 y se recolectaron exclusivamente envases de agroquímicos un total de 0,766 kilogramos. La segunda jornada se desarrolló los días 03 y 04 de septiembre de 2025, y se recolectaron residuos de llantas, RAEE, envases de agroquìmicos, pilas, baterías plomo ácido y luminarias. Se recolectaron aproximadamente 7 toneladas.
OBJETIVO 4. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESPEL
ESTRATEGIA 5. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INSTITUCIÓN (TALENTO HUMANO, PROCESOS DE IVC, ARTICULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES), CON EL FIN DE PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS RESPEL
Acción 18. Definir un grupo para la gestión integral de residuos peligrosos que ayuden al asesoramiento y desarrollo de estrategias que conlleven a un manejo integral de residuos peligrosos en el departamento | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Conformar un (1) grupo para la gestión de los RESPEL en CORPAMAG | No. de grupos conformados | Se cuenta con un contratista que apoya las actividades realizadas en el marco de la gestión integral de residuos peligrosos.
Acción 19. Desarrollar reuniones de seguimiento al cumplimiento del Plan 2022-2030 por parte del grupo para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar una (1) reunión de seguimiento al Plan. | No. de reuniones realizadas | Se realizan reuniones periódicas con el contratista para revisar el avance en las actividades desarrolladas.
Acción 20. Fortalecer y garantizar el cumplimiento a las acciones programadas en el Plan RESPEL con profesionales que tengan experiencia. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Contratación de un (1) abogado especialista y/o con experiencia de tres años en la gestión de RESPEL. Dos (2) Ingenieros Ambientales y/o Ingeniero Ambiental, especialista, con experiencia mínima de 1 año en la gestión de RESPEL y manejo de los aplicativos web del inventario de RESPEL, PCB, RUA. | No. de contrataciones | Se cuenta con un contratista que apoya las actividades realizadas en el marco de la gestión integral de residuos peligrosos.
Acción 21. Elaborar un Plan Operativo Anual por parte de la Subdirección de Gestión ambiental considerando las líneas de acción proyectadas en el Plan. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Elaborar un (1) plan operativo anual | No. de planes operativos | Se cuenta con un plan operativo anual a partir del cual se ejecutan las acciones en el marco de la gestión de residuos peligrosos.
Acción 22. Establecer criterios unificados para llevar a cabo seguimientos a generadores y gestores de residuos peligrosos (formatos y modelos de concepto). | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Elaborar un (1) modelo de concepto para seguimiento | No. de modelos de concepto | Se cuenta con un modelo de concepto que se aplica en la ejecución de seguimientos realizados a los establecimientos registrados en la plataforma de generadores de residuos o desechos peligrosos.
Acción 23. Fortalecer el proceso de visitas de seguimiento a los generadores y gestores de residuos peligrosos generados en atención en salud. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar visitas de seguimiento de acuerdo con la prioridad convenida | No. de visitas desarrolladas | Se realizaron 37 visitas a establecimientos generadores de residuos peligrosos
Acción 24. Reforzar el seguimiento a la gestión integral de desechos contaminados con PCB. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar visitas de seguimiento de acuerdo con la prioridad convenida | No. de visitas desarrolladas | Se realizaron 7 visitas a establecimientos registrados en el inventario Nacional de PCB
Acción 25. Socializar conjuntamente con salud departamental la gestión integral de los residuos peligrosos en los Consejos Territoriales de Salud Ambiental – COTSA, en especial de aquellos de interés sanitario y ambiental, tales como residuos con riesgo biológico o infeccioso, plaguicidas, asbesto, plomo, mercurio (gestión interna, externa). | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar tres (3) socializaciones de la gestión integral de los respel en especial los de interés sanitario y ambiental, tales como residuos con riesgo biológico o infeccioso, plaguicidas, asbesto, plomo, mercurio | No. de socializaciones realizadas año | La Corporación participa en las sesiones ordinarias del COTSA, en donde se abordó el tema con cada uno de los actores.
Acción 26. Apoyar un sistema de trazabilidad a nivel nacional de residuos peligrosos que permita monitorear su trayectoria desde que sale del establecimiento que lo genera, lo transporta e ingresa a una instalación autorizada para su manejo, valoración, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, permitiendo un mejor control por parte de los diferentes actores involucrados (generadores, transportadores, gestores licenciados). | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Un sistema de trazabilidad diseñado e implementado para monitorear la trayectoria de los RESPEL | No. de sistemas de trazabilidad | La corporación se encuentra atenta a las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
OBJETIVO 5. MEJORAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, ACCESO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LOS RESPEL
ESTRATEGIA 6. GENERACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD (PLATAFORMAS Y APLICATIVOS), SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (RESPEL, POSCONSUMO).
Acción 27. Desarrollar una socialización con los ecosistemas y entes territoriales sobre el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos de CORPAMAG. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar una (1) socialización del plan de gestión integral de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena | No. de socializaciones realizadas año | Se han socializado actividades que forman parte de las acciones establecidas para la gestión de residuos peligrosos en el departamento, especialmente las acciones relacionadas con el desarrollo de jornadas posconsumo. El documento se encuentra publicado en la página web de la corporación. De la misma manera se publican los avances de manera anual.
Acción 28. Socialización del Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos con los diferentes sectores públicos y privados del departamento del Magdalena. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar una (1) socializaciones del plan de gestión integral de RESPEL | No. de socializaciones realizadas año | Se realizó socialización en la mesa de residuos peligrosos del último trimestre del 2023, desarrollada en el marco del COTSA, y el documento continua publicado en la página web de la corporación, de la misma manera se publica de manera anual los avances.
Acción 29. Fortalecer la socialización hacia la comunidad sobre la gestión de los residuos peligrosos incluyendo los residuos posconsumo. | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Realizar como mínimo dos (2) socializaciones anuales dirigidas a la comunidad | No. de socializaciones realizadas año | Se realizaron capacitaciones dirigidas a la comunidad en general. Las mismas se desarrollaron de manera presencial en Zona Bananera, Plato, Santa Ana, en Santa Clara (Fundación), La Cristalina (Fundación), Sacramento (Fundación), El 50 (Fundación), Santa Marta. Adicionalmente se desarrollaron capacitaciones de manera virtual sobre la temática.
Acción 30. Promover en los Consejos Territoriales de Salud Ambiental - COTSA y sus planes de acción el desarrollo de acciones coordinadas entre las autoridades, para el fortalecimiento de la gestión integral de residuos peligrosos en los territorios (residuos con riesgo biológico o infeccioso, plaguicidas, asbesto, plomo, mercurio). | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | Una mesa técnica de residuos | Actas del COTSA que evidencien el desarrollo de acciones coordinadas sobre los RESPEL | La Corporación participa de manera activa en las reuniones del COTSA, durante las reuniones se socializaron las actividades realizadas durante el año.
Nota: Las evidencias de avances se encuentran en el informe de gestión de la corporación en el proyecto Implementación de la Polìtica Ambiental para la Gestión Integral de residuos o desechos peligrosos.