## ESTRATEGIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Metodología | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.1 | Establecer una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales | Documento de estrategia comunicación publicado en en Menú participa sección rendición de cuentas | Sistematizar información recolectada en el alistamiento con el fin de establecer la estrategia correcta para difundir e informar a la ciudadanía | Oficina de Planeación y Oficina de de comunicaciones | Marzo de 2023
| 1.2 | Diseñar productos comunicativos digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad raves de distintos canales | Publicaciones realizadas en diferentes medios formales de la Entidad | Inventariar los recursos para la difusión de la información | Oficina de Planeación y Oficina de de comunicaciones | Julio 2023- diciembre 2023
| 1.3 | Seguimiento a la información de interés y establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web de Corpamag | Menú Participa actualizado | Herramientas y mecanismos para facilitar el acceso a la información: Centros de documentación y archivos institucionales. Murales o carteleras didácticas. Cartillas didácticas impresas o virtuales. Historietas. Fotografías, vídeo, audios o diapositivas. Boletines virtuales o publicados. Afiches, volantes y/o plegables. Periódicos con noticias en la prensa local, departamental o nacional. Perifoneo, llamadas telefónicas a líderes. Emisoras locales y comunitarias. Televisión local, departamental o nacional. Interacción en línea a través de la web: chat, foros, blogs, twitter, facebook, entre otros. | Oficina de Planeación | Julio 2023- diciembre 2023
| 1.4 | Publicar informes de rendición de cuentas semestral en la sección de transparencia, que incluya los contenidos informativos relacionados a las temáticas de los espacios de diálogos establecidos para la vigencia 2023. | Informe Semestral de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Disponer actualizada toda la información de carácter público que es del interés de la ciudadanía y que promueve la garantia del derecho al control social en el menúde transparencia de la página web de la entidad | Oficina de Planeación | Julio 2023- diciembre 2023
| 1.5 | Actualizar guía para identificar y abordar claramente el procedimiento y formas de participación para los espacios de diálogos priorizados por Corpamag. | Un (1) documento Guía de Rendición de Cuentas de Corpamag 2023 |  | Oficina dePlaneación | Marzo de 2023
| 1.6 | Publicar de manera proactiva datos que sean de interés de la ciudadanía | Catálogo de Mapas actualizado con toda la información disponible en la Corporación y en formatos accesibles. |  | Oficina de Planeación | Durante el año (de acuerdo a solicitud)
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.1 | Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal | 2 eventos (virtual, presencial o mixto) | Establecer el objetivo de la convocatoria que vaya a realizar. Elaborar el mensaje para los actores y grupos de interés, recuerde que debe utilizar un lenguaje comprensible, utilizando mensajes que animen a la ciudadanía a participar, que les haga saber que son actores protagonistas de los espacios de rendición de cuentas. Identificar los canales de comunicación que tiene la entidad para poder divulgar las convocatorias. Ajustar el mensaje, de acuerdo con los canales de comunicación a utilizar. Considerar las características de los actores y grupos de interés para enviar los mensajes de convocatoria: Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, etc. Revisar las estrategias comunicativas para convocatorias que ha utilizado e identificar cuales han tenido mejores resultados para retomarlas. | Equipo de Rendición de Cuentas | 27/04/2023 30/12/2023
| 2.2 | Realizar Rendición de Cuentas en nodos con entidades del sector Ambiente, corresponsables en políticas y proyectos. | 1 evento (virtual, presencial o mixto) | Equipo de Rendición de Cuentas | Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-10-31
| 2.3 | Implementar diversos espacios de diálogo identificados para la vigencia 2023 | Número de espacios identificados y ejecutados (Virtual, presencial o mixtos) |  | Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-12-30
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 3.1 | Diseñar e implementar campaña sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas. | Una (1) campaña | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas/ Grupo de Talento Humano | Oficina de Planeación | 2023-12-30
| 3.2 | Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Una (1) capacitación ejecutada |  | Oficina de Planeación | 2023-12-30
| 3.3 | Socializar (de manera interna y externa) a través de la pagina web, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional, incluyendo las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno | Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación | 31/07/2023 30/12/2023
| 3.4 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los eventos de rendición de cuentas | Encuestas de Evaluación |  | Responsable de los Espacios de Diálogo (según Calendario de eventos de Rendición de cuentas de la vigencia) | 2023-12-30
Formato guía elaborado por Función Pública 2021-2022

## ESPACIOS DE DIALOGO
IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO RENDICIÓN DE CUENTAS
Dependencia | Proyecto | Tema del espacio de diálogo | Grupo de Interés a participar previamente identificado | Tipo de espacio | Etapa en que se encuentra el desarrollo de la línea estratégica (Planeación, Presupuestación, Ejecución, Evaluación) | Alianza (Realización de la actividad con otra entidad o dependencia) en caso que aplique | INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS |  |  |  | Medio para la convocatoria (Ver lista medios) | Funcionario Responsable de la Actividad | Fecha Realización
[7 empty] | Objetivo Desarrollo Sostenible (ver lista ODS) | Resultados/Procesos (Ver lista Información) | Condiciones (Ver lista Información) | Igualdad (Ver lista Información)
Todas las Dependencias | POAI 2022 | Informe de la gestión de Corpamag durante la vigencia 2022 | Entes territoriales, Entes de control, Entidades gubernamentales, Asociaciones, Entidades públicas y privadas, CARS, Academía, Sectores productivos, Negocios Verdes, Usuarios, Ciudadanía en general | Audiencia Pública | Ejecución | No aplica | 6-12-13-14 y 15 | Resultados cuantitativos por líneas estratégicas del POAI | Se requiere incluir en los resultados, de acuerdo a la LE, respuesta a las 4A | Cada dependencia debe incluir en su reporte la inclusión de población vulnerable o poblaciones étnicas beneficiadas o participantes. | Medio local para convocatoria oficial, en el tiempo de ley. Página web; Redes Sociales; Boletín Corpamag Al Día, Conexión Ambiental; Programa Radial Territorio Verde; Oficios (correspondencia); E-Mail Marketing; WhatsApp; Canales de Información locales (radio-tv-prensa) | Equipo de RC. Lidera Oficina de Participación. | Abril de 2023 Diciembre de 2023
Subdirección de Gestión Ambiental | 3.2. RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES | Sensibilizar en torno a la alfabetización oceánica en la preservación de las áreas coralinas en la jurisdicción de Corpamag. | Operadores turísticos de la zona costera en el área de jurisdicción de la Entidad | Reunión Zonal | Ejecución | INVEMAR | 15 | Inversión, Población beneficiada |  |  | Oficios y Página web | Luis Sepulveda | noviembre de 2023
Oficina de Planeación | 2.1. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES | Intercambio de experiencias de negocios verdes | Negocios Verdes - Emprendimientos verdes - Academia- Sena- Cámara de Comercio . | Foro Mixto (virtual-presencial) | Ejecución | No aplica | [6 empty] | Octubre de 2023
Oficina de Planeación | 4.1 PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO | Implementación del POMCA Rio Piedra Manzanares y otros directos al caribe | Consejeros de Cuenca, Entes terrioriales - Usuarios de las cuencas | Reunión Temática | Ejecución | No aplica | [6 empty] | Noviembre de 2023
Subdirección de Educación Ambiental y Participación Ciudadana | 1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN | CIDEA | Docentes - Fundaciones - ONG de los municipios- Secretarías técnicas de los Cideas municipales. | Reunión Temática | Ejecución | No aplica | 15 | Focalización de las zonas de atención, actividades a desarrollar, población a atender basado en el Plan Operativo de cada Municipio. | Accesibilidad, Asequibilidad, Aceptabilidad; Adaptabilidad: PLAN ACCION CONCERTADO CON TODOS LOS ACTORES | SI hay vinculación de la población vulnerable | Oficio, Correo, Grupo de WhatsApp | Salua Villegas, Monica Toro, Jua Pablo Sánchez, Nora Cantillo | Octubre de 2022
Subdirección Técnica | 6.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO | Socialización de las Obras de gestión de riesgo en el área de jurisdicción de la Corporación. | Entes territoriales, Entes de control, Entidades gubernamentales, Asociaciones, Sectores productivos, Ciudadanía en general. | Reunión Zonal | Evaluación | No aplica | 15 |  |  |  | Boletin de prensa | Karen Forero y Angelina Garcia | Noviembre de 2023
Subdirección Técnica | 3.3 RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA - CGSM | Socialización de las Obras de sostenibilidad ambiental orientadas a la recuperación, mantenimiento y conservación de la CGSM. | Entes territoriales, Entes de control, Entidades gubernamentales, Asociaciones, Sectores productivos, Ciudadanía en general. | Reunión Zonal | Evaluación | No aplica | 15 |  |  |  | Boletin de prensa | Karen Forero y Angelina Garcia | Noviembre de 2023
Subdirección de Gestión Ambiental | 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS | Respel (residuos postconsumo) | Sectores productivos (Arrocero - Cafetero - palmero - bananero) Sector Portuario - Sector Salud | Reuniones Temáticas (Presencial-virtual) | Ejecución y Evaluación | No aplica | 6 - 3 -11 y 12 | Estadisticas del estado actual de Respel en el Dpto vigencia 2020. | Adaptabilidad | No aplica | Oficios (correspondencia) - Correo Electrónico y Llamada Telefónica | Eliana Alvarez | Noviembre de 2023
Subdirección de Gestión Ambiental |  | PCB (bifenilos policlorados) | Sectores productivos (Arrocero - Cafetero - palmero - bananero) Sector Portuario - Sector Salud | Reuniones Temáticas (Presencial-virtual) | Ejecución y Evaluación | No aplica | 6 - 3 -11 y 12 | Estadisticas del estado actual de Respel en el Dpto vigencia 2020. | Adaptabilidad | No aplica | Oficios (correspondencia) - Correo Electrónico y Llamada Telefónica | Eliana Alvarez | Junio de 2023