## 4. Atención a la ciudadanía
Estrategia Servicio a la ciudadanía 2026
Componente 4: Atención a la ciudadanía
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Evidencias
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de satisfacción, entre otros. | Autodiagnóstico del DAFP diligenciado. | Oficina de Planeación | Diciembre de 2026
| 1.2 | Desarrollar ejercicio de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Oficina de Planeación | Diciembre de 2026
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Plan institucional de Capacitación adoptado | Grupo de Gestión del Talento Humano | Enero de 2026
| 2.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 1 Capacitación - Registros de asistencia | Grupo de Gestión del Talento Humano | Diciembre de 2026
| 2.3 | Llevar a cabo actividades de sensibilización y apropiación para fortalecer el Protocolo de Atención al Ciudadano al interior de la entidad. | 1 Actividad de Sensibilización de protocolo de Atención al Ciudadano | Oficina de planeación | Octubre de 2026
| 2.4 | Apropiar y promover el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | # de servidores públicos de la entidad con sensibilización en los valores del servicio público | Grupo de Gestión del Talento Humano | Diciembre de 2026
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.1 | Actualizar y mejorar la presentación y usabilidad de la página web, de acuerdo a los lineamientos definidos por Función Pública y Resolución 1519 de 2020, con el fin de facilitar y agilizar al ciudadano la consulta de información. | Menú de Transparencia, Menú Participa actualizado y Menú de servicio al Ciudadano actualizado | Oficina de Planeación | Septiembre de 2026
| 3.2 | Actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Grupo TICS - Secretaria General | 30 de julio de 2026
| 3.3 | Actualizar e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales actualizada. | Grupo TICS - Secretaria General | Diciembre de 2026
| 3.4 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD en la página web (Incluye acciones de mejora) | Oficina Jurídica y Secretaría General | abril, julio, octubre de 2026
| 3.5 | Actualizar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad, a partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Carta de trato digno actualizada | Oficina de Planeación | Junio de 2026
| 3.6 | Promover capacitaciones de Lenguaje claro al interior de la Corporación para Funcionarios y Contratistas | Sensibilización para la apropiación del conocimiento del contenido de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP | Oficina de Planeación | Septiembre - diciembre de 2026
| 3.7 | Establecer canales de interacción con el ciudadano, a través de las redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, chat institucional). | Informe con el registro de interacciones realizado con los ciudadanos | Oficina de Comunicaciones/Oficina de Planeación | Septiembre - Diciembre de 2026
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Documentar, publicar y socializar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, que garanticen la preservación de la memoria institucional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. | Buenas prácticas documentadas, publicadas y socializadas | Oficina de Planeación | Noviembre de 2026
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar medición anual de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de medición anual de satisfacción de los ciudadanos | Oficina de Planeación | Diciembre de 2026
| 5.2 | Elaboración de informe sobre el cumplimiento de la Estrategia servicio al ciudadano.(Incluye Recomendaciones) | Informe elaborado y socializado a la alta Dirección | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía; Oficina de Servicio al Ciudadano; Oficina de Planeación | Diciembre de 2026