## RIESGOS COMP 1
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Cumplimiento | Seguimiento Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | socializacion de la Politica de Administracion de Riesgo | Politica de administracion de riesgos socializada | Oficina de Planeacion | junio | 0% | No se evidencia socialización
| 1.2 | Actualizar la politica de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que explica la Secretaria de Transparencia y la guia del DAFP 2018 |  |  | junio | 100% | Se actualizó mediante resolución 3717 del 30 e agosto de 2019
Subcomponente/proceso 2 Construcion del Mapa de Riesgos de Corrupcion | 2.1 | Socializacion e identificacion de riesgos de Corrupcion | Riesgos de Corrupcion identificados | Ofiicna de Planeacion y lideres de Procesos | Enero | 100% | Correo electrónico interno 23 /01/2019 y página web (22/01/2019) de la entidad invitando a participar a toda la ciudadanía
| 2.2 | Elaboracion del Mapa de riesgos de Corrupcion | Mapa de Riesgos de corrupcion elaborado | Ofiicna de Planeacion y Lideres de Procesos | Enero | 100% | Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2019-Mapa de Riesgos de Corrupción -página web de la Corporación
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicacion del Mapa de riesgos de corrupcion | Mapa de riesgos de corrupcion publicado | Oficina de Planeacion | Enero | 100% | Publicado 31 de enero de 2019. https://www.corpamag.gov.co/archivos/pactotransp/PAAC_2019.pdf
| 3.2 | Divulgacion del mapa de riesgos de corrupcion | Mapa de riesgos de corrupcion divulgado | Oficina de Planeacion y Lideres de Procesos | Febrero | 100% | Evidencia: divulgación y Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo a los controles de establecidos, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora | Monitoreo realizados | Lideres de Procesos | junio | 100% | Oficina de Planeación realiza monitoreo
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de Corrupcion (si es el caso) | Mapa de riesgos de Corrupcion ajustado | Lideres de Procesos | Julio | 0% | No se evidencia actualzación.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupcion | Informe cuatrimestral | Asesor de Control Interno | Agosto | 100% | Informe de enero-abril y mayo-agosto-deptiembre-diciembre de 2019
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
MISIÓN: | Es la entidad pública de orden regional que presta los servicios de educación, autoridad, control de riesgos, y seguimiento ambiental para el mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a través de nuestro sistema integrado de gestión; garantizando la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | Fecha | Seguimiento Control Interno | MONITOREO Y REVISIÓN |  | Seguimiento Control Interno
Procesos / Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Acción | Responsable
|  |  |  | Riesgo Inherente | [5 empty] | CONTROLES | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
|  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona del Riesgo |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Intereses Particulares, Sobornos, Amiguismo. | Indebida planeación pre contractual | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimento patrimonial. | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Procedimiento de modalidad de Contratación. Normatividad aplicable al proceso de Contratación. Estatuto Anticorrupción | 1 | 10 | Baja | Ene.-Dic. 2019 | Socializacion de los lineamientos legales y tecnicos establecidos para la elaboración de estudios previos, y de las responsabilidad supervisor e interventor. | Listados de Asistencia (Asesor de Dirección General - Contratación) | Ene.-Dic. 2019 | Se evidencia inducción 16 de enero de 2019 y reinducción 12 de diciembre de 2019 | Verificacion cumplimiento de la Socialización | Oficina de Planeación | La Oficina de Planeación realizó el monitoreo correspondiente del período evaluado
GESTION AMBIENTAL | Intereses Particulares, Sobornos, Amiguismo. | Soborno para recibir algún favorecimiento y/o celeridad de los tramites ambientales | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimento patrimonial. | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTRÓFICO | 20 | MODERADO | Codigo de Integridad de la Corporación. | 1 | 10 | Baja | Ene.-Dic. 2019 | Asistir y participar en la socializacion e implementación del Codigo de Integridad de la Corporación. | Listados de Asistencia (Grupo de Talento Humano) | Ene.-Dic. 2019 | Se evidencia socialización código integridad 3 de septiembre de 2019, 15 al 17 octubre grupo ecosistemas | Verificacion cumplimiento de la Socialización | Oficina de Planeación | La Oficina de Planeación realizó el monitoreo correspondiente del período evaluado
ANÁLISIS AMBIENTAL | Interes particular, falta de compromiso con los principios éticos de la entidad, Sobornos, amiguismo | Adulteración o manipulación indebida de las muestras | Que las muestras sean adulteradas para modificar los resultados finales y lograr el perjuicio o favorecimiento de un tercero. | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Procedimientos del Proceso de Analisis Ambiental. | 1 | 10 | Baja | Ene.-Dic. 2019 | Realizar revisión aleatoria de muestras y registros con el fin de identificar probables adulteraciones antes de emitir los resultados finales. | Memorando y/o Informe (Jefe Oficina de Laboratorio Ambiental) | Ene.-Dic. 2019 | Evidencia: Registro del FR.AA,005 Control de Manipulación de Muestras por parte del Laboratorio Ambiental | Verificacion cumplimiento de la revisión | Oficina de Planeación | La Oficina de Planeación realizó el monitoreo correspondiente del período evaluado
GESTIÓN JURÍDICA | Intereses Particulares, Sobornos, Amiguismo. | Indebida defensa judicial de la Corporación | Que exista complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero/Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones | 1 | RARA VEZ | 20 | CATASTRÓFICO | 20 | MODERADO | Procedimientos del Proceso de Gestión Juridica ( PR.GJ.001 Atencion a procesos judiciales y extrajudiciales, PR.GJ.004 Gestion Conciliaciones Prejudiciales y Judiciales) | 1 | 10 | Baja | Ene.-Dic. 2019 | Revision aleatoria de los informes de actividades presentados por los abogados externos en virtud de la ejecucion mensual del objeto de su contrato. | Memorando y/o Informe (Jefe Oficina Juridica) | Ene.-Dic. 2019 | Evidencia: Listado contratos de abogados externos (se registra el estado de cumplimiento por parte del supervisor) | Verificacion cumplimiento de la revisión | Oficina de Planeación | Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación/correo electrónico del 9 de agosto de 2019/ verificación por Control Interno

## EST RACIONALIZ DE TRAMITES 2
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 2: Estrategia de Racionalizacion de Tramites
NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | MEJORA A REALIZAR | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % cumplimiento | Seguimiento Control Interno
TODOS LOS TRAMITES | Administrativa | Estandarizacion de Tramites o Formularios | Tramites en el SUIT incompletos | Actualizar y cargara el 100% de los proceos de la Entidad en el SUIT | Facilidad en la obtencion del tramite | Responsable Subdireccion de Gestion Ambiental , Apoyo Planeacion TIC | 2019-02-02 | 2019-08-31 | 100% | Se evidenció la publicación de 24 trámites en la página del estado GOV.CO, cumplimiento 100% en la actividad de estandarización de trámites o formularios. https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/tramites/tramites/123-tramites-y-servicios/tramites?highlight=WyJ0cmFtaXRlcyJd

## RENDICION CTAS 3
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Cumplimiento | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Aprestamiento: Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeacion e implementacion de los ejercicios de Rendicion de Cuentas. | Capacitacion ejecutada(formacion que incluya la gestion y produccion institucional asociada a los objetivos de desarrollo sostenible ODS- y Derechos humanos | Jefe de la oficina de Planeacion | Marzo de 2019 | 100% | Se conformó equipo de trabajo rendición de cuentas (Acta de fecha 26 de abril de 2019). La capacitación realizada el 19 y 20 de septiembre de 2019 Incluyó la temática en ODS y Derechos Humanos. Se evidencia listado de asistencias y presentación de la capacitación
| 1.2 | Diseño: Definir con base en los informes de caracterizacion de usuarios de rendicion de cuentas y las encuestas de satisfaccion de la ultima audiencia los metodos, mecanismos a utilizar, la informacion a preparar y los medios de comunicación y tecnologicos | Metodos y mecanismos seleccionado | Profesional de la oficina de planeacion (Lider) - Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Abril y Diciembre de 2019 | 100% | Convocatorias por aviso página web http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018 https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2019 Promoción en medios instituonales, foro, Redes Sociales, WhatsApp . Se realizó encuesta a los ciudadanos sobre los medios que prefieren se les informe sobre la gestión de la Corporación .
| 1.3 | Preparacion: producir y/o preparar la informacion de interes para los grupos de valor. | Informe de Gestion | Lideres de Procesos(Jefes de Ofiicna, Asesores,y Subdirectores Generales) Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Abril y Diciembre de 2019 | 100% | Se evidencia informe de gestión vigencia 2018, 2019 y gestión 2016-2019 del PAI- pubIicado en la página web de la entidad y video institucional: https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20190307082856-1.pdf https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20191223085155-1.pdf https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20191223125702-1.pdf https://www.youtube.com/watch?v=O5eDiuj-nCM&feature=youtu.be
| 1.4 | Preparacion: Revisar y convocar a los grupos de valor, ciudadania y a los grupos de interes, para que participen en la rendicion de cuentas | Oficios, Radio,Prensa,Sitio Web, Correo Electronico, Redes Sociales, | Profesional de la Oficina de Planeacion - Lider de la Rendicion de Cuentas, Profesional de comunicaciones y de las TIC"s | Abril y Diciembre de 2019 | 100% | Se evidencia convocatorias por: correos electrónicos, aviso página web (http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018), Redes Sociales, radio, página web (https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2019)
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Ejecucion: presentar la informacion de interes de los grupos valor, ciudadania y los grupos de inetres | 1 Documento | Lideres de Procesos(jefes de Ofiicna,Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales | Marzo de 2019 | 100% | Se evidenció documento de presentación Informe de gestión en power point y video acciones desarrolladas por la entidad -2018, 2019, y PAI 2016-2019 para la Rendición de Cuentas (Audiencia Pública abril y diciembre de 2019) https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20190307082856-1.pdf https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20191223085155-1.pdf https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20191223125702-1.pdf
| 2.2 | Ejecucuion: Retroalimentacion a las intervenciones de los grupos de valor | Acta o informe de rendicion de Cuentas | lideres de procesos (Jefes de Oficinas,Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales) | Cuatrimestral | 100% | Se evidenció acta de rendición de cuentas mes de abril de 2019: ://www.corpamag.gov.co/archivos/pactotransp/rend/ActaAudienciaRendicion_2019_Vig2018.pdf y acta rendición de cuentas diciembre de 2019
| 2.3 | Ejecucuion: Caracterizar los grupos de valor | Informe Consolidado de Caracterizacion de los grupos de Valor | Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Abril y Diciembre de 2019 | 100% | Informe de Caracterización y encuensta de caracterización grupos de valor abril y diciembre de 2019
| 2.4 | Ejecucion : Aplicar encuestas de evalucion de rendicion de cuentas | Informe de las encuestas de Evaluacion de rendicion de cuentas | Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Cuatrimestral | 100% | Se evidencia informe de encuesta de satisfacción Audiencia rendición de cuentas (público externo e interno) meses de abril y diciembre de 2019
| 2.5 | Ejecucion: Levantar acta o reporte de la rendicion de cuentas | Acta o informe de rendicion de Cuentas | Profesional de la Secretaria General/Funcionarios designados | Abril y Diciembre de 2019 | 100% | Se evidencia acta y/o informe de audiencia 30 de abril de 2019 https://www.corpamag.gov.co/archivos/pactotransp/rend/ActaAudienciaRendicion_2019_Vig2018.pdf acta rendición de cuentas diciembre de 2019 en medio físico
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Ejecucion : Capacitar alos funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas | Capacitaciones ejecutadas | Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Marzo de 2019 | 100% | Se capacitó al Equipo de Rendición de cuentas sobre los componentes y la importancia de Rendición de Cuentas. (19 y 20 de septiembre de 2019 capacitación realiada por el Departamento Administrativo de la Función Pública)
| 3.2 | Ejecucion : Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas | Capacitaciones ejecutadas | Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Junio de 2019 | 100% | Se capacitaron a los grupos de valor sobre los componentes y la importancia de Rendición de Cuentas. En la sede principal (Santa Marta) se realizó durante el 9 y 10 de septiembre de 2019 y en Pivijay los días 5 y 6 de noviembre de 2019.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Seguimiento y Evaluacion : Recopilar, sistematizar y analizar periodicamente las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadania en el proceso de rendicion de cuentas | Propuestas y Observaciones analizadas | Equipo de Trabajo de la Rendicion de Cuentas | Cuatrimestral | 75% | Se habilitaron espacios de participación para las personas con necesidades de participación (https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2019), así mismo los funcionarios dieron respuesta a las inquietudes presentadas por los participantes durante la audiencia

## SERV AL CIUDADANO 4
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 4: Atencion al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Cumplimiento | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Presupuesto con inclusion de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Oficina de planeacion | Noviembre | 100% | Se reporta matriz consolidada de los proyectos que mejoran el servicio al ciudadano en el año 2019 con el presupuesto invertido de las actividades ejecutadas.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar Sistemas de informacion que faciliten la gestion y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Revision y actualizacion del sistema integrado PQRD | Grupo TIC"s | Octubre | 100% | Se ha actualizando el sistema integrado PQRD .
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos a traves de procesos de formacion | Capacitacion realizada | Grupo de Gestion del talento humano , Secretaria General | Octubre | 100% | Se evidenció capacitación
| 3.2 | Capacitacion a los funcionarios en normatividad ambiental vigente, solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales | Capacitacion realizada | Grupo de Gestion del talento Humano- Secretaria General - Subdireccion de Gestion Ambiental | Octubre | 0% | No se evidenció el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestacion de los servicios | Informe | Subdireccion de Gestion Ambiental - Oficina Juridica | Octubre | 90% | Se evidencia reporte extraído del Sistema de Correspondencia
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caraterizacion de usuarios, ciudadanos y grupos interesados | Un (1) documento de Caracterizacion actualizado | Grupo TIC"s | Diciembre | 100% | Se evidencia informe
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TRANSPARENCIA 5
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % Cumplimiento | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicacion de informacion minima obligatoria sobre la estructura | Pagina Web con informacion actualizada | 100% de la publicación en portal Web actualizada. | Secretaria General - Tic y Seguridad de la informacion | Junio | 100% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
| 1.2 | Publicacion de informacion minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Pagina Web con informacion actualizada | 100% de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas de la entidad publicados en el aplicativo SIGEP. 100% de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad actualizada en el SIGEP. | Secretaria General Tic y Seguridad de la informacion | Agosto | 100% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar en la web de la entidad, medios de comunicación fisica y en otros canales de uso de la corporacion, los numeros telefonicos y las direcciones fisicas y electronicas oficiales destinadas para la recepcion de las solicitudes de informacion publica | Actualizacion de los medios dispuestos para la recepcion de solicitudes de informacion publica | % de avance del desarrollo de los lineamientos establecidos sobre gratuidad y los estándares de contenido y oportunidad | Secretaria General Tic y Seguridad de la Informacion | Diciembre | 100% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
| 2.2 | Disponer de canales(pagina web, telefonica, oficina de de atencion al publico, de recepcion de denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) | Canales disponibles y en funcionamiento en cada una de las sedes de la corporacion | % de avance en el levantamiento y consolidación del Inventario de activos de Información | Secretaria General Tic y Seguridad de la informacion | Diciembre | 100% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el registro de activos de informacion | Registro de activos de informacion actualizado |  | Secretaria General-Archivo Central | Diciembre | 100% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
| 3.2 | Revisar y actualizar el indice de informacion clasificada y Reservada | indice actualizado | % de avance en el levantamiento y consolidación del Esquema de Información | Secretaria General - Archivo Central | Diciembre | 100% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
| 3.3 | Revisar y actualizar el esquema de publicacion de informacion | Esquema actualizado | % avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web. | Secretaria General Tic y Seguridad de la Informacion | Diciembre | 80% | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia. Actividad:https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnostico del portal web en materia de accesibilidad web | Diagnostico | % de avance en la construcción de formatos alternativos | Secretaria General Tic y Seguridad de la Informacion | Diciembre | 100% | Se realizaronn diagnósticos períodicos a la página web
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la informacion | Informe | Informes elaborados y publicados en el portal Web | Secretaria General | Diciembre | 50% | Se evidencia reporte extraido del Sistema de Correspondencia
| 5.2 | Seguimiento a la publicacion de la informacion en la pagina Web | Informe | Seguimiento a la publicación de la información en la página web | Responsable de la Informacion / Tic y Seguridad de la informacion | Diciembre | 100% | El Grupo de las TIC realizan seguimiento a la publicación de la información, se generó informe

## INICIATIVAS ADIC 6
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % cumplimiento | Seguimiento Control Interno
Iniciativas adicionales /Codigo de Integridad | 1.1 | Socializar el codigo de integridad de la Alta Direccion de la Corporacion Autonoma Regional del Magdalena | Código de Integridad Socializado - Listado de Asistencia | Grupo de Gestión Humana- Secretaria General | 2019-03-29 | 100% | Se evidenció memorando de socialización
| 1.2 | Socializar el codigo de Integridad a todos los funcionarios de la Corporacion Autonoma Regional del Magdalena | Código de Inegridad socializaddo - Listado de Asistencia |  | 2019-04-30 | 100% | Se socializó el código de integridad en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena el 3 de septiembre y en los ecosistemas desde el 15 al 18 de octubre/2019. Se evidencia listado de asistencia y registros fotográficos.
| 1.3 | Implementar el codigo de integridad en la Corporacion Autonoma Regional del Magdalena(de acuerdo a las actividades priorizadas) | Listado de Asistencia | Grupo Gestion Humana- Secretaria General | 01/05/2019 al 31/12/2019 | 100% | Se realizaron actividades que se encuentran incluidas en la caja de herramientas dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP
| 1.4 | Realizar seguimiento a la efectiva implementacion del codigo de integridad (De acuerdo a las actividades Priorizadas) | 1 Informe | Grupo Gestion Humana- Secretaria General | 01/05/2019 al 31/12/2019 | 100% | Se evidencó informe