## 1. Gestión Riesgo Corrupc.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | % de cumplimiento II Seguimiento | % de cumplimiento III Seguimiento | Observaciones Seguimiento Control Interno
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socialización de la Política de Administración de Riesgo | Política de administración de riesgos socializada | Oficina de Planeación | 2020-05-30 | Actividad programada mayo 2020 | 100% | Actividad cumplida en el segundo seguimiento | Primer Seguimiento: Se evidencia publicación en la intranet del documento Política de Riesgos: https://www.corpamag.gov.co/intranet/listararchivos.php?ruta=SGC/DocumentosSGC&titulo=Documentaci%EF%BF%BDn%20del%20Sistema%20de%20Gesti%EF%BF%BDn%20de%20la%20Calidad%20de%20Corpamag Tercer Seguimiento: se evidencia correo de fecha 21/12/2020 donde se envía la política de Gestión de Riesgos de la Corporación (Res 3717/2019) a todos los funcionarios, siguiendo las recomendaciones realizadas por parte de la Asesora de control interno.
| 1.2 | Evaluar el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios | Evaluación que mida el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios de la Corporación | Oficina de Planeación | 31/11/2020 | Actividad programada para noviembre de 2020 | Actividad programada para noviembre de 2020 | 100% | Tercer Seguimiento: se evidencia formulario de google para realización encuesta, correo de envío a los funcionarios y el informe consolidado de aplicación de la encuesta.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificación y valoración de los riesgos de corrupción por proceso | Mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Planeación y Lideres de Procesos | 2020-01-22 | 100% | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Primer Seguimiento: Se evidencia acta de reunión del 26 de diciembre de 2019 y listado de asistencia de (26 y 27 de diciembre de 2019) y correos electrónicos de fecha 23 y 30 de diciembre de 2019
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Consulta del proyecto mapa de riesgos de corrupción | Proyecto mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina de Planeación | Desde 22/01/2020 Hasta 30/01/2020 | 100% | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Primer Seguimiento: Se evidencia en archivo word publicación del banner para consulta del PAAC con fecha 15/01/2020, igualmente correo electrónico de la Oficina de Planeación del 16 de enero de 2020 dirigido a los lideres de los procesos y funcionarios, informando sobre el proyecto de PAAC 2020.
| 3.2 | Publicación del Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina de Planeación | 2020-01-30 | 100% | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Primer Seguimiento: Se evidencia publicación del mapa de riesgo el 31 de enero 2020 en la página web de la Corporación Link: https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad | Monitoreos realizados | Lideres de Procesos | De acuerdo a las fechas definidas en el mapa de riesgos de los procesos | 100% | 100% | 100% | Primer Seguimiento: De los 7 riesgos de corrupción identificados, 6 tenían fechas establecidas para realizar los controles en este primer corte, de los cuales 4 procesos soportaron las evidencias y 2 no pudieron remitirlas debido a que se encuentran en medio físico en las instalaciones de la Corporación, una vez se levanten las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional, control interno hará la respectiva verificación. Segundo Seguimiento: Se gestionaron los controles a los riesgos de acuerdo a las fechas establecidas. Tercer Seguimiento: se evidencia correos enviados por la a las dependencias responsables de las actividades e informe de seguimiento y monitoreo del PAAC 2020 realizado por la Oficina de Planeación. Así mismo se evidencia gestión a los controles de riesgos por parte de las dependencias.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | Informe cuatrimestral | Asesor de Dirección con funciones de Control Interno | De acuerdo a las fechas definidas en el mapa de riesgos de los procesos | 100% | 100% | 100% | Primer, Segundo y Tercer Seguimiento: la Asesora de Control interno hizo seguimiento al PAAC 2020, el informe del primer, segundo y tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la páglina web de la entidad. link:https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

## Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2020
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG
No. | PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILLIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | Acciones realizadas | Observaciones Control Interno
1 | Gestión Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación | Corrupción | Internas *Abuso del cargo en beneficio personal. *El funcionario o contratista emite conceptos o informes técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de la normatividad vigente y la ética. Externas * Influencia y presión de terceras personas. *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *procedimientos actualizados y/o informe | Subdirector de Gestión Ambiental | Segundo Semestre 2020 | Eficacia # de procesos, procedimientos de gestión ambiental actualizados | Tercer Seguimiento: se evidencia informe en donde se revisó procedimiento sancionatorio, e indican que no ha sufrido ningún cambio normativo y el que actualmene se encuentra está vigente. Además se revisó nuevamente procedimiento tasa retributiva y uso de agua. | Tercer Seguimiento: se recomienda que para la próxima vigencia se continúe con la gestión de construcción del procedimiento de tasa por uso de agua.
2 | Planificación Estratégica Corporativa | Inadecuada priorización de las zonas que requieren mayor atención e intervención por parte de la corporación | Corrupción | Internas *Deficiente participación de la ciudadana en la gestión institucional. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Formular participativa el plan de acción 2020 - 2023 | *Convocatoria al PAI *Mesas de Trabajo *Audiencia publica | Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado Gr. 18 | Primer Semestre 2020 | Eficacia 100% Efectividad 100% | Primer Seguimiento: '-Se evidenciaron las invitaciones a los talleres para la Construccion del PAI 2020-2023, y listados de asistencia a las mesas de trabajo. -Se divulgó en la página web de la Corporación y en las redes sociales la convocatoria de la audiencia pública de presentación del PAI, la cual se realizó el 29 de abril de 2020 a las 3:00 pm de manera virtual por la emergencia sanitaria del COVID-19. | Primer Seguimiento: se aplicaron los controles preventivos establecidos por el proceso, lo cual indica que éstos fueron efectivos. Las evidencias fueron soportadas por el proceso; así mismo se verifica la consolidación y cumplimiento de tareas. Se cumple con los indicadores propuestos.
3 | Gestión Financiera | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos. | Corrupción | Internas *Debilidades en la revisión de los requisitos necesarios para el pago de cuentas *Desconocimiento de los procedimiento de la oficina. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | - Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro. - Divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. | - Nota en Corporclips y Memorando - Informes de actividades - Correos electrónicos enviados de cuentas de cobro que no cumplen con los requisitos. | *Coordinadora Gestión Financiera *Secretaria General (apoyo) | Desde 03-02-2020 al 31-12-2020 | Eficacia 150 Funcionarios Efectividad 102% (primer seguimiento) Efectividad 147% (segundo seguimiento) Efectividad xxx% (tercer seguimiento) | Primer Seguimiento: -Se modificó la actividad, por la necesidad de ampliar las evidencias que soportan los controles. -Se evidencia memorando enviado por la Secretaría General con fecha 25/03/2020, y Boletin Interno No. 53 de divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. -Informe de relación de las cuentas devueltas en los meses de marzo y abril de 2020 por no cumplir con los requisitos establecidos Segundo Seguimiento: Se evidencia informe segundo cuatrimestre(mayo-agosto de 2020) relacionado con la gestión de las cuentas de cobro. Tercer Seguimiento: Se evidencia informe tercer cuatrimestre(septiembre-diciembre de 2020) relacionado con la gestión de las cuentas de cobro. | Se verificó cumplimiento de las actividades programadas , lo que permite que el riesgo no se materialice y que los controles sean efectivos y oportunos. Primer Seguimiento: con relación al indicador de efectividad, registra un aumento del 102% con relación al mes anterior, debido que los trámites para el pago de cuentas se implementó de manera virtual por la emergencia sanitaria registrada en el país; si para la próxima medición este indicador continua incrementándose, se recomienda realizar nuevamente la socialización de los requisitos para el trámite de cuentas por medio virtual. Segundo Seguimiento: el indicador de efectividad registra un 147%, el cual aumentó con relación al período anterior, el área financiera con el fin de minimizar las devoluciones de cuentas de cobro elaboró un instructivo (folleto) para el trámite de cuentas el cual está para aprobación. Tercer Seguimiento: el indicador de efectividad registra un 22%, presentando una disminución con relación al período anterior, lo cual indica que las medidas tomadas por el área financiera con el propósito de minizar las devoluciones de cuentas han sido efectivas.
4 | Gestión Administrativa | Recibir bienes devolutivos sin cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministros | Corrupción | Internas *Desconocimiento del procedimiento y falta de control del mismo. *Favorecimiento con fines económicos. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento administración de bienes devolutivos | *Comprobante Entradas a almacén -Factura -Inventario - Formato recibido a satisfacción evaluación proveedores | Profesional Universitario Gr. 05, Almacén del Grupo de Gestión Administrativa | Desde 02/01/2020 al 31/12/2020 | Eficacia: Revisión aleatoria de los comprobantes de entradas al almacén cumpliendo los requisitos | Primer Seguimiento: Mediante correo electrónico del día 28/04/2020 el Grupo Gestión Administrativa informa que no se realizó durante este primer período de reporte, entradas de bienes devolutivos. Segundo Seguimiento: El grupo de gestión administrativa informa que no se realizó durante el segundo período de reporte entrada de bienes devolutivos. Tercer Seguimiento: se hizo la respectiva entrada a almacén de un bien devolutivo. | Primer Seguimiento: se verificó y se hizo la comparación por parte de control interno del inventario de bienes devolutivos con corte a diciembre de 2019 y abril de 2020, y efectivamente se evidencia que no hubo entradas a almacén de este tipo de elementos. Segundo Seguimiento: se verificó por parte de control interno el inventario de bienes devolutivos con corte agosto de 2020, comparándolo con el inventario de 2019 y efectivamente no hubo entradas en el segundo cuatrimestre de seguimiento del PAAC. Tercer Seguimiento: se evidencia entrada a almacén No. 387 de octubre de 2020, aplicando el control de bienes devolutivos
5 | Gestión de Contratación | Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones requisitos que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada. | Corrupción | Internas *Interés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular. *Abuso del cargo en beneficio personal Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento | Lista de chequeo | Asesor de contratación | Desde 02/01/2020 al 31/12/2020 | 16 listas de chequeo con el total de requisitos | Primer Seguimiento: Mediante correo electrónico del día 4 de mayo de 2020, la Oficina de Gestión de Contratación informa que se vienen realizando los respectivos controles, y la evidencia reposa en la sede de la Corporación en cada uno de los expedientes contractuales que son las hojas de rotulación de guia de las modalidades de contratación, y debido al estado de emergencia decretado, es imposible demostrar en estos momentos la evidencia física; una vez se encuentre superada la emergencia y se pueda regresar al lugar de trabajo se entregrán las evidencias. Segundo Seguimiento: 16 procesos de selección, tienen lista de chequeo con el total de los requisitos, cumpliendo con el procedimiento. Tercer Seguimiento: Gestión contractual informa que las carpetas de los contratos celebrados en el año 2020 cuentan con la lista de chequeo. | Primer Seguimiento: no se pudo verificar las evidencias debido a que se encuentran en medio físico en las instalaciones de la entidad, una vez se levanten las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional, control interno hará la respectiva verificación. Segundo Seguimiento: se evidencia informe de la oficina de Gestión contractual en donde indican que 16 procesos de selección, tienen lista de chequeo con el total de los requisitos, acciones que controlan la materialización del riesgo. Tercer Seguimiento: los expedientes contractuales cuentan con la verificación de los requisitos necesarios dado que cada carpeta con el contrato lleva el orden de la lista de chequeo que se encuentra en el mismo.
6 | Gestión Jurídica | Indebida defensa judicial de la Corporación | Corrupción | *Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero *Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones *No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad Externas *Presiones de grupos de poder | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | * Contratación de personal idóneo que cumpla con requisitos | Estudios previos acordes a las necesidades de la Corporación | Jefe Oficina Jurídica | Desde 02/01/2020 al 31/12/2020 | Eficacia 100% | Primer Seguimiento: Mediante correo enviado el 14 de mayo de 2020 por la Oficina Jurídica, informa que las evidencias se encuentran en la sede de Corpamag. Segundo Seguimiento: Contratos 2020: 51, 59, 63, y 197 de 2020 | Primer Seguimiento: 'No se pudo verificar las evidencias debido a que se encuentran en medio físico en las instalaciones de la entidad, una vez se levanten las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional, control interno hará la respectiva verificación. Segundo Seguimiento: Los estudios previos y los contratos con los abogados externos incluyen la obligación de respuesta oportuna de las demandas so pena de incumplimiento de contrato, permitiendo reducir el riesgo. Tercer Seguimiento: no hubo reporte de contratos
7 | Gestión de Tecnologías de la Información | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Corrupción | Internas *Presiones indebidas *Intereses particulares *Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información *Falta o insuficiencia de pruebas de software *Ausencia de pistas de auditoria de software Externas *Uso no autorizado del equipo *Corrupción de datos | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Gestión de información de autenticación secreta de usuarios | Documento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Grupo TIC | Desde 02/01/2020 al 31/12/2020 | Eficacia 100% de avance plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Primer Seguimiento: Se realizaron las Actividades: Identificación y valoración de los riesgos e Identificación y evaluación de los controles. Segundo Seguimiento: El documento encuentra en revisión por parte de los funcionarios de gestión de tecnologías de la Información para verificación o ajustes en el marco de los últimos contecimientos, si los riesgos han cambiado y si el riesgo identificado ha variado en cuanto a su valoración. Se evidencia documento. Tercer Seguimiento: se evidencia documento Plan de Tratamiento de Riesgos | Primer Seguimiento:Se recomienda se haga revisión del Plan de tratamiento de riesgos, teniendo en cuenta el papel importante que juega las Tecnología de la Información y las Comunicaciones-TIC en época de pandemia para el teletrabajo, debido a que los sistemas de información pueden presentar mayor vulnerabilidad. Con relación al porcentaje de avance del indicador de eficacia (20%), se revisen y se de cumplimiento a las actividades programadas. Segundo Seguimiento: Se evidencia documento lan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información. Tercer Seguimiento: se gestionaron los riesgos mediante controles y evitando a la fecha su materialización. Lo anterior mediante el uso de antivirus y acceso restringido mediante claves de seguridad a los sistemas de información. Se evidencia adquisión de antivirus.
*Identificación y evaluación de los controles
| Procesos |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Riesgo residual | Opción de Manejo
| Planificación Estratégica Corporativa |  |  |  | Casi seguro | Insignificante | Extremo | Aceptar el riesgo
| Educación Ambiental |  |  |  | Probable | Menor | Alto | Evitar el riesgo
| Gestión Ambiental |  |  |  | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo
| Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo |  |  |  | Improbable | Mayor | Bajo | Compartir el riesgo
| Análisis Ambiental |  |  |  | Rara vez | Catastrófico
Gestión del Talento Humano
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión de Contratación
Evaluación Seguimiento y Mejora

## 2. Racional. Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | Observaciones Seguimiento Control Interno
1 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | El trámite cuenta con un procedimiento interno documentado pero desactualizado | Revisión, actualización y socialización del procedimiento | Contar con información actualizada y en línea que le permita al ciudadano conocer los requisitos y tiempos del trámite para su gestión. A la entidad minimizar los riesgos de corrupción. | Responsable: Subdirección de Gestión Ambiental | 2020-05-04 | 2020-12-11 | Primer Seguimiento: Se diligenció este componente directamente desde el aplicativo SUIT, Se evidencia matriz para racionalización administrativa del trámite Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos, acciones que se desarrollarán durante la vigencia 2020. Se modificó fecha de inicio de las acciones (correo electrónico 23 de abril de 2020) Actividad programada para diciembre de 2020. Tercer Seguimiento:se evidencia informe en donde manifiestan que partiendo de la base de la revisión efectuada al procedimiento de ocupación de cauce, se concluye que la normatividad aplicable al trámite se encuentra vigente y no ha sufrido modificación, adición, derogación o sustitución alguna, razón por la cual no se consideró necesaria la actualización sin embargo en el Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT no se realizó la gestión

## 3. Rend. Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | % de cumplimiento II Seguimiento | % de cumplimiento III Seguimiento | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto en el manual de rendición de cuentas | Autodiagnóstico diligenciado | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2020-07-31 | Actividad programada julio de 2020 | 100% | Actividad cumplida en el segundo seguimiento | Segundo Seguimiento: Se evidencia documento diligenciamiento documento autodiagnóstico, el cual obtuvo un puntaje de 80%.
| 1.2 | Definición de las estrategias a implementar sobre rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas 2020 | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 31/03/2020 31/07/2020 | 100% | 100% | Actividad cumplida en el segundo seguimiento | Primer Seguimiento: Se modificó período de realización de la actividad, fijándose 2 fechas para su ejecución. Se dio cumplimiento a las acciones de la primera fecha, se evidencia estrategia de rendición de cuenta para la audiencia pública del 29 de abril de 2020 de presentación del PAI 2020-2023 . Segundo Seguimiento: Se verificó el documento estrategia de rendición de cuentas.
| 1.3 | Generación de información en lenguaje claro y transparente del programa de negocios verdes a traves del plan de trabajo involucrando los grupos de interés de la Corporación. | Informe de avance de las actividades del Plan de trabajo de Negocios Verdes | Equipo de Trabajo de negocios de verdes | 30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020 | Actividad programada para junio de 2020 | 100% | 100% | Primer Seguimiento: se modificó la actividad y período de ejecución. Segundo Seguimiento: desde el Programa Regional de Negocios Verdes-PRNV se generó información de forma clara y transparente en los diferentes escenarios en los cuales se tuvo la oportunidad de realizarlo, involucrando a los grupos de interés; mediante espacios virtuales. Tercer Seguimiento: se evidencia informe de actividades desarrolladas en el marco del programa negocios verdes, las cuales involucran la los diferentes grupos de interés de la entidad: • Reestructuración de la ventanilla y consolidación del nodo de negocios verdes • Fomentar los emprendimientos verdes e inclusivos dentro del territorio regional • Implementación del Plan de marketing territorial • Formulación e implementación del Plan departamental de negocios verdes
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia Publica de rendición de cuentas | Audiencia Publica de rendición de cuentas | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2020-04-30 | 100% | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Primer Seguimiento: se realizó audiencia pública el día 29 de abril de 2020 a las 3:00 p.m.para la presentación del Plan de Acción Institucional 2020-2023 de manera virtual, teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno por causa del COVID 19
| 2.2 | Espacios de dialogo de acuerdo a los temas de interés planteados por la ciudadanía en anteriores rendiciones de cuenta | 2 Evento de dialogo | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2020-12-31 | Actividad programada diciembre de 2020 | Actividad programada diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se realizaron 2 eventos: -Obras RecuperacionCGSM-Sector Suroccidente (8 de octubre de 2020). -Taller Guía de Obligaciones Ambientales. (2 y 3 de septiembre/2020) Enlace página web: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/rendicion-de-cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2020-12-31 | Actividad programada para mes de diciembre de 2020 | Actividad programada para mes de diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia informe y listado de asistencia a las de las siguientes capacitaciones : - Asesoría en el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas de Corpamag (1 de julio de 2020). - Participación Ciudadana para la Rendición de Cuentas Por: Yeison Cotes, asesor de Función Publica ( 20 de agosto de 2020) - Taller de Racionalización de Tramites CARS (16 de octubre de 2020)
| 3.2 | Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2020-12-31 | Actividad programada para mes de diciembre de 2020 | Actividad programada para mes de diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se realizó el Webinar "Elementos claves para realizar veedurías ciudadanas de proyectos ambientales". Se evidenció presentaciones. Enlace de la página web: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/rendicion-de-cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la contribución de la rendición de cuentas a la gestión pública e identificar lecciones aprendidas | Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2020-12-31 | Actividad programada para mes de diciembre de 2020 | Actividad programada para mes de diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia informe de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020, el cual se encuentra publicado en la página web.

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | % de cumplimiento II Seguimiento | % de cumplimiento III Seguimiento | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Presupuesto con inclusión de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Oficina de planeación | 2020-11-30 | Actividad programada para noviembre de 2020 | Actividad programada para noviembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: mediante acuerdo N° 24 del 30 del noviembre de 2020 El Consejo Directivo de Corpamaga aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación correspondiente a la vigencia fiscal 2021, en el proyecto 9,2 fortalecimiento institucional está contampla las iniciativas de partcipación ciudadadana.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Informe de las actualizaciones realizadas al aplicativo de PQRD | Grupo TIC | 2020-11-30 | Actividad programada para noviembre de 2020 | Actividad programada para noviembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia informe de gestión de las TIC en donde informan sobre las mejoras realizadas a los sistemas de información, entre ellos SICOR, formulario PQR
| 2.2 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores actualizados | Oficina Jurídica | 30/06/2020 31/12/2020 | Actividad programada para junio y diciembre de 2020 | 100% | 0% | Segundo Seguimiento: se está revisando el proceso para el mejoramiento y efectividad de derechos de petición para replantear los indicadores. De acuerdo a lo informado por la Jefe de Oficina, las acciones asignadas a juridica van a tener un cambio sustancial pues ya se ha puesto en marcha el plan para ejecutar los nuevos lineamientos sobre el derecho de petición dados por la ANDJE para todas las entidades del orden nacional. Tercer seguimiento: no se obtuvo información sobre esta actividad.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de formación | Capacitación realizada - Listado de asistencia | Grupo de Gestión del Talento Humano- Secretaria General | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 0% | Tercer Seguimiento: esta actiividad no se ejecutó debido a que el Plan de Capacitación fue reestructurado a causa de la pandemia del Covid 19. Se evidencia que el proceso de Gestión de Talento Humano envió correo de fecha 18/05/2020 invitando a los funcionarios a realizar los cursos (Liderazgo, motivación y trabajo en equipo/fortalecimiento para las competencias blandas para la vida y productividad, con el fin de fortalecer la competencia de los funcionarios, sin embargo no tuvo acogida.
| 3.2 | Solicitar las necesidades de capacitación en normatividad ambiental vigente | Diligenciamiento de la encuesta de necesidades de capacitación | Lideres de los procesos | 2020-01-15 | 100% | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Actividad cumplida en el primer seguimiento | Primer Seguimiento: La Oficina de Gestión del Talento Humano realizó encuesta a través del link https://docs.google.com/forms/d/178tDE4SLPmWwSXCBuelTblnJLfxd_451m0z6DpruF3o/viewform?edit_requested=true#responses, con el fin de recolectar información relacionada con las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad y elaborar el Plan Institucional de Capacitación 2020.
| 3.3 | Ejecutar las capacitaciones en normatividad ambiental vigente | Capacitación realizada - Listado de asistencia | Grupo de Gestión del Talento Humano- Secretaria General | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se pudo evidenciar 3 certificaciones de funcionarios adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental, en capacitación sobre: -Gestión Ambiental para entidades públicas -Cálculo de sanciones en materia de vertimientos
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Brindar acompañamiento a los procesos misionales, en la revisión documental de los procedimientos. | Procesos misionales actualizados de acuerdo a la solicitud de los líderes de los procesos misionales. | Oficina de Planeación - Equipo Líder del sistema de Gestión | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: desde la Oficina de Planeación-OP se brinda el acompañamiento a los procesos para su revisión, Igualmente, la OP lideró el ejercicio de elaboración autodiagnóstico del estado de las políticas de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Así mismo, ha brindado apoyo al proceso de Análisis Ambiental (Laboratorio Ambiental), que es un proceso misional que se encuentra en la revisión, modificación, actualización y/o creación de todos aquellos documentos requeridos por la entidad para poder solicitar la auditoría de acreditación del parámetro de PM10 del mismo, bajo los lineamientos de la norma ISO IEC 17025. Sin embargo debido a que la mayoría de ajustes requeridos son técnicos y propios de esa dependencia, la Oficina de Planeación se encuentar en la espera de la solciitud de revisión de los mismos para adoptarlos dentro del Sistema de Gestión.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados | Un (1) documento de caracterización actualizado | Todos los procesos | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia caracterización de usuarios 2020 publicado en la página web de la corparación el 29 diciembre 2020. Enlace: https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/rendicion-de-cuentas
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de medición de percepción de los ciudadanos | Todos los procesos | 31/12/2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 100% | Se evidencia informe de satisfacción de trámites y servicios correspondiente a la vigencia 2020, que apoya la estrategia de relacionamiento con el ciudadano, contribuyendo a la política de desarrollo administrativo “transparencia, participación y de servicio al ciudadano.

## 5. Transp. y Acceso Informac.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | % de cumplimiento II Seguimiento | % de cumplimiento III Seguimiento | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar las solicitudes de publicación y actualización en la pagina web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso información, con la información mínima requerida por la ley 1712 de 2014 | Atención del 100% de las solicitudes de publicación y actualización en la pagina web | No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la pagina web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la pagina web | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia listado de solicitudes de publicación en la página web de CORPAMAG. 100%. Así mismo, se realizaron 199 actualizaciones desde el funcionario encargado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC.
| 1.2 | Implementación de una herramienta informática para la consolidación de una base de datos que permita agilizar el registro del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Aplicativo o herramienta informática implementada | % de la disminución del tiempo de atención al usuario al momento del registro | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 80% | Tercer seguimiento: se desarrolló el aplicativo Registro de Asistencia Eventos de CORPAMAG-RAEC, de acuerdo a la meta o producto establecido en el PAAC. Con relación al indicador no se tuvo información al respecto.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Adaptar el sistema de información de la Corporación para la gestión del las solicitudes de información de los ciudadanos siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación | % de cumplimiento del Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2020-11-30 | Actividad programada para noviembre de 2020 | Actividad programada para noviembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia informe. Se hicieron ajustes al sistema de PQRD, entre ellos la inclusión de un gestor de autorización de tratamiento de datos personales y la configuración del captcha para evitar el uso mal intencionado del formulario. Se incluyó adicionalmente la opción para identificar el medio por donde el usuario deseaba obtener la respuesta a su petición. https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/pqrd
| 2.2 | Aplicación del principio de gratuidad en los costos de reproducción de la información | Adopción del Acto Administrativo. | Implementación de lo dispuesto en el acto administrativo adoptado | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental - Oficina de Notificaciones | 2020-06-30 | Actividad programada para junio de 2020 | Actividad reprogramada para octubre de 2020 | 100% | Segundo Seguimiento: actividad reprogramada para octubre de 2020, de acuerdo a solicitud realizada por Gestión Financiera. Se evidenció borrador del acto administrativo el cual está en revisión. Tercer seguimiento: mediante la resolución No. 2357 de 2020-11-04, se fijaronn las tarifas de cobro de reproducción de documentos que se expidan en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el registro de activos de información | Actualización y publicación del Registro de activos de información | Documento actualizado y publicado en el portal web | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental | 2020-08-31 | Actividad programada para agosto /2020 | 100% | Actividad cumplida en el segundo seguimiento | Segundo Seguimiento: se encuentra publicado en el portal web y en el portal de datos abiertos el 09 de Julio de 2020. https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
| 3.2 | Actualizar y socializar el índice de información clasificada y Reservada | Actualización y publicación de la actualización del índice y socializado | Documento actualizado y publicado en el portal web | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental | 2020-08-31 | Actividad programada para agosto /2020 | 100% | Actividad cumplida en el segundo seguimiento | Segundo Seguimiento: se encuentra publicado portal de datos abiertos el 09 de Julio de 2020. ttps://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
| 3.3 | Actualizar y socializar el Esquema de publicación de Información | Actualización y publicación de la actualización del esquema de publicación | Documento actualizado y publicado en el portal web | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2020-08-31 | Actividad programada para agosto /2020 | 100% | Actividad cumplida en el segundo seguimiento | Segundo Seguimiento: Se evidencia matriz esquema de publicación y Enlace Publicado en página web: https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo. Actualmente hay una nueva versión Julio 07 de 2020, la cual se envió a Sistema de Gestión para continuación del trámite de la Resolución nstrumentos de Gestión de Información, ante la Secretaria General.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación de acciones para el establecimiento de criterio diferencial de accesibilidad a información pública | Implementación del documento de alternativas de accesibilidad a la información pública | % de implementación del documento | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2020-11-30 | Actividad programada para noviembre de 2020 | Actividad programada para noviembre de 2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia informe de accesibilidad a la página web de la entidad, lo cual permitió corregir los errores de accesibilidad dentro de las posibilidades así: Errores 78%, Advertencias: 17%, Criterios No verificados: 60% *[TAWDIS] Detalle del análisis https://corpamag.gov.co/index.php/es/ 20/09/2020: BASE INICIAL: Errores 18, Advertencias: 151 y Criterios No verificados: 42 BASE FINAL: Errores 4, Advertencias: 126 y Criterios No verificados: 17 Se recomienda se actualice la plataforma CMS.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información que incluya (No. solicitudes recibidas, No. solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada solicitud, No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe elaborado y publicado en el portal Web | Gestión Jurídica | 2020-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2020 | Actividad programada para diciembre de 2020 | 50% | Tercer seguimiento: no se evidencia publicación del informe correspondiente a la vigencia 2020, se recomienda tener en cuenta cuando se establezcan los productos revisar las fechas en que se publican los reportes del Plan Anticorrupción por parte de control interno, debido que hay informes o productos que requieren ser revisados, y periodicidad definida en el esquema de publicación. como es el caso de este informe. Se evidencia Informe de vigencia 2019, que no había sido publicado. https://corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/96-contenido-espanol/transparent/715-informespqrds

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento III Seguimiento | Seguimiento Control Interno
Iniciativas adicionales / Código de Integridad | 1.1 | Implementar el Código de Integridad en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (De acuerdo a las actividades priorizadas) | Encuesta realizada a través de formularios de Google. | Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaria General | 01/05/2020 al 31/12/2020 | 100% | Tercer seguiimiento: para el 2020 el cronograma propuesto se reestructuró teniendo en cuenta que las actividades debaían realizarse de manera virtual por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19. Éstas se efectuaron mediante espacios virtuales, correos electrónicos y Whatsapp. Se efectuó la encuena, se se evidencia en excel listado funcionarios que la realizaron.
| 1.2 | Realizar seguimiento a la efectiva implementación del Código de Integridad (De acuerdo a las actividades priorizadas) | 1 Informe | Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaria General | 01/05/2020 al 31/12/2020 | 100% | Tercer seguimiento: se evidencia informe en de ejecución de las actividades del código de integridad vigencia 2020.

## Gráfica
COMPONENTE | % Cumplimiento | % Avance Acumulado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | 100%
2. Estrategia de Racionalización de Trámites | 100% | 100%
3. Rendición de cuentas | 100% | 100%
4. Atención al ciudadano | 83% | 86%
5. Transparencia y Acceso de la Información | 88% | 88%
6. Iniciativas adicionales | 100% | 100%
Total | 95.17% | 95.67%