## Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG | [7 empty] | Vigencia: 2021
No. | PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILLIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR
1 | Gestión Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación | Corrupción | Internas *Abuso del cargo en beneficio personal. *El funcionario o contratista emite conceptos o informes técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de la normatividad vigente y la ética. Externas *Influencia y presión de terceras personas. *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *procedimientos actualizados y/o informe | Subdirector de Gestión Ambiental | Primer Semestre 2021 | Eficacia # de procesos, procedimientos de gestión ambiental actualizados
2 | Gestión Financiera | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos. | Corrupción | Internas *Debilidades en la revisión de los requisitos necesarios para el pago de cuentas *Desconocimiento de los procedimiento de la oficina. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Improbable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | - Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro. - Revisión y/o actualización de los formatos asociados al proceso. - Divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. - Seguimiento (Diligenciamiento de la Matriz de trazabilidad de la cuentas por pagar) | - Nota en Corporclips y Memorando -Formatos asociados al proceso - Informes de actividades - Correos electrónicos enviados de cuentas de cobro que no cumplen con los requisitos. - Matriz de trazabilidad de cuentas | *Profesional especializado Gr. 18 -Coordinadora Gestión Financiera *Secretario General (apoyo) | 30-04-2021 31-08-2021 31-12-2021 | Eficacia (# de funcionarios informados) Efectividad (# de casos de cuenta de cobro y facturas sin el lleno de requisitos presentados en el período actual - # de casos sin el lleno de requisitos en el período anterior)/# de casos sin el lleno de requisitos en el período anterior.
3 | Gestión Administrativa | Recibir bienes devolutivos sin cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministros | Corrupción | Internas *Desconocimiento del procedimiento y falta de control del mismo. *Favorecimiento con fines económicos. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento administración de bienes devolutivos | *Comprobante Entradas a almacén -Factura - Acta de entrega -Recibo de satisfacción de proveedores -Inventario anual | Profesional Universitario Gr. 05, Almacén del Grupo de Gestión Administrativa | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Eficacia Revisión aleatoria de los comprobantes de entradas al almacén cumpliendo los requisitos
4 | Gestión de Contratación | Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones, cláusulas o estipulaciones excluyentes o discriminatorias, a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente | Corrupción | Internas *Interés de las personas responsable de la determinación de las condiciones o requisitos para participar en un proceso. *Abuso del cargo en beneficio personal *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Aplicación del procedimiento *Revisión detallada de cada una de la condiciones de los documentos del proceso de selección. | *Lista de chequeo *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos
5 | Gestión de Contratación | Elaborar documentos del proceso de selección, desconociendo lo señalado en la normativa que regula la contratación pública a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente. | Corrupción | Internas *Interes particular por favorecer a terceros **Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento con todo el marco normativo que regula el proceso de contratación. | *Lista de chequeo *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos
6 | Gestión de Contratación | No exigir al contratista en la supervisión cumplir con el objeto del contrato a cambio de recibir dádivas o beneficios | Corrupción | Internas *Interes particular de supervisores, interventores o asesores por favorecer a terceros *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Verificación del cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato. | Informes de supervisión | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | # de contratos con los informes de supervisón/total de contratos suscritos
7 | Gestión Jurídica | Indebida defensa judicial de la Corporación | Corrupción | interna *Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero *Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones *No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad Externas *Presiones de grupos de poder | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Contratación de personal idóneo que cumpla con requisitos | Estudios previos acordes a las necesidades de la Corporación | Jefe Oficina Jurídica | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Eficacia # de estudios previos acordes con las necesidades de la corporación /# estudios previos de la corporación)x100
8 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Corrupción | Internas *Presiones indebidas *Intereses particulares *Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información *Falta o insuficiencia de pruebas de software *Ausencia de pistas de auditoria de software Externas *Uso no autorizado del equipo *Corrupción de datos | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Gestión de información de autenticación secreta de usuarios | Documento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Grupo TIC | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Eficacia % de ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información
9 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Parcializar selección de negocios verdes según los criterios definidos para las actividades y acciones de acompañamiento y/o promoción realizado por la Coporación. | Corrupción | Internas *Interes particular *Complicidad etre el verificador de la Corporación y el negocio verde en concurso *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externa *Presiones de los grupos de interes *Amiguismo | Improbable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *procedimientos actualizados y/o informe *Certificaciones de requisitos de los verificadores. | Profesional especializado Gr. 18 (Negocios verdes) | 2021-12-31 | No. de negocios con cumplimiento del 51% o más de los criterios de Negocios Verdes
10 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Publicar información falsa de la gestión institucional | Corrupción | Internas *Interes particular del responsable o custodio de la información. *Escasez de datos necesarios *Falencias en la estandarización de los procesos de recolección de la información. Externas *Presiones de los grupos de interes | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Definir los contenidos de información crítica que requiera soporte y/o aval por parte del responsable del programa-proyecto. | Correos corporativos/ Mensajes de los responsables que contengan la información | Profesional especializado Gr. 16 | 2021-12-31 | *No. De noticias con información crítica para la corporación con aval del responsable/No. De noticias con información crítica para la corporación publicadas
11 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio para la asignación en la ejecución del Plan de medios. | Corrupción | Internas *Interes particular del responsable o custodio de la información. *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externas *Presiones de los grupos de interes | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Capacitaciones / socializaciones del código de integridad de la compañía. | Registros de asistencias | Profesional especializado Gr. 16 | 2021-12-31 | No capacitaciones del personal de comunicaciones/Capacitaciones realizadas por Talento humano con respecto al Código de integrdad.
12
13 | Procesos |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Riesgo residual | Opción de Manejo
14 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental |  |  |  | Casi seguro | Insignificante | Extremo | Aceptar el riesgo
15 | Educación Ambiental |  |  |  | Probable | Menor | Alto | Evitar el riesgo
16 | Gestión Ambiental |  |  |  | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo
17 | Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo |  |  |  | Improbable | Mayor | Bajo | Compartir el riesgo
18 | Análisis Ambiental |  |  |  | Rara vez | Catastrófico
19 | Gestión del Talento Humano
20 | Gestión Administrativa
21 | Gestión Financiera
22 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
23 | Gestión Documental
24 | Gestión Jurídica
25 | Gestión de Contratación
26 | Evaluación Seguimiento y Mejora

## 1. Gestión Riesgo Corrupc.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los nuevos lineamientos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP. | Política de administración de riesgos actualizada | Oficina de Planeación | 2021-08-31
| 1.2 | Realizar socialización de la Política de Administración de Riesgo | Política de administración de riesgos socializada | Oficina de Planeación | 2021-09-30
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de riesgos de corrupción con cada uno de los procesos de la Corporación. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Planeación y Líderes de Procesos | 2021-11-30
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar publicación del proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, para consulta y aportes de mejora de la ciudadanía. | Proyecto del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicado en página web | Oficina de Planeación | Desde 20/01/2021 Hasta 29/01/2021
| 3.2 | Realizar publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web | Oficina de Planeación | 2021-01-31
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad | Monitoreos realizados | Lideres de Procesos | De acuerdo a las fechas definidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de los procesos
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Asesor de Dirección con funciones de Control Interno | 31/05/2021 30/09/2021 20/01/2022

## 2. Racional. Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | El ciudadano realiza el pago de la liquidación en la entidad bancaria y el comprobante debe presentarlo ante la tesorería de Corpamag para obtener el comprobante de ingreso y luego radicar este último en la ventanilla. | El ciudadano recibiría la liquidación y pagaría sin tener que regresar a Corpamag a conseguir un comprobante de ingreso y luego tener que radicarlo en la ventanilla de correspondencia de Corpamag. | - Ahorro en tiempo de la gestión del ciudadano por no tener que devolverse a Corpamag a entregar los comprobantes. - Ahorro en dinero por movilización hacia y entre entidades para entrega de los comprobantes - Mejora en la calidad de vida de los usuarios por eliminación de pasos para gestionar su solicitud | Oficina de Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31
2 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | - No se pueden relacionar las consignaciones realizadas por los usuarios de los trámites a menos que los mismos presenten ante la Tesorería de Corpamag el comprobante respectivo. - Se les requiere la radicación del comprobante de Ingreso producido por la Tesorería al Ciudadano para poder dar continuidad a su trámite. | La Corporación obtiene de manera directa de la Entidad Bancaria la información relacionada con las consignaciones permitiendo agilizar internamente la gestión de los trámites. | Se elimina la necesidad del ciudadano de gestionar ante Corpamag los comprobantes de consignación relacionados a su trámite. | Gestión financiera | 2021-11-01 | 2021-12-31
3 | Concesión de aguas subterráneas | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | El ciudadano realiza el pago de la liquidación en la entidad bancaria y el comprobante debe presentarlo ante la tesorería de Corpamag para obtener el comprobante de ingreso y luego radicar este último en la ventanilla. | El ciudadano recibiría la liquidación y pagaría sin tener que regresar a Corpamag a conseguir un comprobante de ingreso y luego tener que radicarlo en la ventanilla de correspondencia de Corpamag. | - Ahorro en tiempo de la gestión del ciudadano por no tener que devolverse a Corpamag a entregar los comprobantes. - Ahorro en dinero por movilización hacia y entre entidades para entrega de los comprobantes - Mejora en la calidad de vida de los usuarios por eliminación de pasos para gestionar su solicitud | Oficina de Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31
4 | Concesión de aguas subterráneas | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | - No se pueden relacionar las consignaciones realizadas por los usuarios de los trámites a menos que los mismos presenten ante la Tesorería de Corpamag el comprobante respectivo. - Se les requiere la radicación del comprobante de Ingreso producido por la Tesorería al Ciudadano para poder dar continuidad a su trámite. | La Corporación obtiene de manera directa de la Entidad Bancaria la información relacionada con las consignaciones permitiendo agilizar internamente la gestión de los trámites. | Se elimina la necesidad del ciudadano de gestionar ante Corpamag los comprobantes de consignación relacionados a su trámite. | Gestión financiera | 2021-11-01 | 2021-12-31

## 3. Rend. Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Identificar temas y espacios de diálogos para la rendición de cuentas de la vigencia 2021. | Temas y espacios de rendición de cuentas de Corpamag identificados por dependencia. | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas; Oficina de Planeación; Subdirección de Educación Ambiental; Subdirección Técnica; Subdirección de Gestión Ambiental; Secretaría General; Comunicaciones; Control Interno | 2021-02-05
| 1.2 | Publicar en la página web corporativa el Informe de Gestión Vigencia 2020 para garantizar el acceso a la información a los ciudadanos en la Audiencia de Seguimiento al PAI. | (1) Documento Informe de Gestión publicado en la página web, en el tiempo exigido por la normatividad. | Oficina de Planeación; Secretaría General | 2021-04-07
| 1.3 | Publicar en la página web corporativa el Acta y Resultados de la encuesta de la Audiencia de Seguimiento al PAI vigencia 2020 | (2) Documentos publicados en la página web | Oficina de Planeación; Secretaría General | 2021-05-31
| 1.4 | Generar información basada en datos, logros, avances de la gestión de acuerdo a los programas del POAI 2021, resaltando los temas priorizados por los grupos de interés y ciudadanos. | Estrategia de Comunicaciones de Rendición de Cuentas | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 30/04/2021 31/12/2021
| 1.5 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos interés de personas jurídicas. | Un (1) documento de caracterización de Grupos de Interés Personas Jurídicas | Todas las dependencias bajo el liderazgo del Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-06-01
| 1.6 | Definir guía para identificar y abordar claramente el procedimiento y formas de participación para los espacios de diálogos priorizados por Corpamag. (Convocatoria - Tipos de Espacios - Metodología - Reglas para la Participación, Compromisos y Seguimiento) | Un (1) documento Guía de Rendición de Cuentas de Corpamag | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-02-26
| 1.7 | Publicar en página web el cronograma y evidencias de las actividades de rendición de cuentas de Corpamag. | Enlace artículo en la página web | Oficina de Planeación | 2021-03-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal | 1 evento (virtual o presencial) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-04-30
| 2.2 | Coordinar con entidades del sector Ambiente, corresponsables en políticas y proyectos, los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | 1 evento realizado virtual | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-07-31
| 2.3 | Implementar los espacios de diálogos identificados para la vigencia 2021 | Número de espacios identificados y ejecutados (Virtual o presencial) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-12-31
| 3.2 | Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas y/o para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria, periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-12-31
| 3.3 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. | Evidencias publicadas en página web | Oficina de Planeación | 2021-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-12-31
| 4.2 | Incluir en el Informe de Gestión de Corpamag, los avances en rendición de cuentas. | (2) Documentos Informe de Gestión de Corpamag 2021 | Oficina de Planeación | 31/07/2012 31/12/2021
| 4.3 | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas | Formatos de reporte | Oficina de Planeación | 2021-05-31

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la estructura administrativa para institucionalización de una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. | Documento con el análisis y concusiones de la revisión realizada | Secretaría general Dirección general | 2021-07-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Definir e implementar protocolos de atención al ciudadano | Documento Protocolo de atención al ciudadano | Oficina de planeación | 2021-07-31
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades | Disminuir los niveles de errores de accesibilidad en la Página web corporativa a un 90% | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2021-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Plan Institucional de Capacitación con temáticas de mejoramiento del servicio al ciudadano Capacitaciones - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones | Material de capacitaciones - Registros de asistencias | Oficina de Planeación /Oficina Jurídica | 2021-07-31
| 4.2 | Elaborar trimestralmente reportes internos sobre las PQRSD. | Reporte trimestral de PQRSD | Oficina de Planeación - Grupo TIC /Oficina Jurídica | 31/03/201 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de medición de satisfacción de los ciudadanos | Oficina de Planeación | 2021-12-31

## 5. Transp. y Acceso Informa
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar las solicitudes de publicación y actualización en la página web corporativa. | Atención del 100% de las solicitudes de publicación y actualización en la página web | No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la página web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la página web | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-12-31
| 1.2 | Realizar actualización de la información de interés establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web. | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web actualizada | Numero de Ítems de Información Mínima (Ley Transparencia) / No. De Ítems actualizada | Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación de Corpamag | 31/03/2021 30/07/2021 30/09/2021 31/12/2021
| 1.3 | Promover divulgación de datos abiertos | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de divulgación de datos abiertos | No. Actividades de divulgación realizadas/No. Actividades de divulgación programadas | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 01/05/2021 a 31/12/2021
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar el sistema de PQRSD web para la habilitación del seguimiento de las solicitudes | Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación | % de cumplimiento del Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-11-30
| 2.2 | Revisión los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informes de adecuación de las respuestas a las solicitudes | % de adecuación de las respuestas a la petición | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 15/07/2021 31/12/2021
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | Actualización, publicación y divulgación del Registro de Activos de Información | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental | 2021-08-31
| 3.2 | Actualizar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualización, publicación y divulgación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental | 2021-08-31
| 3.3 | Actualizar y socializar el Esquema de Publicación de Información | Actualización, publicación y divulgación del Esquema de Publicación de Información | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-08-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar texto alternativo para las emisiones radiales en la página web | Publicación de texto alternativo en las emisiones radiales 2021 en la página web | Emisiones radiales publicadas en el portal web | Oficina de Planeación - Gestión TIC Dirección general -comunicaciones | 2021-12-31
| 4.2. | Emitir una circular interna con los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en Corpamag | Circular Interna | (1) documento circular emitida | Oficina de Planeación - Gestión TIC - Sistema de Gestión ; Contratación | 2021-02-15
| 4.3. | Socializar a funcionarios y contratistas los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en Corpamag | 1 Guía socializada | No. De funcionarios/contratistas socializados | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-02-28
| 4.4. | Realizar actualización de la página web de Corpamag en cumplimiento del nivel AA de accesibilidad | Página web accesible a nivel AA | Nivel AA de Accesibilidad | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información que incluya (No. solicitudes recibidas, No. solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada solicitud, No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe elaborado y publicado en el portal Web | Gestión Jurídica | 2021-12-31

## 6. Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Iniciativas adicionales / Código de Integridad | 1.1 | Adoptar el Código de Integridad adicionando principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales. | Documento Código de Integridad adoptado mediante acto administrativo publicado en la página web. | Gestión del Talento Humano - Secretaria General | 2021-02-28
| 1.2 | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Código, con el propósito de sensibilizar e interiorizar en la entidad, el código de integridad. | Documento Plan de trabajo de implementación del código de integridad | Gestión del Talento Humano | 2021-02-28
| 1.3 | Ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo, para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones. | Informe de implementación del Código de integridad durante el año. | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
Iniciativas adicionales /Conflicto de intereses | 2.1 | Diligenciar el autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses propuesto por el DAFP | Autodiagnóstico diligenciado | Gestión del Talento Humano | 2021-02-28
| 2.2 | Desarrollar la estrategia de gestión de conflictos de intereses de la Corporación. | Estrategia para la gestión de conflictos de intereses implementada | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
| 2.3 | Realizar publicación, divulgación y soporte de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, los cuales serán aplicables a las personas en calidad de sujetos obligados por la ley 2013 de 2019 | Documento/información registrada en el aplicativo de la página web de Función pública. | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31