## Mapa de Riesgos
ANEXO 1. Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (período enero-abril de 2021)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG Vigencia 2021
No. | PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILLIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | Acciones realizadas | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1 | Gestión Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación | Corrupción | Internas *Abuso del cargo en beneficio personal. *El funcionario o contratista emite conceptos o informes técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de la normatividad vigente y la ética. Externas *Influencia y presión de terceras personas. *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *procedimientos actualizados y/o informe | Subdirector de Gestión Ambiental | Primer Semestre 2021 | Eficacia # de procesos, procedimientos de gestión ambiental actualizados | N/A | Actividad programada para el primer semestre 2021 | -
2 | Gestión Financiera | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos. | Corrupción | Internas *Debilidades en la revisión de los requisitos necesarios para el pago de cuentas *Desconocimiento de los procedimiento de la oficina. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Improbable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | - Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro. - Revisión y/o actualización de los formatos asociados al proceso. - Divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. - Seguimiento (Diligenciamiento de la Matriz de trazabilidad de la cuentas por pagar) | - Nota en Corporclips y Memorando -Formatos asociados al proceso - Informes de actividades - Correos electrónicos enviados de cuentas de cobro que no cumplen con los requisitos. - Matriz de trazabilidad de cuentas | *Profesional especializado Gr. 18 -Coordinadora Gestión Financiera *Secretario General (apoyo) | 30-04-2021 31-08-2021 31-12-2021 | Primer Seguimiento: Eficacia 7 funcionarios informados Efectividad: - 25.56% | Primer Seguimiento: - El Grupo de Gestón Financiera realizó las respectivas revisiones a las cuentas de cobro lo cual se ve reflejado en el Informe de enero a abril de 2021. - Desde el Grupo de Gestión Financiera se remitieron a los supervisores de contratos los siguientes correos electrónicos relacionados con la gestión de las cuentas de cobro: 1. El 14 de enero de 2021 se remitió el Manual Módulo Recepción Parametrización y Gestión Documentos Supervisores- OLIMPIA SAS y 2. correo del 09 de abril de 2021, donde se les envía memorando referente a la facturación electrónica para los aplicativos SIIF Nación y SPGR.. | Primer Seguimiento: - Se realizó seguimiento al informe presentado por el Grupo de Gestión Financiera, donde se evidencia el cumplimiento del control definido, debido a que de las 747 cuentas de cobro recibidas, sólo fueron devueltas 133, con lo que se observa el cumplimiento de la actividad de control. El comportamiento del indicador de efectividad tuvo unas disminución del 25,56% con la relación al indicador del reporte anterior. | Se recomienda al Grupo de Gestión Financiera, realizar reinducción sobre el proceso de diligenciamiento de presentación de la cuenta de cobro, para que siga fortaleciendo el proceso, o en su defecto, si es posible, buscar otro tipo de estrategia ejemplo: vídeos o instructivos de corta duración y en un lenguaje sencillo donde se describa el paso a paso de esta actividad. Igualmente, se tenga una base de datos de los contratistas con sus respectivos correos, para que haya una comunicación directa con éstos, en el evento que surjan cambios en el procedimiento.
3 | Gestión Administrativa | Recibir bienes devolutivos sin cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministros | Corrupción | Internas *Desconocimiento del procedimiento y falta de control del mismo. *Favorecimiento con fines económicos. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento administración de bienes devolutivos | *Comprobante Entradas a almacén -Factura - Acta de entrega -Recibo de satisfacción de proveedores -Inventario anual | Profesional Universitario Gr. 05, Almacén del Grupo de Gestión Administrativa | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Primer Seguimiento: Eficacia: N/A | Primer Seguimiento: - La Coordinadora del área de Gestión Administrativa informa que durante este período no hubo ingreso de bienes devolutivos. Envió como soporte inventario con corte a 31 de marzo de 2021, debido a que no se había generado la depreciación. | Primer Seguimiento: se revisó el inventario enviado por el grupo de Gestion Administrativa e igualmente se consultó por llamada telefónica a la contadora de la entidad, para verificar que no hubo ingreso de elementos devolutivos en el primer cuatrimestre de 2021. | Se recomienda que se le requiera al proveedor del Sistema Financiero, realice ajustes al aplicativo, debido a que los reportes de inventario se aportó como evidencia no es muy explícito.
4 | Gestión de Contratación | Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones, cláusulas o estipulaciones excluyentes o discriminatorias, a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente | Corrupción | Internas *Interés de las personas responsable de la determinación de las condiciones o requisitos para participar en un proceso. *Abuso del cargo en beneficio personal *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Aplicación del procedimiento *Revisión detallada de cada una de la condiciones de los documentos del proceso de selección. | *Lista de chequeo *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Primer Seguimiento: # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos -ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS DEL 02/01/2021 AL 31/03/2021= 16 -PLIEGOS DE CONDICIONES VERIFICADOS DESDE EL 02/01/2021 AL 31/03/2021=4 -TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE SELECCION OBJETIVA DEL 02/01/2021 AL 31/03/2021=16 | Primer Seguimiento: - En este indicador es necesario aclarar que en las diferentes modalidades de contratación de la selección objetiva se encuentra la Mínima Cuantía que dentro del proceso pre-contractual NO se hacen Pliegos de Condiciones, sino una Invitación pública. Para cada uno de estos procesos se tienen una lista de chequeo, la cual nos indica el orden de las etapas del proceso, y cada una de estas se surte de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, como se puede verificar en la plataforma Secop 1. Por otra parte, estan los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía y las Licitaciones Públicas, los cuales dentro de la etapa pre-contractual sí tienen pliegos de condiciones, y tambien una lista de chequeo que nos indica el orden de las etapas del proceso, las cuales se surten de acuerdo a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes de la materia, y el Manual de Contratación de la Coporación, como se puede verificar en la Plataforma Secop1. Cada uno se encuentra debidamente celebrado y con la documentación correspondiente anexada. En la ponderación del indicador no se tuvieron en cuenta los contraros declarados desierto debido a que estos no nacieron a la vida jurídica. | Primer Seguimiento: - Gestión contractual informa sobre la verificación realizada a los controles establecidos por parte de los procesos, y anexa lista de chequeo.
5 | Gestión de Contratación | Elaborar documentos del proceso de selección, desconociendo lo señalado en la normativa que regula la contratación pública a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente. | Corrupción | Internas *Interes particular por favorecer a terceros **Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento con todo el marco normativo que regula el proceso de contratación. | *Lista de chequeo *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Primer Seguimiento: # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos. -ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS DEL 02/01/2021 AL 31/03/2021= 16 -PLIEGOS DE CONDICIONES VERIFICADOS DESDE EL 02/01/2021 AL 31/03/2021=4 -TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE SELECCION OBJETIVA DEL 02/01/2021 AL 31/03/2021=16 | Primer Seguimiento: - En este indicador es necesario aclarar que en las diferentes modalidades de contratación de la selección objetiva se encuentra la Mínima Cuantía que dentro del proceso pre-contractual NO se hacen Pliegos de Condiciones, sino una Invitación pública. Para cada uno de estos procesos se tienen una lista de chequeo, la cual nos indica el orden de las etapas del proceso, y cada una de estas se surte de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, como se puede verificar en la plataforma Secop 1. Por otra parte, estan los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía y las Licitaciones Públicas, los cuales dentro de la etapa pre-contractual sí tienen pliegos de condiciones, y tambien una lista de chequeo que nos indica el orden de las etapas del proceso, las cuales se surten de acuerdo a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes de la materia, y el Manual de Contratación de la Coporación, como se puede verificar en la Plataforma Secop1. Cada uno se encuentra debidamente celebrado y con la documentación correspondiente anexada. En la ponderación del indicador no se tuvieron en cuenta los contraros declarados desierto debido a que estos no nacieron a la vida jurídica. | Primer Seguimiento: - Gestión contractual informa sobre la verificación realizada a los controles establecidos y anexa lista de chequeo.
6 | Gestión de Contratación | No exigir al contratista en la supervisión cumplir con el objeto del contrato a cambio de recibir dádivas o beneficios | Corrupción | Internas *Interes particular de supervisores, interventores o asesores por favorecer a terceros *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Verificación del cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato. | Informes de supervisión | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Primer Seguimiento: # de contratos con los informes de supervisón/total de contratos suscritos CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACION DIRECTA HASTA EL 31/03/2021 CON INFORMES DE SUPERVISION: 231 CONTRATOS. - TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACION DIRECTA HASTA EL 31/03/2021: 231. 231/231=1 | Primer Seguimiento: - Al momento de la suscripción de cada contrato, sea cualquier modalidad, se le notifoca al funcionario correspondiente de su supervisión, por medio de un memorando, quien. es el responsable de que los contratistas que esten bajo su supervision entreguen los informes mes a mes anexos a la cuenta de cobro. Cabe anotar, que se hizo una revisión de cada uno de los expedientes de contratos de prestacion de servicios, arrendamiento, convenios y contratos interadministrativos suscritos del 1 de enero al 31 de marzo del 2021, y se evidencio que cuentan con sus informes de supervision. Por otra parte, debemos resaltar que en la ponderación del indicador no se tuvieron en cuenta los contraros anulados debido a que estos no nacieron a la vida jurídica. | Primer Seguimiento: - Gestión contractual informa sobre la verificación realizada a los controles establecidos y anexa lista de chequeo.
7 | Gestión Jurídica | Indebida defensa judicial de la Corporación | Corrupción | interna *Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero *Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones *No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad Externas *Presiones de grupos de poder | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Contratación de personal idóneo que cumpla con requisitos | Estudios previos acordes a las necesidades de la Corporación | Jefe Oficina Jurídica | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Primer Seguimiento: Eficacia # de estudios previos acordes con las necesidades de la corporación /# estudios previos de la corporación)x100 | Primer Seguimiento: - NO REPORTARON EVIDENCIAS | Primer Seguimiento: - No suministraron evidencias de los controles a los riesgos de corrupción. | Se recomienda se efectúen y/o evidencien los controles a los riesgos identificados por parte del proceso .
8 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Corrupción | Internas *Presiones indebidas *Intereses particulares *Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información *Falta o insuficiencia de pruebas de software *Ausencia de pistas de auditoria de software Externas *Uso no autorizado del equipo *Corrupción de datos | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Gestión de información de autenticación secreta de usuarios | Documento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Grupo TIC | Desde 02/01/2021 al 31/12/2021 | Eficacia % de ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Primer Seguimiento: - NO REPORTARON EVIDENCIAS | Primer Seguimiento: - No suministraron evidencias de los controles a los riesgos de corrupción. | Se recomienda se efectúen y/o evidencien los controles a los riesgos identificados por parte del proceso .
9 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Parcializar selección de negocios verdes según los criterios definidos para las actividades y acciones de acompañamiento y/o promoción realizado por la Coporación. | Corrupción | Internas *Interes particular *Complicidad etre el verificador de la Corporación y el negocio verde en concurso *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externa *Presiones de los grupos de interes *Amiguismo | Improbable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *procedimientos actualizados y/o informe *Certificaciones de requisitos de los verificadores. | Profesional especializado Gr. 18 (Negocios verdes) | 2021-12-31 | No. de negocios con cumplimiento del 51% o más de los criterios de Negocios Verdes | Actividad programada par Diciembre de 2021 | N/A | -
10 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Publicar información falsa de la gestión institucional | Corrupción | Internas *Interes particular del responsable o custodio de la información. *Escasez de datos necesarios *Falencias en la estandarización de los procesos de recolección de la información. Externas *Presiones de los grupos de interes | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Definir los contenidos de información crítica que requiera soporte y/o aval por parte del responsable del programa-proyecto. | Correos corporativos/ Mensajes de los responsables que contengan la información | Profesional especializado Gr. 16 | 2021-12-31 | *No. De noticias con información crítica para la corporación con aval del responsable/No. De noticias con información crítica para la corporación publicadas | Actividad programada para Diciembre de 2021 | N/A | -
11 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio para la asignación en la ejecución del Plan de medios. | Corrupción | Internas *Interes particular del responsable o custodio de la información. *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externas *Presiones de los grupos de interes | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Capacitaciones / socializaciones del código de integridad de la compañía. | Registros de asistencias | Profesional especializado Gr. 16 | 2021-12-31 | No. capacitaciones del personal de comunicaciones/Capacitaciones realizadas por Talento humano con respecto al Código de Integridad. | Actividad programada para Diciembre de 2021 | N/A | -

## 1. Gestión Riesgo Corrupc.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los nuevos lineamientos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP. | Política de administración de riesgos actualizada | Oficina de Planeación | 2021-08-31 | Actividad programada agosto de 2021 | N/A | -
| 1.2 | Realizar socialización de la Política de Administración de Riesgo | Política de administración de riesgos socializada | Oficina de Planeación | 2021-09-30 | Actividad programada septiembre de 2021 | N/A | -
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de riesgos de corrupción con cada uno de los procesos de la Corporación. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Planeación y Líderes de Procesos | 2021-11-30 | Actividad programada noviembre de 2021 | N/A | -
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar publicación del proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, para consulta y aportes de mejora de la ciudadanía. | Proyecto del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicado en página web | Oficina de Planeación | Desde 20/01/2021 Hasta 29/01/2021 | 100% | Primer seguimiento: Se evidencia la publicación en la página web de la Corporación (20-01-2021) del proyecto de PAAC 2021 y del mapa de riesgos de corrupción, para la participación de los grupos de interés. Link: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/normatividad/proyectos-de-regulacion?highlight=WyJwcm95ZWN0b3MiLCJkZSIsInJlZ3VsYWNpXHUwMGYzbiIsInByb3llY3RvcyBkZSIsInByb3llY3RvcyBkZSByZWd1bGFjaVx1MDBmM24iLCJkZSByZWd1bGFjaVx1MDBmM24iXQ== | -
| 3.2 | Realizar publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web | Oficina de Planeación | 2021-01-31 | 100% | Primer seguimiento: En la página web de CORPAMAG fue publicado el 29 de enero de 2021, el documento PAAC 2021 y mapa de riesgos de corrupción, cumpliendo con lo estipulado en la ley 1712 de 2014. Link: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-presupuesto-informes/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana | -
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad | Monitoreos realizados | Lideres de Procesos | De acuerdo a las fechas definidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de los procesos | 71.43% | Primer Seguimiento: De los 11 riesgos de corrupción identificados, 7 tenían fechas establecidas para realizar los controles en este primer corte, de los cuales 5 procesos soportaron las evidencias. | -Se recomienda se gestionen los controles correspondientes de los procesos que no reportaron seguimiento a los riesgos de corrupción.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Asesor de Dirección con funciones de Control Interno | 31/05/2021 30/09/2021 20/01/2022 | 100% | Primer seguimiento: Se realizó el seguimiento de las actividades contempladas en el PAAC 2021, correspondiente al primer cuatrimestre por parte del equipo de Control Interno. Informe Link: https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-presupuesto-informes/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana | -

## 2. Racional. Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | El ciudadano realiza el pago de la liquidación en la entidad bancaria y el comprobante debe presentarlo ante la tesorería de Corpamag para obtener el comprobante de ingreso y luego radicar este último en la ventanilla. | El ciudadano recibiría la liquidación y pagaría sin tener que regresar a Corpamag a conseguir un comprobante de ingreso y luego tener que radicarlo en la ventanilla de correspondencia de Corpamag. | - Ahorro en tiempo de la gestión del ciudadano por no tener que devolverse a Corpamag a entregar los comprobantes. - Ahorro en dinero por movilización hacia y entre entidades para entrega de los comprobantes - Mejora en la calidad de vida de los usuarios por eliminación de pasos para gestionar su solicitud | Oficina de Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | Primer Seguimiento: - A tráves de capturas de pantalla, se evidencian reuniones de funcionarios de la Oficina de Planeación y Gestión Financiera, para la elaboración del plan de acción y el de trabajo referente a la racionalización del trámite "Proceso Concesión de aguas superficiales y Subterráneas", con el fin de ahorrar tiempo de la gestión del ciudadano para el pago del servicio. - Se evidencia Plan de Trabajo y monitoreo de avance a la estrategía de racionalización de trámite realizado por la Oficina de Planeación, mediante captura de pantalla desde el Sistema Único de Informacion deTrámites- SUIT (número de inscripción 33549), avance del 20%. La Asesora de Control Interno no pudo efectuar el seguimiento desde el aplicativo, lo anterior debido a que el aplicativo no activó la función,para lo cual se pedirá soporte técnico al DAFP. | -
2 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | - No se pueden relacionar las consignaciones realizadas por los usuarios de los trámites a menos que los mismos presenten ante la Tesorería de Corpamag el comprobante respectivo. - Se les requiere la radicación del comprobante de Ingreso producido por la Tesorería al Ciudadano para poder dar continuidad a su trámite. | La Corporación obtiene de manera directa de la Entidad Bancaria la información relacionada con las consignaciones permitiendo agilizar internamente la gestión de los trámites. | Se elimina la necesidad del ciudadano de gestionar ante Corpamag los comprobantes de consignación relacionados a su trámite. | Gestión financiera | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Actividad programada para el período noviembre a diciembre 2021 | N/A | -
3 | Concesión de aguas subterráneas | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | El ciudadano realiza el pago de la liquidación en la entidad bancaria y el comprobante debe presentarlo ante la tesorería de Corpamag para obtener el comprobante de ingreso y luego radicar este último en la ventanilla. | El ciudadano recibiría la liquidación y pagaría sin tener que regresar a Corpamag a conseguir un comprobante de ingreso y luego tener que radicarlo en la ventanilla de correspondencia de Corpamag. | - Ahorro en tiempo de la gestión del ciudadano por no tener que devolverse a Corpamag a entregar los comprobantes. - Ahorro en dinero por movilización hacia y entre entidades para entrega de los comprobantes - Mejora en la calidad de vida de los usuarios por eliminación de pasos para gestionar su solicitud | Oficina de Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | Primer Seguimiento: - A tráves de capturas de pantalla, se evidencian reuniones de funcionarios de la Oficina de Planeación y Gestión Financiera, para la elaboración del plan de acción y el de trabajo referente a la racionalización del trámite "Proceso Concesión de aguas superficiales y Subterráneas", con el fin de ahorrar tiempo de la gestión del ciudadano para el pago del servicio. - Se evidencia Plan de Trabajo y monitoreo de avance a la estrategía de racionalización de trámite realizado por la Oficina de Planeación, mediante captura de pantalla desde el Sistema Único de Informacion deTrámites- SUIT (número de inscripción 33551), avance del 20%. La Asesora de Control Interno no pudo efectuar el seguimiento desde el aplicativo, lo anterior debido a que no cuenta con el rol para ello. Es de informar que tiene usuario y contraseña, sin embargo desde el aplicativo no tiene habilitado el rol. | -
4 | Concesión de aguas subterráneas | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | - No se pueden relacionar las consignaciones realizadas por los usuarios de los trámites a menos que los mismos presenten ante la Tesorería de Corpamag el comprobante respectivo. - Se les requiere la radicación del comprobante de Ingreso producido por la Tesorería al Ciudadano para poder dar continuidad a su trámite. | La Corporación obtiene de manera directa de la Entidad Bancaria la información relacionada con las consignaciones permitiendo agilizar internamente la gestión de los trámites. | Se elimina la necesidad del ciudadano de gestionar ante Corpamag los comprobantes de consignación relacionados a su trámite. | Gestión financiera | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Actividad programada para el período noviembre a diciembre 2021 | N/A | -

## 3. Rend. Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Identificar temas y espacios de diálogos para la rendición de cuentas de la vigencia 2021. | Temas y espacios de rendición de cuentas de Corpamag identificados por dependencia. | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas; Oficina de Planeación; Subdirección de Educación Ambiental; Subdirección Técnica; Subdirección de Gestión Ambiental; Secretaría General; Comunicaciones; Control Interno | 2021-02-05 | 100% | Primer seguimiento: Se evidenció documento en formato excel la "Estrategia de Rendición de Cuentas 2021" de CORPAMAG, con el fin de Implementar las acciones que garanticen dentro de la gestión de la Corporación el desarrollo de espacios y canales de comunicación que permitan informar, de manera permanente, a los grupos de interés y ciudadanía del departamento del Magdalena, los programas, proyectos e intervenciones que realiza la entidad, dando a su vez garantía a la participación ciudadana y el cumplimiento con los derechos. | -
| 1.2 | Publicar en la página web corporativa el Informe de Gestión Vigencia 2020 para garantizar el acceso a la información a los ciudadanos en la Audiencia de Seguimiento al PAI. | (1) Documento Informe de Gestión publicado en la página web, en el tiempo exigido por la normatividad. | Oficina de Planeación; Secretaría General | 2021-04-07 | 100% | Primer seguimiento: Se evidencio la publicación en la página web de la entidad el Informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020 con fecha del 1 de marzo del 2021, el informe corresponde a las acciones desarrolladas durante la vigencia, resultado de la gestión realizada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena,indicando el avance de cada uno de sus programas y proyectos. Link: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-presupuesto-informes/planeacion/informes-de-gestion | -
| 1.3 | Publicar en la página web corporativa el Acta y Resultados de la encuesta de la Audiencia de Seguimiento al PAI vigencia 2020 | (2) Documentos publicados en la página web | Oficina de Planeación; Secretaría General | 2021-05-31 | Actividad programada para mayo 2021 | N/A | -
| 1.4 | Generar información basada en datos, logros, avances de la gestión de acuerdo a los programas del POAI 2021, resaltando los temas priorizados por los grupos de interés y ciudadanos. | Estrategia de Comunicaciones de Rendición de Cuentas | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 30/04/2021 31/12/2021 | 100% | Primer seguimiento: Se evidenció documento "Estrategia de Comunicaciones de Rendición de Cuentas vigencia 2021", el cual contempla los espacios de diálogos previstos, medios y mecanismos de comunicación a realizar por parte de CORPAMAG en el territorio, para garantizar la transparencia de la gestión a los diferentes públicos con los que la entidad interactúe. | -
| 1.5 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos interés de personas jurídicas. | Un (1) documento de caracterización de Grupos de Interés Personas Jurídicas | Todas las dependencias bajo el liderazgo del Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-06-01 | Actividad programada para junio de 2021, sin embargo se ha avanzado en la elaboración del formulario de encuesta de caracterización de grupos de interés personas jurídicas. A la fecha de este informe se habían recibido 49 encuestas diligenciadas. | Primer seguimiento: Se evidenció encuesta en la página web de la Corporación en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8coG2EqK9T1PXpgZz7nn-mxFu8Gme9w_BNOUw4BLoNr_rJQ/viewform | -
| 1.6 | Definir guía para identificar y abordar claramente el procedimiento y formas de participación para los espacios de diálogos priorizados por Corpamag. (Convocatoria - Tipos de Espacios - Metodología - Reglas para la Participación, Compromisos y Seguimiento) | Un (1) documento Guía de Rendición de Cuentas de Corpamag | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-02-26 | 100% | Primer seguimiento: En la página web de la Corporación se publicó el Documento Guía_RendicióndeCuentas_2021, el 26 de febrero de 2021, donde se indican los tipos de Espacios de Rendición de Cuentas, la forma como se realizan las convocatorias y la metodología de participación en los diversos espacios de diálogo. Link: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-presupuesto-informes/2021-03-03-23-45-13/rendicion-de-cuentas. | -
| 1.7 | Publicar en página web el cronograma y evidencias de las actividades de rendición de cuentas de Corpamag. | Enlace artículo en la página web | Oficina de Planeación | 2021-03-31 | 100% | Primer seguimiento: Se pudo evideniar en la página web de la Corporación el cronograma y evidencias de las actividades desarrolladas de la rendición de cuentas vigencia 2021, el cual fue publicado el 5 de febrero de 2021, y actualizado el 05 de mayo en el siguiente Link: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/participa/audiencias-publicas/convocatorias/868-rendiciondecuentas2021 | -
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal | 1 evento (virtual o presencial) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-04-30 | 100% | Primer seguimiento: La Corporación realizó Audiencia Pública Virtual el 29 de abril de 2021 a las 9:00am, con la finalidad de garantizar la transparencia de su gestión administrativa y basado en los principios del Buen Gobierno y presentar seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2020, en el enlace de acceso a la transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=rDyG7PuxkcE | -
| 2.2 | Coordinar con entidades del sector Ambiente, corresponsables en políticas y proyectos, los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | 1 evento realizado virtual | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-07-31 | Actividad programada para julio 2021, sin embargo se ha avanzado en actividades como se puede evidenciar en la Rueda de Prensa del Avance del Proceso de Recuperación de la Cienaga Grande de Santa Marta, llevada a cabo el 23 de febrero 2021. | Primer seguimiento: Se realizó rueda de prensa del Avance del proceso de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la que participaron INVEMAR, El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Director de la Corporación dirigida a periodistas y grupo de interés, la cual se transmitió a través del canal de YouTube de la Corporación, el 23 de febrero de 2021, enlace: https://www.youtube.com/watch?v=a3YzqpPcKrg | -
| 2.3 | Implementar los espacios de diálogos identificados para la vigencia 2021 | Número de espacios identificados y ejecutados (Virtual o presencial) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 3.2 | Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas y/o para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria, periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 3.3 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. | Evidencias publicadas en página web | Oficina de Planeación | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 4.2 | Incluir en el Informe de Gestión de Corpamag, los avances en rendición de cuentas. | (2) Documentos Informe de Gestión de Corpamag 2021 | Oficina de Planeación | 31/07/2012 31/12/2021 | Actividad programada para julio y diciembre de 2021 | N/A | -
| 4.3 | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas | Formatos de reporte | Oficina de Planeación | 2021-05-31 | Actividad programada para mayo 2021 | N/A | -

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la estructura administrativa para institucionalización de una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. | Documento con el análisis y concusiones de la revisión realizada | Secretaría general Dirección general | 2021-07-31 | Actividad programada para julio 2021 | N/A | -
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Definir e implementar protocolos de atención al ciudadano | Documento Protocolo de atención al ciudadano | Oficina de planeación | 2021-07-31 | Actividad programada para julio 2021 | N/A | -
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades | Disminuir los niveles de errores de accesibilidad en la Página web corporativa a un 90% | Oficina de Planeación - Grupo TIC | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Plan Institucional de Capacitación con temáticas de mejoramiento del servicio al ciudadano Capacitaciones - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones | Material de capacitaciones - Registros de asistencias | Oficina de Planeación /Oficina Jurídica | 2021-07-31 | Actividad programada para julio 2021 | N/A | -
| 4.2 | Elaborar trimestralmente reportes internos sobre las PQRSD. | Reporte trimestral de PQRSD | Oficina de Planeación - Grupo TIC /Oficina Jurídica | 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 | 100% | Primer Seguimiento: Se evidencia informe trimestral de PQRSD, donde se especifican las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta relacionados, discriminado asi: - El número de solicitudes recibidas 413. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución 19. -El tiempo de respuesta a cada solicitud 16,28 dias. | -
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de medición de satisfacción de los ciudadanos | Oficina de Planeación | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -

## 5. Transp. y Acceso Informa
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar las solicitudes de publicación y actualización en la página web corporativa. | Atención del 100% de las solicitudes de publicación y actualización en la página web | No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la página web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la página web | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 1.2 | Realizar actualización de la información de interés establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web. | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web actualizada | Numero de Ítems de Información Mínima (Ley Transparencia) / No. De Ítems actualizada | Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación de Corpamag | 31/03/2021 30/07/2021 30/09/2021 31/12/2021 | 89% | Primer Seguimiento: - La entidad durante el período 2021, realizó una reorganización de la Sección de Transparencia según lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020. De acuerdo al informe enviado por la Oficina de Planeación según la obligatoriedad que tiene cada dependencia en realizar la actualización de la información en la página web, se tiene un cumplimiento del 89%. Desde control interno se tomó una prueba selectiva y se verificó lo siguiente: -Laboratorio Ambiental: se evidencia la publicación de la calidad del aire en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano y Subsistema Nacional de Información de Calidad del Aire – SISAIRE), en los link: https://www.corpamag.gov.co/infousers/InfoSVCA.php?dato=1 http://sisaire.ideam.gov.co/ideam-sisaire-web/consultas.xhtml. -Gestion administrativa: publicación del plan de adquisiciones 2021. link: https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion/plan-de-adquisiciones. - Presupuesto: se evidencia publicación de las ejecuciones presupuestales 2021, sin embargo, no se observa la publicación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el presupuesto de la vigencia en curso. - Oficina de Planeación: a la fecha del corte de este informe no está actualizada la visión de la Corporación. | - Efectuar las actualizaciones de la información por parte de los procesos responsables, de acuerdo al esquema de publicación de la entidad, para que se cumpla con lo establecido en la norma.
| 1.3 | Promover divulgación de datos abiertos | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas de divulgación de datos abiertos | No. Actividades de divulgación realizadas/No. Actividades de divulgación programadas | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 01/05/2021 a 31/12/2021 | Actividad programada para mayo y diciembre de 2021 | N/A | -
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar el sistema de PQRSD web para la habilitación del seguimiento de las solicitudes | Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación | % de cumplimiento del Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-11-30 | Actividad programada para noviembre 2021 | N/A | -
| 2.2 | Revisión los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informes de adecuación de las respuestas a las solicitudes | % de adecuación de las respuestas a la petición | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 15/07/2021 31/12/2021 | Actividad programada para julio y diciembre de 2021 | N/A | -
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | Actualización, publicación y divulgación del Registro de Activos de Información | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental | 2021-08-31 | Actividad programada para agosto 2021 | N/A | -
| 3.2 | Actualizar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualización, publicación y divulgación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Secretaria General - Grupo de Gestión Documental | 2021-08-31 | Actividad programada para agosto 2021 | N/A | -
| 3.3 | Actualizar y socializar el Esquema de Publicación de Información | Actualización, publicación y divulgación del Esquema de Publicación de Información | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-08-31 | Actividad programada para agosto 2021 | N/A | -
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar texto alternativo para las emisiones radiales en la página web | Publicación de texto alternativo en las emisiones radiales 2021 en la página web | Emisiones radiales publicadas en el portal web | Oficina de Planeación - Gestión TIC Dirección general -comunicaciones | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 4.2. | Emitir una circular interna con los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en Corpamag | Circular Interna | (1) documento circular emitida | Oficina de Planeación - Gestión TIC - Sistema de Gestión ; Contratación | 2021-02-15 | 20% | Primer Seguimiento: Se observa documento (circular interna) mediante el cual se describen los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en la Corporación. Actualmente se encuentra en revisión. | Se recomienda se gestione la aprobación de la circular interna .
| 4.3. | Socializar a funcionarios y contratistas los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en Corpamag | 1 Guía socializada | No. De funcionarios/contratistas socializados | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-02-28 | 100% | Primer Seguimiento: Se socializaron los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos producidos por CORPAMAG. Capacitación denominada "Construyendo Documentos Accesibles, en el marco de la Resolución No. 1519 de 2020, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” Evidencias: - Memorando de citación a capacitación el día 8 y 11 de marzo de 2021 - Registro de asistencia presencial (17 personas) y virtual (25 personal). | Se debe verificar la pertinencia de la fórmula definida para el indicador de actividad. Igualmente, se socialicen los lineamientos a todos los funcionarios y contratistas, dado que el total de asistentes a las capacitaciones, tanto presencial como virtual fue de 42. Se deben buscar otro tipo de mecanismos para que la información llegue al total del talento humano con el que cuenta la entidad.
| 4.4. | Realizar actualización de la página web de Corpamag en cumplimiento del nivel AA de accesibilidad | Página web accesible a nivel AA | Nivel AA de Accesibilidad | Oficina de Planeación - Gestión TIC | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información que incluya (No. solicitudes recibidas, No. solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada solicitud, No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe elaborado y publicado en el portal Web | Gestión Jurídica | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -

## 6. Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Iniciativas adicionales / Código de Integridad | 1.1 | Adoptar el Código de Integridad adicionando principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales. | Documento Código de Integridad adoptado mediante acto administrativo publicado en la página web. | Gestión del Talento Humano - Secretaria General | 2021-02-28 | 90% | Primer Seguimiento: Se evidencia Resolución 0508 del 24 de febrero del 2021, se adoptó el Código de Integridad de CORPAMAG, siendo ésta una herramienta para la implementación de la Política de Integridad, en el cual se incluyeron 5 Valores. A la fecha del seguimiento de este informe aún no se encontraba publicado el acto administrativo en la página web de la Corporación. | Cumplir con la meta o producto, publicando el acto administrativo en la página web de la Corporación.
| 1.2 | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Código, con el propósito de sensibilizar e interiorizar en la entidad, el código de integridad. | Documento Plan de trabajo de implementación del código de integridad | Gestión del Talento Humano | 2021-02-28 | 100% | Primer Seguimiento: En el Código de Integridad adoptado por la Corporación, se encuentra incluído el plan de trabajo y las actividades a desarrollar para su implementación | -
| 1.3 | Ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo, para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones. | Informe de implementación del Código de integridad durante el año. | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
Iniciativas adicionales /Conflicto de intereses | 2.1 | Diligenciar el autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses propuesto por el DAFP | Autodiagnóstico diligenciado | Gestión del Talento Humano | 2021-02-28 | 100% | Primer Seguimiento: Se evidencia el diligenciamiento del autodiagnóstico para la gestión de conflicto de interés propuesto por el Departamento Administrativo de la Funciíon Pública-DAFP, donde se obtuvo un calificación del 31% . Respecto a la pregunta "La Oficina o dependencia de control interno hace seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas", se hace claridad de que anualmente se hace seguimiento en el aplicativo SIGEP a la publicación de bienes y rentas por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad, informe que es enviado al Grupo de Gestión de Talento Humano y a la alta dirección. | Efectuar acciones de mejora correspondientes.
| 2.2 | Desarrollar la estrategia de gestión de conflictos de intereses de la Corporación. | Estrategia para la gestión de conflictos de intereses implementada | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -
| 2.3 | Realizar publicación, divulgación y soporte de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, los cuales serán aplicables a las personas en calidad de sujetos obligados por la ley 2013 de 2019 | Documento/información registrada en el aplicativo de la página web de Función pública. | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad programada para diciembre 2021 | N/A | -