## Mapa de Riesgos
ANEXO 1. Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (período enero-abril de 2022)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG Vigencia 2022
No. | PROCESO | RIESGO | [6 empty] | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR |  | I SEGUIMIENTO
|  |  | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILLIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | [5 empty] | ACCIÓN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN | Acciones realizadas por los responsables de las actividades | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1 | Gestión Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación | Corrupción | Internas *Abuso del cargo en beneficio personal. *El funcionario o contratista emite conceptos o informes técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de la normatividad vigente y la ética. Externas *Influencia y presión de terceras personas. *Amiguismo | Improbable | Catastrófico | Extremo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *Procedimientos actualizados y/o informe | Subdirector de Gestión Ambiental - Profesional Universitario Gr.10 del grupo de Coordinación Jurídico de la Subdirección de Gestión Ambiental | Primer Semestre 2022 | Eficacia # de procedimientos de gestión ambiental actualizados | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: El proceso de Gestión Ambiental actualizó la resolución de cobros por servicios de evaluación para tramites y seguimiento, el cual se puede evidenciar en el Informe SGA de Corpamag con las actividades realizadas, igualmente se evidencia captura de pantalla de celular a través de la cual se invitó a la reunión virtual a realizarse el día 22 de enero de 2022. | Primer Seguimiento: La Subdirección de Gestión Ambiental - SGA, de acuerdo con las medidas de respuesta adoptadas para reducir el riesgo “Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación”, definió el control “Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes”. Al hacer seguimiento se revisan y analizan las evidencias aportadas por el proceso para dar cumplimiento a este, y se concluye lo siguiente: - Se evidencia informe de la SGA, el cual hace referencia a las acciones adelantadas por parte de la Corporación para actualizar los procedimientos, entre las cuales se menciona la revisión de la normatividad vigente y en la cual se le dio prioridad a la actualización de la resolución de cobros por servicios de evaluación para tramites y seguimiento. Se sugiere aportar el documento de resolución, y reportar el enlace de la publicación en la intranet o en la página web. - Se evidencia correo electrónico de fecha 21/04/2022 en el cual la Oficina de Planeación, solicita a la SGA la revisión y aprobación final de los documentos: PR.SGA.019 Solicitud, entrega y seguimiento de árboles, FR.SGA.015 Solicitud entrega de árboles, y FR.SGA.016 Acta de entrega de árboles y acuerdo de compromisos. Lo anterior, en el marco de la solicitud de las modificaciones realizadas por la SGA para el cumplimiento al control establecido. | - Continuar con la gestión y seguimiento a la firma de la resolución proyectada, así como la actualización de los documentos del proceso para su aprobación y posterior socialización. - Se recomienda a la Oficina de Planeación, revisar la redacción de la Acción de contingencia ante posible materialización, debido a que no existe un cargo en la entidad denominado "Gerencia General".
2 | Gestión Financiera | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos con el fin de recibir dádivas o beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Debilidades en la revisión de los requisitos necesarios para el pago de cuentas *Desconocimiento de los procedimiento de la oficina. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | - Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro. - Revisión y/o actualización de los formatos asociados al proceso. - Divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. - Seguimiento (Diligenciamiento de la Matriz de trazabilidad de la cuentas por pagar) | - Informes de cuentas de cobros recibidas y devueltas. - Correos electrónicos enviados de cuentas de cobro que no cumplen con los requisitos. - Matriz de trazabilidad de cuentas | *Profesional especializado Gr. 18 -Coordinadora Gestión Financiera *Secretario General (apoyo) | 30-04-2022 31-08-2022 31-12-2022 | # de casos de cuenta de cobro y facturas sin el lleno de requisitos presentados en el período actual | Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y sus controles. | Primer Seguimiento: Durante el cuatrimestre, la Oficina de Gestión Financiera realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro, evidenciado en el informe correspondiente al período evaluado. RESULTADO DEL INDICADOR: 74 | Primer Seguimiento: Se evidencia documento “Evidencias Informe Anticorrupción cuentas de cobro primer cuatrimestre” enviado por parte de la oficina de Gestión financiera el cual contiene: - Matriz de trazabilidad con la gestión de los funcionarios del área de Gestión Financiera: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mNUUgVTyLoTsU6g2mtGlu2uhLWEs7TRM/edit?rtpof=true#gid=252241796 - Seguimiento a cuentas devueltas: en el cual se especifica que se realiza por medio de llamada telefónica a supervisores y contratistas y a través del correo electrónico (se adjuntan capturas de pantalla de los correos electrónicos en los cuales se realiza la revisión de los requisitos de las cuentas para ser gestionadas en el aplicativo SECOP y así evitar posibles errores). Al verificar el informe consolidado de análisis cuantitativo y gráfico (suministrado como evidencia) de la cantidad de cuentas recibidas y las revisadas, así como las devueltas, se evidencia de manera sencilla mes a mes que las medidas tomadas por parte del proceso están resultando eficientes, es decir el número de cuentas devueltas ha disminuido.
3 | Gestión Administrativa | Recibir bienes devolutivos sin cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministros con el fin de beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Desconocimiento del procedimiento y falta de control del mismo. *Favorecimiento con fines económicos. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento administración de bienes devolutivos | *Comprobante Entradas de almacén *Inventario anual | Profesional Universitario Gr. 05, Almacén del Grupo de Gestión Administrativa | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | Eficacia Revisión aleatoria de los comprobantes de entradas al almacén cumpliendo los requisitos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: El responsable del proceso de Gestión Administrativa, anexa 5 entradas correspondiente al perídodo de (enero -abril de 2022) así: 473 del 15 de febrero del 2022, 479 del 16 de marzo de 2022, 883 del 5 de abril de 2022, 487 del 6 de abril 2022 y 488 de abril 6 de 2022, así mismo la relación en formato excel del inventario de activos fijos con corte a 30 de abril del 2022. | Primer Seguimiento: Se revisan y analizan las evidencias por parte de la Oficina de Control Interno, encontrando lo siguiente: - Al revisar el listado de inventario en formato excel se econtró que no concordaba con el valor registrado en las entradas de la placas 5498, 5494, 5495, 5496, 5497,5498y 5507, por lo cual se solicitó aclaración y se corroboró con el área contable, evidenciando el respectivo documento del bien en el aplicativo SAFIX, y se verificó que el valor estaba correcto. - Las entradas No. 473 y 487 (no desglosan independiente las placas de cada bien ingresado), sino que están de manera general y se le asigna a una sola placa el valor total. - No aportaron el comprobante de entrada del bien identificado con placa No. 5504. | Primer Seguimiento: - Antes de enviar los soportes debe verificarse que los datos estén acordes con el reporte que arroja el inventario en formato excel. - Desglosar en las entradas cada placa del bien con su respectivo valor. -Se recomienda a la Oficina de Planeación, revisar la redacción de la Acción de contingencia ante posible materialización, debido a que no existe un cargo en la entidad denominado "Gerencia General".
4 | Gestión de Contratación | Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones, cláusulas o estipulaciones excluyentes o discriminatorias, a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente | Corrupción | Internas *Interés de las personas responsable de la determinación de las condiciones o requisitos para participar en un proceso. *Abuso del cargo en beneficio personal *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Aplicación del procedimiento *Revisión detallada de cada una de la condiciones de los documentos del proceso de selección. | *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022= 20 -PLIEGOS DE CONDICIONES VERIFICADOS DESDE EL 01/01/2022 AL 30/04/2022= 3 -TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE SELECCION OBJETIVA DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022=20 . En este indicador es necesario aclarar que entre las diferentes modalidades de contratación de la selección objetiva se encuentra la Mínima Cuantía que dentro del proceso precontractual no se hacen Pliegos de Condiciones, sino una Invitación pública, por lo tanto, el número de estudios previos revisados en esta clase de procesos siempre será mayor que el número de pliegos de condiciones, puesto que, estudios previos tienen todos los procesos en su etapa precontractual, mientras que Pliego de condiciones solo es requisito en la etapa precontractual de los procesos de SAMC, SASI, LP y CM. . Es necesario manifestar que revisamos las 17 Mínimas Cuantías suscritas en la vigencia antes mencionada y encontramos que cada una se encuentra debidamente celebrada. asimismo, revisamos 3 SAMC, que a su vez, fueron suscritas por esta entidad y de igual manera encontramos que cumplen con todos los requisitos exigidos en la Ley, y al revisar detalladamente el procedimiento de cada uno de los procesos mencionados se observa que cumplen con cada una de las condiciones del proceso de selección determinadas en la Ley. Cada uno de esos proceso se surtieron por el portal de Colombia Compra Eficiente - SECOP II, atendiendo el orden de las etapas del proceso, y el principio de transparencia y el debido proceso, de acuerdo a lo consagrado en a la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y todas las demás normas de la contratación publica. En consecuencia de lo anterior, consideramos que no es necesario solicitar LA ACCION DE CONTINGENCIA descrita en este indicador, debido a que no hay posible materialización de este riesgo de corrupción. Por otra parte, debemos resaltar que en la ponderación del indicador no se tuvieron en cuenta los contratos declarados desierto debido a que estos no nacieron a la vida jurídica. Es necesario informar que con la implementación del Secop II por Corpamag ,todos los procesos se surten en línea y así mismo se aprueban, y su ejecución es publicada en la plataforma mes a mes por el contratista y el supervisor del contrato, por lo tanto anexamos aquí el link del Secop II, para que se pueda evidenciar la correcta celebración de estos contratos de prestación de servicios, suscritos en la vigencia de 1 de enero a 30 de abril de 2022. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Primer Seguimiento: Se evidencia el link dispuesto por la Oficina de Contratación al momento de realizar el reporte del indicador de riesgo de corrupción, y el cual redirige a la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE - A la fecha de seguimiento se verificó contratos con recibido a satisfacción de supervisión en la plataforma SECOP II. CD 166,167 168 y 180 entre otros, asímismo la Oficina de Gestión Financiera revisa los requisitos para el pago de las cuentas. | Primer Seguimiento: Continuar con la gestión contractual en el aplicativo dispuesto por el Gobierno Nacional (SECOP 2), a fin de garantizar la transparencia en este tipo de procesos.
5 | Gestión de Contratación | Elaborar documentos del proceso de selección, desconociendo lo señalado en la normativa que regula la contratación pública a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente. | Corrupción | Internas *Interés particular por favorecer a terceros **Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento con todo el marco normativo que regula el proceso de contratación. | *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022= 20 -PLIEGOS DE CONDICIONES VERIFICADOS DESDE EL 01/01/2022 AL 30/04/2022= 3 -TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE SELECCION OBJETIVA DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022=20 En este indicador es necesario aclarar que entre las diferentes modalidades de contratación de la selección objetiva se encuentra la Mínima Cuantía que dentro del proceso precontractual no se hacen Pliegos de Condiciones, sino una Invitación pública, por lo tanto, el número de estudios previos revisados en esta clase de procesos siempre será mayor que el número de pliegos de condiciones, puesto que, estudios previos tienen todos los procesos en su etapa precontractual, mientras que Pliego de condiciones solo es requisito en la etapa precontractual de los procesos de SAMC, SASI, LP y CM. . Es necesario manifestar que nos pusimos en la tarea de revisar las 17 Mínimas Cuantías suscritas en la vigencia antes mencionada y encontramos que cada una se encuentra debidamente celebrada. asimismo, revisamos 3 SAMC, que a su vez, fueron suscritas por esta entidad y de igual manera encontramos que cumplen con todos los requisitos exigidos en la Ley, y al revisar detalladamente el procedimiento de cada uno de los procesos mencionados podemos afirmar que cumplen con cada una de las condiciones del proceso de selección determinadas en la Ley. Cada uno de esos proceso se surtieron por el portal de Colombia Compra Eficiente - SECOP II, atendiendo el orden de las etapas del proceso, y el principio de transparencia y el debido proceso, de acuerdo a lo consagrado en a la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y todas las demás normas de la contratación publica. En consecuencia de lo anterior, consideramos que no es necesario solicitar LA ACCION DE CONTINGENCIA descrita en este indicador, debido a que no hay posible materialización de este riesgo de corrupción. Por otra parte, debemos resaltar que en la ponderación del indicador no se tuvieron en cuenta los contratos declarados desierto debido a que estos no nacieron a la vida jurídica. Es necesario informar que con la implementación del SECOP II por Corpamag , ya todos los procesos se surten en línea y así mismo se aprueban, y su ejecución es publicada en la plataforma mes a mes por el contratista y el supervisor del contrato, por lo tanto anexamos aquí el link del SECOP II, para que se pueda evidenciar la correcta celebración de estos procesos de selección objetiva, suscritos en la vigencia de 1 de enero a 30 de abril de 2022. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
6 | Gestión de Contratación | No exigir al contratista en la supervisión cumplir con el objeto del contrato a cambio de recibir dádivas o beneficios | Corrupción | Internas *Interés particular de supervisores, interventores o asesores por favorecer a terceros *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Verificación del cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato. | Informes de supervisión | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | # de contratos con los informes de supervisión/total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: Con relación al presente indicador de riesgo se aclara que con la implementación del SECOP II en Corpamag, todo el procedimiento contractual se realiza en línea, así mismo la asignación del supervisor de cada contrato se realiza al momento de la suscripción del mismo; ese supervisor asignado cada mes junto con el contratista deben colgar en la plataforma cada uno en su respectivo usuario, la cuenta de cobro, el informe de supervisión y el recibido a satisfacción, entre otros requisitos. y en este indicador al momento de hacer la operación se observa que hay 298 contratos suscritos en esta vigencia y solo 1 contrato no cuenta con informes de supervisión, y esto se debe a que no ha iniciado el plan de pagos, por lo tanto no deben tener los respectivos informes cargados, ya que estos se deben hacer y cargar es mes a mes, de acuerdo al la forma de pago de cada contrato, y si no se encuentra el informe cargado en el Secop y el recibido a satisfacción de las actividades del supervisor, no se le realiza el pago mensual al contratista. Resultados del indicador: CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 30/04/2022 CON INFORMES DE SUPERVISIÓN: 297 CONTRATOS. - TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 30/04/2022= 298. (NO SE TIENEN EN CUENTA LOS CONTRATOS ANULADOS, DEBIDO A QUE NO NACIERON A LA VIDA JURIDICA). Es necesario informar que con la implementación del SECOP II por Corpamag , ya todos los procesos se surten en línea y así mismo se aprueban, y su ejecución es publicada en la plataforma mes a mes por el contratista y el supervisor del contrato, por lo tanto anexamos aquí el link del SECOP II, para que se pueda evidenciar la correcta celebración de estos procesos de selección objetiva, suscritos en la vigencia de 1 de enero a 30 de abril de 2022. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
7 | Gestión Jurídica | Indebida defensa judicial de la Corporación a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a un tercero | Corrupción | interna *Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones *No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad Externas *Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | *Contratación de personal idóneo que cumpla con requisitos de experiencia y estudio profesional. *Seguimiento a las actuaciones judiciales asignadas. *Solicitud de antecedentes disciplinarios de los abogados de la entidad ante la procuraduría y ante el consejo superior de judicatura. | *Estudios previos acordes a las necesidades de la Corporación. *Informe de ejecución de contrato. *Reporte de la consulta de antecedentes disciplinarios. | Jefe Oficina Jurídica | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | Eficacia (# de informes de defensa jurídica / # de abogados dedicados a la defensa jurídica de la entidad) x 100 | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: 32 informes de 7 abogados en 4 meses. | Primer Seguimiento: La Oficina Jurídica en el seguimiento reporta, que los 7 contratistas realizaron los Informes de defensa jurídica, sin embargo no indica cuales son los número de los contratos para poder realizar la verifcación desde la Oficina de Control Interno en el Secop II. | Primer Seguimiento: - Indicar cuáles son los número de contratos para poder corroborar las respectivas evidencias. - Revisar el indicador y realizar el respectivo reporte.
8 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Corrupción | Internas *Presiones indebidas *Intereses particulares *Escasa identificación de activos de información *Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información *Vulnerabilidad de la seguridad del sistema de información *Falta o insuficiencia de pruebas de software *Ausencia de pistas de auditoria de software Externas *Uso no autorizado del equipo *Corrupción de datos | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Gestión de los Activos de información | Documento con el inventario de activos de información | Profesional universitario Gr. 9 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | Eficacia % de avance en el levantamiento del inventario de activos de información | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: Se anexa inventario del Software de los: Sistemas de información para la gestión interna de Corpamag, Sistemas de información de entidades del orden nacional donde Corpamag debe registrar información . | Primer Seguimiento: Se evidencia publicación del informe de registro de activos de información https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-Corpamag/v8ni-nh5g | Primer Seguimiento: - Reportar el porcentaje de avance del indicador
9 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Sesgar selección de negocios verdes según los criterios definidos para las actividades y acciones de acompañamiento y/o promoción realizado por la Corporación con el fin de beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Interés particular *Complicidad entre el verificador de la Corporación y el negocio verde en concurso *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externa *Presiones de los grupos de interés *Amiguismo | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y/o socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes *Personal idóneo encargado de realizar las verificaciones y recomendaciones de los planes de mejora. | *Aplicación de los procedimientos y/o formatos existentes. *Registros de verificación de Negocios verdes | Profesional especializado Gr. 18 (Negocios verdes) | 2022-12-31 | # de negocios verificados cumpliendo con los criterios de negocios verdes / #. de negocios verificados * 100. | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | NA | Actividad programada para diciembre de 2022
10 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular. | Corrupción | Internas *Interés particular de los responsables de los procesos y/o generadores de la información. Externas *Presiones de los grupos de interés | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Cumplir con la política de comunicaciones de la Corporación Seguimiento a la información que se genera en los procesos por parte de los directivos | Boletines de prensa Monitoreo de medios | Profesional especializado Gr. 16 de comunicaciones Lideres de procesos | 2022-12-31 | *No. De noticias de la corporación con aval del responsable/No. De noticias publicadas de la corporación | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | NA | Actividad programada para diciembre de 2022
11 | Gestión del Talento Humano | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio en la ejecución de sus funciones como servidor público. Código de integridad - Conflicto de intereses. | Corrupción | Internas * Débil concientización de lo ético e íntegro por parte del personal *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externas *Presiones de los grupos de interés *Favorecimiento con fines económicos | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Realizar sensibilizaciones/ socializaciones del código de integridad de la Corporación y conflicto de intereses. | Sensibilizaciones -Registros de asistencias | Profesional especializado Gr. 12 del grupo de Gestión del Talento Humano | 31/12/2022 | % de personal sensibilizado con respecto al código de integridad y conflicto de intereses. | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles. | NA | Actividad programada para diciembre de 2022

## 1. Gestión Riesgo Corrupc.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Fortalecer el conocimiento de la Política de Administración de Riesgo al interior de la Corporación | Socialización de la Política de administración de riesgos | Oficina de Planeación (Coordinación del grupo de planeación estratégica corporativa) | 2022-06-30 | Actividad programada para junio 2022
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, validar y actualizar el Mapa de riesgos de corrupción con cada uno de los procesos de la Corporación. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Planeación y Líderes de Procesos | 2022-01-31 | 100% | Primer Seguimiento: Se evidencia en la página web de la Corporación la publicación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022, realizada el día 31/01/2022. Link: https://corpamag.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana. La Versión 2 del PAAC que (Incluye Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales), se publicó el 2022-05-03, el Link es el siguiente: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, para consulta y aportes de mejora de la ciudadanía. | Proyecto del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicado en página web | Oficina de Planeación | Desde 01/01/2022 Hasta 21/01/2022 | 100% | Primer Seguimiento: En pro de garantizar la transparencia, fortalecer el servicio al ciudadano y la rendición de cuentas, se publicó en la página web de la Corporación el proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente a la vigencia 2022 el día 30-12-2021, con el fin de que los grupos de interés participaran en su formulación. Link: https://corpamag.gov.co/transparencia/normatividad/proyectos-de-regulacion
| 3.2 | Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web | Oficina de Planeación | 2022-01-31 | 100% | Primer Seguimiento: El 31-01-2022 se publicó en la página web de CORPAMAG Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en cumplimiento con lo establecido en la ley 1712 de 2014 La Versión 2 del PAAC se publicó el 2022-05-03, el Link es el siguiente: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana Así mismo se evidencia la publicación de la Justificación Actualización PAAC 2022 V2, y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 y Componentes PAAC V2
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad | Monitoreos realizados | Lideres de Procesos Oficina de Planeación | De acuerdo a las fechas definidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de los procesos | 100% | Primer Seguimiento: - De los 11 riesgos de corrupción identificados, 8 tenían fechas establecidas para realizar los controles en este primer seguimiento. A la fecha se realiza el respectivo seguimiento por parte de la oficina de Control Interno, el cual se registra en el mapa de riesgos. Los procesos que reportaron avances de las actividades definidas son: Gestión Ambiental, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Contratación, Gestión Jurídica y Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Las recomendaciones en cada caso se realizaron en el formato del seguimiento al Mapa de Riesgos
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de seguimiento cuatrimestral | Asesor de Dirección con funciones de Control Interno | 31/05/2022 30/09/2022 20/01/2023 | 100% | Primer seguimiento: Se realizó el seguimiento de las actividades contempladas en el PAAC 2022, correspondiente al primer cuatrimestre por parte del equipo de Control Interno. Informe Link: https://corpamag.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

## 2. Racional. Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE A RACIONALIZAR | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | FECHA REALIZACIÓN |  | Responsable
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | El ciudadano realiza el pago de la liquidación en la entidad bancaria y el comprobante debe presentarlo ante la tesorería de Corpamag para obtener el comprobante de ingreso y luego radicar este último en la ventanilla. | El ciudadano recibiría la liquidación y pagaría sin tener que regresar a Corpamag a conseguir un comprobante de ingreso y luego tener que radicarlo en la ventanilla de correspondencia de Corpamag. | - Ahorro en tiempo de la gestión del ciudadano por no tener que devolverse a Corpamag a entregar los comprobantes. - Ahorro en dinero por movilización hacia y entre entidades para entrega de los comprobantes - Mejora en la calidad de vida de los usuarios por eliminación de pasos para gestionar su solicitud | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Oficina de Planeación | Actividad programada para de 2022 | Primer Seguimiento: - Se evidencia propuesta enviada por el Banco de Occidente referente a los servicios tecnológicos financieros, encaminado a atender las necesidades de los usuarios de la Corporación con relación a los pagos electrónicos, la cual está en proceso de revisión por parte del proceso Financiero. - Se observa en el aplicativo SUIT Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites, en el cual se incluyen las acciones a realizar en los trámites priorizados: 1. Concesión de aguas superficiales - Corporaciones y 2. Concesión de aguas subterráneas. A la fecha no se evidencian avances en la ejecución de las actividades definidas, se recomienda se gestionen las acciones para su cumplimiento puesto que estas fueron aplazadas en el 2021. - El 19 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento en el aplicativo SUIT (evidencia captura de pantalla y formato en pdf que arroja el sistema como soporte de este). | Realizar la implementación del Plan establecido y registrar en el aplicativo SUIT las evidencias de los avances o cumplimiento.
2 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | - No se pueden relacionar las consignaciones realizadas por los usuarios de los trámites a menos que los mismos presenten ante la Tesorería de Corpamag el comprobante respectivo. - Se les requiere la radicación del comprobante de Ingreso producido por la Tesorería al Ciudadano para poder dar continuidad a su trámite. | La Corporación obtiene de manera directa de la Entidad Bancaria la información relacionada con las consignaciones permitiendo agilizar internamente la gestión de los trámites. | Se elimina la necesidad del ciudadano de gestionar ante Corpamag los comprobantes de consignación relacionados a su trámite. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2021-11-01 | 2022-12-31 | Gestión financiera | Actividad programada para de 2022 | Primer Seguimiento: - Se evidencia propuesta enviada por el Banco de Occidente referente a los servicios tecnológicos financieros, encaminado a atender las necesidades de los usuarios de la Corporación con relación a los pagos electrónicos, la cual está en proceso de revisión por parte del proceso Financiero. -Se observa en el aplicativo SUIT Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites, en el cual se incluyen las acciones a realizar en los trámites priorizados: 1. Concesión de aguas superficiales - Corporaciones y 2. Concesión de aguas subterráneas. A la fecha no se evidencian avances en la ejecución de las actividades definidas, se recomienda se gestionen las acciones para su cumplimiento puesto que estas fueron aplazadas en el 2021. - El 19 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento en el aplicativo SUIT (evidencia captura de pantalla y formato en pdf que arroja el sistema como soporte de este). | Realizar la implementación del Plan establecido y registrar en el aplicativo SUIT las evidencias de los avances o cumplimiento.
3 | Concesión de aguas subterráneas | El ciudadano realiza el pago de la liquidación en la entidad bancaria y el comprobante debe presentarlo ante la tesorería de Corpamag para obtener el comprobante de ingreso y luego radicar este último en la ventanilla. | El ciudadano recibiría la liquidación y pagaría sin tener que regresar a Corpamag a conseguir un comprobante de ingreso y luego tener que radicarlo en la ventanilla de correspondencia de Corpamag. | - Ahorro en tiempo de la gestión del ciudadano por no tener que devolverse a Corpamag a entregar los comprobantes. - Ahorro en dinero por movilización hacia y entre entidades para entrega de los comprobantes - Mejora en la calidad de vida de los usuarios por eliminación de pasos para gestionar su solicitud | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Oficina de Planeación | Actividad programada para de 2022 | Primer Seguimiento: - Se evidencia propuesta enviada por el Banco de Occidente referente a los servicios tecnológicos financieros, encaminado a atender las necesidades de los usuarios de la Corporación con relación a los pagos electrónicos, la cual está en proceso de revisión por parte del proceso Financiero. -Se observa en el aplicativo SUIT Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites, en el cual se incluyen las acciones a realizar en los trámites priorizados: 1. Concesión de aguas superficiales - Corporaciones y 2. Concesión de aguas subterráneas. A la fecha no se evidencian avances en la ejecución de las actividades definidas, se recomienda se gestionen las acciones para su cumplimiento puesto que estas fueron aplazadas en el 2021. - El 19 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento en el aplicativo SUIT (evidencia captura de pantalla y formato en pdf que arroja el sistema como soporte de este). | Realizar la implementación del Plan establecido y registrar en el aplicativo SUIT las evidencias de los avances o cumplimiento.
4 | Concesión de aguas subterráneas | - No se pueden relacionar las consignaciones realizadas por los usuarios de los trámites a menos que los mismos presenten ante la Tesorería de Corpamag el comprobante respectivo. - Se les requiere la radicación del comprobante de Ingreso producido por la Tesorería al Ciudadano para poder dar continuidad a su trámite. | La Corporación obtiene de manera directa de la Entidad Bancaria la información relacionada con las consignaciones permitiendo agilizar internamente la gestión de los trámites. | Se elimina la necesidad del ciudadano de gestionar ante Corpamag los comprobantes de consignación relacionados a su trámite. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2021-11-01 | 2022-12-31 | Gestión financiera | Actividad programada para de 2022 | Primer Seguimiento: - Se evidencia propuesta enviada por el Banco de Occidente referente a los servicios tecnológicos financieros, encaminado a atender las necesidades de los usuarios de la Corporación con relación a los pagos electrónicos, la cual está en proceso de revisión por parte del proceso Financiero. -Se observa en el aplicativo SUIT Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites, en el cual se incluyen las acciones a realizar en los trámites priorizados: 1. Concesión de aguas superficiales - Corporaciones y 2. Concesión de aguas subterráneas. A la fecha no se evidencian avances en la ejecución de las actividades definidas, se recomienda se gestionen las acciones para su cumplimiento puesto que estas fueron aplazadas en el 2021. - El 19 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento en el aplicativo SUIT (evidencia captura de pantalla y formato en pdf que arroja el sistema como soporte de este). | Realizar la implementación del Plan establecido y registrar en el aplicativo SUIT las evidencias de los avances o cumplimiento.

## 3. Rend. Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Elementos de la RC | Meta/Reto | Marco Jurídico | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1. Información | La Corporación informa públicamente la gestión y avances en la garantía de derechos. Así mismo, se adelanta a las necesidades de información de sus grupos de valor para garantizar un alto nivel de transparencia y acceso a la información en lenguaje claro, veraz y confiable. | Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1.1 | Monitoreo a la información de interés y establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web de Corpamag | (4) Monitoreos al Esquema de Publicación de la Información de Corpamag | Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación y Oficina de Planeación | Marzo - Junio-Septiembre - Diciembre de 2022 | 100% | Primer Seguimiento: La Oficina de Planeación realizó el respectivo monitoreo al esquema de publicación, donde indican que 6 ítems se encuentran desactualizados; con el fin validar esta información desde la Oficina de Control Interno se verificaron los 117 ítems que lo conforman, de los cuales 111 cumplen, 4 cumplen parcialmente y 2 no cumplen, representando un porcentaje del 96,62 de cumplimiento. | Primer Seguimiento: - Revisar los enlaces que se encuentran en la columna “Lugar de Consulta” del esquema de publicación dispuesto en la página web de la Corporación, debido a que están desactualizados. - Actualizar Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas. Los enlaces al SIGEP están rotos. - Perfiles de los servidores públicos principales: deben actualizarse, no aparecen todos los integrantes del equipo directivo. - Sistema de Gestión Integrado: el mapa de procesos de la Corporación se encuentra desactualizado. - Publicar el decreto de la escala salarial y de viáticos correspondiente a la vigencia 2022. - Actualizar evaluación del desempeño de los funcionarios. - Publicar en el menú rendición de cuentas el informe final de la estrategia de rendición de cuentas 2021. - Actualizar Informe de peticiones, quejas y reclamos, no se ha publicado los trimestres de mayo a diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022. -Actualizar Formulario de peticiones, quejas y reclamos.
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.2 | Generar información basada en datos, logros, avances de la gestión de acuerdo a los programas del POAI 2022 relacionando los ODS y derechos humanos. | Documento Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-02-28 | 100% | Primer Seguimiento: En la página web de la Corporación se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022. Link: https://www.corpamag.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/plan-de-participacion
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.3 | Divulgar por diversos canales de comunicación de Corpamag contenidos informativos del informe de gestión de Corpamag para todos los grupos de valor. | Herramientas de comunicación (boletines, audios, videos, post redes, infografías) | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.4 | Publicar informes de rendición de cuentas semestral en la sección de transparencia. | Informe Semestral de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación | 15/07/2022 - 29 de Diciembre 2022 | Actividad programada para julio y diciembre de 2022
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.5 | Atender de manera proactiva la demanda ciudadana por información publicando aquellos datos que son de su interés y que responden a sus problemas. | Catálogo de Mapas actualizado con toda la información disponible en la Corporación y en formatos accesibles. | Oficina de Planeación/Grupo OMA y Gestión TIC | 2022-11-30 | Actividad programada para noviembre 2022 | Primer Seguimiento: En la página web se evidencia el enlace dispuesto por la Corporación para consulta de los mapas, la fecha de cumplimento de esta actividad está programada para noviembre/2022 , desde la Oficina de Control Interno se evaluará que los datos estén actualizados en esta fecha. Enlace https://www.corpamag.gov.co/informacion-ambiental/catalogo-de-mapas
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.6 | Actualizar guía para identificar y abordar claramente el procedimiento y formas de participación para los espacios de diálogos priorizados por Corpamag. | Un (1) documento Guía de Rendición de Cuentas de Corpamag 2022 | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-02-28 | 100% | Primer Seguimiento: En la página web de la Corporación se encuentra publicada la guía para rendición de cuentas 2022. enlace: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-rendicion-de-cuentas
2. Diálogo | Corpamag diversifica sus espacios de diálogos presenciales y virtuales en los que garantiza la efectiva participación de los grupos de valor por medio del diálogo colaborativo. La entidad está en capacidad de consultar y acatar lo consultado. | Decreto 330 de 2007 - Decreto 1076 de 2015 | 2.1 | Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal | 1 evento (virtual, presencial o mixto) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-04-29 | 100% | Primer Seguimiento: El día 28 de abril de 2022 a las 3:00pm, CORPAMAG realizó la Audiencia Pública de manera presencial y virtual , con la finalidad de garantizar la transparencia de su gestión administrativa y basado en los principios del Buen Gobierno y presentar seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2021. Evidencias del evento enlace: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-rendicion-de-cuentas
|  | CONPES 3654 de 2010 : Política de Rendición de Cuentas como un proceso permanente | 2.2 | Realizar Rendición de Cuentas en nodos con entidades del sector Ambiente, corresponsables en políticas y proyectos. | 1 evento (virtual, presencial o mixto) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-07-31 | Actividad programada para julio de 2022
|  |  | 2.3 | Implementar diversos espacios de diálogo identificados para la vigencia 2022 | Número de espacios identificados y ejecutados (Virtual, presencial o mixtos) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022
3, Responsabilidad | Corpamag incentiva a los funcionarios y grupos de interés con el fin de generar una cultura de rendición de cuentas. | Manual único de rendición de cuentas | 3.1 | Diseñar e implementar campaña de comunicación sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas que incluya incentivos (premios/reconocimientos) | 1 campaña interna de Rendición de Cuentas ejecutada | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas/ Grupo de Talento Humano | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022
|  | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015: Estatuto de Participación Democrática | 3.2 | Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas y/o para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria, periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022
| Corpamag realiza evaluación y retroalimentación de la gestión institucional en la garantía de participación de sus grupos de interés. | Manual único de rendición de cuentas | 3.3 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022
|  |  | 3.4 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los eventos de rendición de cuentas | Encuestas de Evaluación | Responsable de los Espacios de Diálogo (según Calendario de eventos de Rendición de cuentas de la vigencia) | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Contratar prestación de servicio de apoyo con funciones de servicio de atención al ciudadano al interior de la Corporación | Informe de actividades - SECOP II | Secretaría General | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Llevar a cabo campañas de difusión y apropiación del Protocolo de atención al ciudadano al interior de la entidad. | 1 Campaña de difusión del Protocolo de atención al ciudadano | Oficina de Planeación - Comunicaciones | 31/07/2022 30/12/2022 | Actividad programada para julio y diciembre de 2022
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades | Disminuir los niveles de errores de accesibilidad en la Página web corporativa a un 90% | Oficina de Planeación | 2022-04-30 | 100% | Primer seguimiento: Se observa en evidencia enviada la utilización de la Herramienta TAWDIS que es una herramienta para comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web con el fin de permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características diferenciadoras. El informe generado por esta herramienta muestra los errores que encuentra en la página, lo que permite al administrador, corregir y mantener el sitio operable. Desde la Oficina de Control Interno se ha monitoreado permanentemente el cumplimiento de esta actividad y se ha interactuado con la profesional grado 12 de la Oficina de Planeación encargada de administrar el portal web, requiriendo su gestión en los casos en que se deben hacer correcciones.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 1 Capacitación - Registros de asistencia | Gestión del Talento Humano | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre 2022 |  | -
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al interior de la Corporación. | 1 Capacitación - Registros de asistencia | Gestión del Talento Humano | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre 2022
| 3.3 | Promover capacitaciones de Lenguaje claro al interior de la Corporación para Funcionarios y Contratistas | 1 Campaña de promoción de lenguaje claro | Oficina de Planeación - Comunicaciones | 31/07/2022 30/12/2022 | Actividad programada para julio y diciembre 2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar y socializar las modificaciones del procedimiento de gestión interna de peticiones | Procedimiento socializado | Oficina Jurídica | 2022-08-31 | Actividad programada para agosto 2022
| 4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 1 Campaña de difusión frente a los derechos de los ciudadanos | Oficina de Planeación - Comunicaciones | 31/07/2022 30/12/2022 | Actividad programada para julio y diciembre 2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición anual de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de medición anual de satisfacción de los ciudadanos | Oficina de Planeación | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre 2022

## 5. Transp. y Acceso Informa
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar las solicitudes de publicación y actualización en la página web corporativa. | Atención del 100% de las solicitudes de publicación y actualización en la página web | No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la página web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la página web | Oficina de Planeación | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre de 2022 | Primer Seguimiento: El indicador definido “No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la página web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la página web” tiene fecha de medición programada para diciembre 2022. Sin embargo, a la fecha se recibió soporte en formato Word de las capturas de pantalla acerca de los ajustes a la página web realizada en los meses de: Enero, Marzo, Abril.
| 1.2 | Realizar actualización de la información de interés establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web. | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web actualizada | % de Información Mínima (Ley Transparencia) publicada / Publicación de información Mínima requerida por Ley | Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación de Corpamag | 08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022 06/01/2023 | 96.62% | Primer Seguimiento: La Oficina de Planeación realizó el respectivo monitoreo al esquema de publicación, donde indican que 6 ítems se encuentran desactualizados; con el fin validar esta información desde la Oficina de Control Interno se verificaron los 117 ítems que lo conforman, de los cuales 111 cumplen, 4 cumplen parcialmente y 2 no cumplen, representando un porcentaje del 96,62 de cumplimiento. | Primer Seguimiento: - Revisar los enlaces que se encuentran en la columna “Lugar de Consulta” del esquema de publicación dispuesto en la página web de la Corporación , debido a que están desactualizados. - Actualizar Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas. Los enlaces al SIGEP están rotos. - Perfiles de los servidores públicos principales: deben actualizarse, no aparecen todos los integrantes del equipo directivo. - Sistema de Gestión Integrado: el mapa de procesos de la Corporación se encuentra desactualizado. - Publicar el decreto de la escala salarial y de viáticos correspondiente a la vigencia 2022. - Actualizar evaluación del desempeño de los funcionarios. - Publicar en el menú rendición de cuentas el informe final de la estrategia de rendición de cuentas 2021. - Actualizar Informe de peticiones, quejas y reclamos, no se ha publicado los trimestres de mayo a diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022. -Actualizar Formulario de peticiones, quejas y reclamos.
| 1.3 | Actualizar el conjunto de datos en el Portal de Datos Abiertos del Estado | Actualización de los 4 conjuntos de datos en el Portal de Datos Abiertos. | No. De conjunto de datos publicados/No. De datos actualizados | Oficina de Planeación - Gestión Documental- Laboratorio Ambiental | 31/01/2022 a 31/12/2022 | 100% | Primer Seguimiento: Al verificar en el portal de datos abiertos de la Corporación, se pudo evidenciar la actualización del conjunto de datos, el cual se detalla así: -Monitoreo calidad de aire departamento del Magdalena se encuentra actualizado a mayo de 2022, link https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Monitoreo-Calidad-de-Aire-departamento-del-Magdale/dgnf-6h7v. -Inventario de Activos de Información de Corpamag, su actualización se debe hacer anual, se validad en el link su cumplimiento, https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-Corpamag/v8ni-nh5g. -Índice de Información Clasificada y Reservada de Corpamag, actualizada, https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut. - Esquema de publicación de Información - Corpamag, se evidencia su cumplimiento en el enlace: https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Esquema-de-publicaci-n-de-Informaci-n-Corpamag/ja3x-3i93
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar el sistema de PQRSD web para la creación, consulta y seguimiento de radicados. | Mejoras implementadas en el Sistema de PQRSD de la Corporación | % de cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de PQRSD de la Corporación | Secretaría General | 2022-11-30 | Actividad programada para noviembre 2022
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualización de Activos de Información y del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento actualizado | Grupo de Gestión Documental | 2022-08-31 | Actividad programada para agosto 2022
| 3.2 | Publicación y Divulgación del Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Publicación y divulgación de la actualización de Activos de Información y del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento publicado en el portal web. | Oficina de Planeación | 2022-08-31 | Actividad programada para agosto 2022
| 3.3 | Actualizar y socializar el Esquema de Publicación de Información | Actualización, publicación y divulgación del Esquema de Publicación de Información | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Oficina de Planeación | 2022-08-31 | Actividad programada para agosto 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar con criterios de accesibilidad las emisiones radiales, informes y planes 2022 publicados en la página web | Publicación de texto alternativo en las emisiones radiales, informes y planes 2022 en la página web | Emisiones radiales, informes y planes publicados en el portal web | Oficina de Planeación - Dirección general -comunicaciones | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre 2022 |  | -
| 4.2. | Socializar a funcionarios y contratistas los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en Corpamag | 1 Guía socializada | % de funcionarios/contratistas socializados | Oficina de Planeación | 2022-06-30 | Actividad programada para junio 2022
| 4.3. | Realizar actualización de la página web de Corpamag en cumplimiento del nivel AA de accesibilidad | Página web accesible a nivel AA | Nivel AA de Accesibilidad | Oficina de Planeación | 2022-12-31 | Actividad programada para diciembre 2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar informes trimestrales de solicitudes de acceso a información, quejas y reclamos que incluya (No. solicitudes recibidas, No. solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada solicitud, No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | Informes trimestrales de solicitudes de acceso a información, quejas y reclamos. | Informes trimestrales elaborados y publicados en el portal Web | Gestión Jurídica - Secretaría General | 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 | 0% | Primer Seguimiento: No reportaron información. Desde la Oficina de Control Interno se verificó en el portal web de la entidad y se evidencia que este informe no se actualiza desde abril de 2021. Link: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | Primer Seguimiento: - Actualizar y publicar la información correspondiente a este ítem.

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales
Componente | Objetivo | Subcomponente | Categoría | Actividades de Gestión |  | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural | Desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes. | Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Diseño e implementación | 1.1 | Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar). | Gestión del Talento Humano | 28 de febrero 2022 | 83.33% | Primer Seguimiento: Se cuenta con la Política de Integridad, que enmarca los lineamientos del Código de Integridad y Conflicto de Intereses para la Corporación, el cual incluye plan de trabajo para implementar en el 2022; con respecto a su implementación se tenía programado para este corte la realización de 3 actividades, de las cuales se cumplieron con 2 (No. 1. correo electrónico promoviendo la publicación de bienes y renta y conflicto de interés de los servidores públicos. No. 2. Correo en donde se convoca al Comité de Gestión y Desempeño para promover política de integridad). No se evidenció el cumplimiento de la actividad No. 3 realizar un acercamiento a los valores y contenido del Código de Integridad. | Primer Seguimiento: Se recomienda se ejecute la actividad que se encuentra pendiente y a la Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño gestione la reunión para que se conforme el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG)
|  |  | Seguimiento y evaluación | 1.2 | Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y resultado de la encuesta de satisfacción | Gestión del Talento Humano | 30 diciembre de 2022 | Actividad programada para diciembre 2022
|  |  | Gestión del conocimiento | 1.3 | Diseñar e implementar una estrategia de identificación y registro de las lecciones aprendidas para fortalecer el cambio cultural al interior de la entidad y su aplicación a futuro para mejorar el diseño de estrategias posteriores. | Gestión del Talento Humano | 30 diciembre de 2022 | Actividad programada para diciembre 2022
|  | Pedagogía | Sensibilización y capacitación | 2.1 | Realizar actividades comunicativas (por diferentes medios) de sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Gestión del Talento Humano | De acuerdo al plan de trabajo | 50% | Primer Seguimiento: Con relación al cumplimiento de este ítem "realizar actividades comunicativas (por diferentes medios) de sensibilización relacionadas con los temas de integridad.", se cumplió con la programada para el mes de marzo (No. 1. correo electrónico promoviendo la publicación de bienes y renta y conflicto de interés de los servidores públicos, no se evidenció el cumplimiento de la actividad realizar un acercamiento a los valores y contenido del Código de Integridad. | Primer Seguimiento: Se recomienda se cumpla con las actividades programadas dentro del PAAC 2022.
|  |  |  | 2.2 | Gestionar la vinculación a los funcionarios y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.(Incluir en el plan de trabajo) | Gestión del Talento Humano | 30 de diciembre de 2022 | NA |  | -
|  | Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | 3.1 | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado. | Gestión del Talento Humano/ Gestión jurídica /comunicaciones | 30 de noviembre de 2022 | NA
|  |  |  | 3.2 | Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública | Gestión del Talento Humano/ Planeación/ Gestión jurídica /comunicaciones | 30 de noviembre de 2022 | NA
Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses | Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. | Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | 4.1 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Oficina de Planeación | 31 de Marzo de 2022 | 100% | Primer Seguimiento: Está incluido en el mapa de riesgos de corrupción, Riesgo No. 11, Proceso de Gestión del Talento Humano: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio en la ejecución de sus funciones como servidor público. Código de integridad - Conflicto de intereses.
|  | Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | 5.1 | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Oficina de Planeación -Gestión del Talento Humano | 30 de junio de 2022 | Actividad programada para junio 2022
|  |  |  | 5.2 | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Oficina Jurídica - Gestión del Talento Humano - Contratación | 30 de junio de 2022 30 de diciembre de 2022 | Actividad programada para junio y diciembre 2022
|  |  | Procesos y procedimientos | 5.3 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Grupo de trabajo designado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 30 de noviembre de 2022 | Actividad programada para noviembre 2022
|  |  |  | 5.4 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Grupo de trabajo designado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 30 de noviembre de 2022 | Actividad programada para noviembre 2022
|  |  |  | 5.5 | Incluir dentro de la minuta de los contratos la obligación de los contratistas a realizar su declaración de conflictos de intereses | Contratación | 31 de enero de 2022 |  | Primer Seguimiento: La Oficina de Contratación manifestó que no considera necesario incluir este requisito dentro de la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, debido a que este es un requisito obligatorio que debe aportar la persona natural y debe verificar la Entidad antes de suscribir el contrato con la Corporación. | Primer Seguimiento: Se recomienda modificar el PAAC 2022 en esta actividad de acuerdo a las recomendaciones de la oficina de Contratación.
|  |  |  | 5.6 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Grupo de trabajo designado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 30 diciembre de 2022 | NA | Actividad programada para diciembre 2022
|  | Pedagogía al interior de la entidad | Capacitación | 6.1 | Incluir en el plan de capacitación institucional temas sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Gestión del Talento Humano | 28 de febrero de 2022 | 100% | Primer Seguimiento: Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitación de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para la vigencia 2022, la inclusión de la Capacitación sobre los siguientes ítems: -Trámites de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al Art 12 de la Ley 1437 del 2011. - Trámites contenidos en la Ley 2013 de 2019 a los actores obligados. - Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.
|  | Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | 7.1 | Promover que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Gestión del Talento Humano | 30 de julio de 2022 | NA
|  |  | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | 7.2 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite (Presentación en el aplicativo por la Integridad Pública) | Gestión del Talento Humano - Contratación | 30 diciembre de 2022 | NA
|  |  | Articulación con actores clave o grupos de valor | 7.3 | Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad. (Publicar enlace de aplicativo por integridad en página web de Corpamag) | Gestión del Talento Humano | 30 julio de 2022 | NA

## cuadro segui 1
COMPONENTE | % CUMPLIMIENTO PRIMER SEGUIMIENTO POR ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR COMPONENTES
1. Gestión Riesgo Corrupción -Mapa de Riesgo de Corrupción | #REF! | #REF!
2. Racionalización de Trámites | NA | #REF!
3. Rendición de Cuentas | #REF! | #REF!
4. Atención al Ciudadano | #REF! | #REF!
5. Transparencia y Acceso a la Información | #REF! | #REF!
6. Iniciativas adicionales | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF!
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO