## Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG | [7 empty] | Vigencia: 2022
No. | PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILLIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | ACTIVIDADES DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | ACCIÓN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
1 | Gestión Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación | Corrupción | Internas *Abuso del cargo en beneficio personal. *El funcionario o contratista emite conceptos o informes técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de la normatividad vigente y la ética. Externas *Influencia y presión de terceras personas. *Amiguismo | Improbable | Catastrófico | Extremo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *Procedimientos actualizados y/o informe | Subdirector de Gestión Ambiental - Profesional Universitario Gr.10 del grupo de Coordinación Jurídico de la Sudirección de Gestión Ambiental | Primer Semestre 2022 | Eficacia # de procesos, procedimientos de gestión ambiental actualizados | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
2 | Gestión Financiera | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos. | Corrupción | Internas *Debilidades en la revisión de los requisitos necesarios para el pago de cuentas *Desconocimiento de los procedimiento de la oficina. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Improbable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | - Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro. - Revisión y/o actualización de los formatos asociados al proceso. - Divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. - Seguimiento (Diligenciamiento de la Matriz de trazabilidad de la cuentas por pagar) | - Nota en Corporclips y Memorando -Formatos asociados al proceso - Informes de actividades - Correos electrónicos enviados de cuentas de cobro que no cumplen con los requisitos. - Matriz de trazabilidad de cuentas | *Profesional especializado Gr. 18 -Coordinadora Gestión Financiera *Secretario General (apoyo) | 30-04-2022 31-08-2022 31-12-2022 | Eficacia (# de funcionarios informados) Efectividad (# de casos de cuenta de cobro y facturas sin el lleno de requisitos presentados en el período actual - # de casos sin el lleno de requisitos en el período anterior)/# de casos sin el lleno de requisitos en el período anterior. | Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y sus controles.
3 | Gestión Administrativa | Recibir bienes devolutivos sin cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministros con el fin de beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Desconocimiento del procedimiento y falta de control del mismo. *Favorecimiento con fines económicos. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento administración de bienes devolutivos | *Comprobante Entradas a almacén -Factura - Acta de entrega -Recibo de satisfacción de proveedores -Inventario anual | Profesional Universitario Gr. 05, Almacén del Grupo de Gestión Administrativa | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | Eficacia Revisión aleatoria de los comprobantes de entradas al almacén cumpliendo los requisitos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
4 | Gestión de Contratación | Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones, cláusulas o estipulaciones excluyentes o discriminatorias, a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente | Corrupción | Internas *Interés de las personas responsable de la determinación de las condiciones o requisitos para participar en un proceso. *Abuso del cargo en beneficio personal *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Aplicación del procedimiento *Revisión detallada de cada una de la condiciones de los documentos del proceso de selección. | *Lista de chequeo *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
5 | Gestión de Contratación | Elaborar documentos del proceso de selección, desconociendo lo señalado en la normativa que regula la contratación pública a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente. | Corrupción | Internas *Interes particular por favorecer a terceros **Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento con todo el marco normativo que regula el proceso de contratación. | *Lista de chequeo *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
6 | Gestión de Contratación | No exigir al contratista en la supervisión cumplir con el objeto del contrato a cambio de recibir dádivas o beneficios | Corrupción | Internas *Interes particular de supervisores, interventores o asesores por favorecer a terceros *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Verificación del cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato. | Informes de supervisión | Asesor de dirección Gr. 7 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | # de contratos con los informes de supervisón/total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
7 | Gestión Jurídica | Indebida defensa judicial de la Corporación a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a un tercero | Corrupción | interna *Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones *No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad Externas *Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Contratación de personal idóneo que cumpla con requisitos de experiencia y estudio profesional. *Seguimiento a las actuaciones judiciales asignadas. *Solicitud de antecedentes disciplinarios de los abogados de la entidad ante la procuraduría y ante el consejo superior de judicatura. | Estudios previos acordes a las necesidades de la Corporación. Informe de ejecución de contrato. Reporte de la consulta de antecedentes disciplinarios. | Jefe Oficina Jurídica | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | Eficacia (# de informes de defensa jurídica / # de abogados dedicados a la defensa jurídica de la entidad) x 100 | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
8 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Corrupción | Internas *Presiones indebidas *Intereses particulares *Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información *Falta o insuficiencia de pruebas de software *Ausencia de pistas de auditoria de software Externas *Uso no autorizado del equipo *Corrupción de datos | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Gestión de información de autenticación secreta de usuarios | Documento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Profesional especializado Gr. 16/ Profesional universitario Gr. 9 | Desde 02/01/2022 al 31/12/2022 | Eficacia % de ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
9 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Sesgar selección de negocios verdes según los criterios definidos para las actividades y acciones de acompañamiento y/o promoción realizado por la Coporación con el fin de beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Interes particular *Complicidad etre el verificador de la Corporación y el negocio verde en concurso *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externa *Presiones de los grupos de interes *Amiguismo | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y/o socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes *Personal idoneo encargado de realizar las verificaciones y recomendaciones de los planes de mejora. | *procedimientos actualizados y/o informe *Certificaciones de requisitos de los verificadores. | Profesional especializado Gr. 18 (Negocios verdes) | 2022-12-31 | # de negocios verificados cumpliendo con los criterios de negocios verdes / #. de negocios verificados * 100. | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
10 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular. | Corrupción | Internas *Interes particular de los responsables de los procesos y/o generadores de la información. Externas *Presiones de los grupos de interes | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Cumplir con la política de comunicaciones de la Corporación Seguimiento a la información que se genera en los procesos por parte de los directivos | Boletines de prensa Documentos de los proyectos Actas de reuniones | Profesional especializado Gr. 16 de comunicaciones Lideres de procesos | 2022-12-31 | *No. De noticias de la corporación con aval del responsable/No. De noticias publicadas de la corporación | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
11 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio para la asignación en la ejecución del Plan de medios. | Corrupción | Internas *Interes particular del responsable o custodio de la información. *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externas *Presiones de los grupos de interes | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Capacitaciones / socializaciones del código de integridad de la Corporacion. | Registros de asistencias | Profesional especializado Gr. 16 de comunicaciones | 31/12/2022 | No capacitaciones del personal de comunicaciones/Capacitaciones realizadas por Talento humano con respecto al Código de integrdad. | Realizar notificación a la Gerencia General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contigencia con el líder de proceso y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y los controles.
12
13 | Procesos |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Riesgo residual | Opción de Manejo
14 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental |  |  |  | Casi seguro | Insignificante | Extremo | Aceptar el riesgo
15 | Educación Ambiental |  |  |  | Probable | Menor | Alto | Evitar el riesgo
16 | Gestión Ambiental |  |  |  | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo
17 | Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo |  |  |  | Improbable | Mayor | Bajo | Compartir el riesgo
18 | Análisis Ambiental |  |  |  | Rara vez | Catastrófico
19 | Gestión del Talento Humano
20 | Gestión Administrativa
21 | Gestión Financiera
22 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
23 | Gestión Documental
24 | Gestión Jurídica
25 | Gestión de Contratación
26 | Evaluación Seguimiento y Mejora