## SG-SST
CORPAMAG 2021
PLAN DE TRABAJO ANUAL / PRESUPUETSO SG-SST
|  |  | No. Funcionarios: 122 | OBJETIVO GENERAL: Planear, ejecutar, medir el impacto y realizar seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, velando por el bienestar físico y mental de los funcionarios y contratistas de CORPAMAG minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, logrando una mejora continua.
Fecha de Elaboración: 08-01-2021 |  |  | No. Contratistas: | [14 empty] | PROGRAMADO |  |  | COMPLETADA |  | REPROGRAMADA
Fecha de Actualización: |  |  | Meta: 95 % | OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE TRABAJO: *Generar en los Colaboradores hábitos de trabajo seguro y una cultura del autocuidado, frente a la exposición a los diferentes factores de riesgo. *Garantizar una adecuada respuesta frente a emergencias. *Mejorar condiciones y el medio ambiente del trabajo. *Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los colaboradores
DIRECTRIZ DE LA POLITICA | OBJETIVO | METAS | ALCANCE DEL OBJETIVO | COMPONENTES DEL SG-SST | ACCIONES A EJECUTAR |  | ENERO | FEBRERO |  | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | % | % DE AVANCE ANUAL | ESTADO | RESPONSABLE DE LA EJECUCUCIÓN | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO | RECURSOS
[25 empty] | F | T | H
Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas por la organización, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los controles pertinentes. CUMPLIMIENTO LEGAL | Realizar actualización anual de la identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos; y, determinación de medidas de control. Cumplir con los requisitos legales vigentes en el país y todos aquellos suscritos por la empresa relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Lograr cumplir el 95% de los requisitos legales SST aplicables a la empresa; 2.Lograr el 95% de los requisitos exigidos por el decreto 1072 de 2015 en referencia a la implementación del SGSST | Indicador: # de requisitos legales y de otra índole SST evaluados con cumplimiento total * 100% / # de requisitos legales y de otra índole SST identificados aplicables. Meta: ≥ 95% de cumplimiento de requisitos legales y de otra índole SST aplicables. Periodicidad de Medición: - Semestral como Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento. - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Análisis: - Análisis Trimestral en Reunión Gerencial de cumplimiento de actividades. - Análisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa. | Revisión Manual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseño del plan de trabajo anual del SG-SST para el año 2021 |  | c | [12 empty] | 100% | 4.167% | Ejecutado | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Revisión, socialización y publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial |  |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST / DIRECCIÒN GENERAL |  | X | X | X
[5 empty] | Revisión de los objetivos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Socializada) | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST / DIRECCIÒN GENERAL |  | X | X | X
[5 empty] | Revisión y publicación de la política de prevención del consumo de tabaco (Socializada) | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST / DIRECCIÒN GENERAL |  | X | X | X
[5 empty] | Responsabilidades del SG-SST | Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar las responsabilidades SST para los diferentes niveles de la organización. | [6 empty] | p | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[6 empty] | Socializar responsabilidades SST para los diferentes niveles de la organización. | [7 empty] | p | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Requisitos Legales | Realizar la actualización de la identificación de los requisitos legales aplicables y de otra índole en SST aplicables a la organización. |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[6 empty] | Realizar evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole en SST aplicables a la organización. |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Realizar autoevaluación del SG-SST respecto a requisitos de Estándares Mínimos según Resolución 0312 de 2019 a fin de determinar prioridades de SST para la planeación de Plan de Trabajo Anual Año 2022 | [13 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST
[5 empty] | Seguimiento a investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se presenten en el periodo. | [5 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
|  |  | Indicador: # de procesos con Matriz de Peligros actualizada * 100% / # de procesos identificados. Meta: 100% de procesos con Matriz de Peligros actualizada Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Análisis: - Análisis Anual en Revisión Gerencial. | GESTIÒN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Revisión y actualización de la matriz de peligros. | [11 empty] | p |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | SST /COPASST/ FUNCIONARIOS |  | X | X | X
[5 empty] | Realizar divulgación de Mecanismo de Autor reporte de Condiciones de Trabajo y Salud | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST/COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Verificación de señalización en áreas de trabajo / señales de emergencia / señales de Bioseguridad | [5 empty] | p | [5 empty] | p |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | SST / COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento de Gestión del Cambio | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Socializar el formato de Gestión del Cambio y su aplicabilidad | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
|  |  | promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo | COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST | Reuniones mensuales |  | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% | 0% | Sin Iniciar | COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Aprobar Plan de Trabajo |  | p | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST
[5 empty] | Inspecciones - Sede Principal |  |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST
[5 empty] | Inspecciones - Sedes en Municipios |  |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST
[5 empty] | Inspecciones - Parque Automotor |  |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST
[5 empty] | Hacer seguimuiento al SGSST | [8 empty] | p |  |  |  | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Seguimiento - Tasa de Accidentalidad | [12 empty] | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Seguimiento - EPP | [6 empty] | p | [5 empty] | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Presentar Informe y realizar recomendaciones | [8 empty] | p |  |  |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST |  |  |  | X
|  |  | Prevención al Acoso Laboral | COMITÈ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOL | Reunión trimestral del COCOL |  |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% | 0% | Sin Iniciar | COCOL |  |  |  | X
[5 empty] | Reuniones Extraordinarias - ( Marcar cuando sea requerido) | [16 empty] | Sin Iniciar | COCOL |  |  |  | X
[5 empty] | Informe final de actividades del año | [13 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  |  | X
[5 empty] | Actividades para todo el personal | Divulgación de normatividad en Acoso Laboral - Ley 1010/2006 |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  |  | X
[6 empty] | Socialización del Formato de Reporte por situación de acoso laboral |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  |  | X
[6 empty] | Realizar campañas de prevención de Acoso Laboral |  |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  |  | X
[5 empty] | CAPACITACIONES | Salud Mental y Riesgo Psicosocial desde la Circular 064 de 2020 |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  | X | X
[6 empty] | Comunicación Asertiva, Liderazgo y Manejo del Tiempo | [6 empty] | p | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  | X | X
[6 empty] | Taller “seguridad un valor de vida” | [9 empty] | p |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  | X | X
[6 empty] | Manejo de ansiedad |  |  |  | p | [11 empty] | Sin Iniciar | COCOL
[6 empty] | Taller " Yo prometo cuidar" | [12 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL |  |  | X | X
| Programar capacitaciones, y las actividades de promoción y prevención para todo el personal que labora para COPRPAMAG | Actualizar el plan de capacitaciones de SST, que cubra a todas las partes interesadas, funcionarios y contratistas, áreas, centros de trabajos y cubra peligros priorizados. | Lograr la competencia del personal en SST mediante el cumplimiento del Programa de Capacitaciones SST | PROGRAMA DE INDUCCIÓN REINDUCCIÓN Y CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL | Riesgo Biológico Fortalecimiento de Medidas de Bioseguridad por COVID 19 |  |  | p | [11 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | SST |  |  | X | X
[5 empty] | Prevención de enfermedades cardiovasculares |  |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Manejo adecuado del estrés laboral | [5 empty] | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Riesgo Biológico - Manejo de Fauna Silvestre | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Prevención de riesgos biomecánicos | [7 empty] | p | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Salud Mental y Riesgo Psicosocial orientados en tiempos de COVID-19 | [8 empty] | p | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Seguridad vial y Movilidad segura | [9 empty] | p |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Riesgo Publico | [10 empty] | p |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Inteligencia emocional | [11 empty] | p |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Prevención de consumo de sustancias psicoactivas | [12 empty] | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
| Evitar Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras | Indicador: # de Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras. Meta: ≤ 1 Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras. Periodicidad de Medición: - Mensual como Indicador de Proceso. - Anual como indicador de Resultado. |  | SEÑALIZACION | Verificación de señalización en áreas de trabajo / señales de emergencia / señales de Bioseguridad |  |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  | 0% | 0% | Sin Iniciar | COPASST/SST |  |  |  | X
|  |  |  | INSPECCIONES DE SEGURIDAD | Inspecciones de Seguridad | Locativa |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% | 0% | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[6 empty] | Orden y Aseo : * Almacenamiento * Oficinas * Seguridad |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[6 empty] | Herramientas y equipos de trabajo |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[6 empty] | Botiquín | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[6 empty] | Elementos de Protección Personal / Bioseguridad | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[6 empty] | Actividades de Mitigación en Tiempos de COVID-19 | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  | X | X | X
[6 empty] | Registro de Limpieza y Desinfección de Herramientas y Equipos | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[6 empty] | Extintores / Equipos Contraincendios |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  | X | X | X
[5 empty] | Seguimientos de acciones de mejoras |  |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | COPASST/SST |  |  |  | X
|  |  | Oficinas y Campo | EPP | Actualización de la Matriz de EPP | [5 empty] | p | [8 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Requerimientos y entrega de EPP | [5 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | GTH / COMPRAS / SST |  | X | X | X
|  |  |  | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | Actualización de cartelera, difusión de información interna |  |  | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% | 0% | Sin Iniciar | COMITES / SST |  |  |  | X
| Cumplir las actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias | Indicador: # de actividades ejecutadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias Meta: 100 % (mensual), 80% Anual Periodicidad de Medición: - Mensual como Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento. - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Análisis: - Análisis Trimestral en Reunión Gerencial de cumplimiento de actividades. - Análisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa. |  | GESTION EN EMERGENCIAS Actividades del plan de emergencias, intervenciones para disminuir la vulnerabilidad | Revisar y actualizar Plan de Atención de Emergencias | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | BRIGADA / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Revisión y actualización de brigadas de emergencia |  |  | p | [7 empty] | p |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[5 empty] | CAPACITACIONES | Primeros auxilios enfocados en tiempos de COVID-19 |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Manejo de extintores | [6 empty] | p | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Evacuación y rescate | [9 empty] | p |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Actualización de planos y diagramas (rutas de evacuación) publicación | [5 empty] | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | BRIGADA/SST |  | X | X | X
[5 empty] | Simulacro respuesta ante situaciones de emergencia | [11 empty] | p |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | BRIGADA/SST/ARL |  | X | X | X
[5 empty] | Informe final de actividades año lectivo | [13 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | BRIGADA |  |  |  | X
|  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Seguimientos al cronograma de mantenimiento |  |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% | 0% | Sin Iniciar | SST / GESTIÒN ADMINISTRATIVA |  |  | X | X
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Evitar Incidencia de Enfermedades Laborales | Indicador: # de casos nuevos de Enfermedad Laboral Meta: 0 casos nuevos de Enfermedad Laboral Periodicidad de Medición: - Semestral como Indicador de Proceso. - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Análisis: - Análisis Trimestral en Informe Trimestral SST. Nota: El Seguimiento de los Indicadores de Gestión (Cobertura) e Indicadores de Impacto (Incidencia y Prevalencia) se realiza a través la plantilla Seguimiento de Enfermedades Laborales y Programas de Vigilancia Epidemiológica | Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar Enfermedades Laborales: - Riesgo Biomecánico - Riesgo Visual - Riesgo Psicosocial | GESTIÒN DE LA SALUD Actividades Programa de Vigilancia Epidemiológicas | Elaboración de Profesiograma | Elaboraciònde Profesiograma |  | p | [11 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | CCORDINADORES / SST/ MEDICO LABORAL |  | X | X | X
[5 empty] | Realizar evaluaciones médicas ocupacionales periódicas | [14 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | SST |  |  | X | X
[5 empty] | Realizar seguimiento a recomendaciones emitidas en conceptos médicos ocupacionales | [14 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Riesgo Biológico | Revisión y actualización del protocolo de bioseguridad |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  | X | X
[6 empty] | Seguimiento de encuesta censo de diagnostico de salud / COVID-19 - mensual | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[6 empty] | Seguimiento a encuestas diarias de condiciones de salud | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[6 empty] | Seguimiento a casos por preexistencia medica | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[5 empty] | Estilo de Vida Saludable | Diseñar el programa de estilos de vida saludable |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[6 empty] | Tamizaje |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[6 empty] | Programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | [5 empty] | P | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[6 empty] | Rumba terapia | [7 empty] | p |  |  |  | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[6 empty] | Campaña para la prevención de farmacodependencia | [6 empty] | P | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL |  |  |  | X
[5 empty] | Prevención de desordenes musculo esqueléticos | Diseño del SVE DME |  | P |  | P | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[6 empty] | Campañas de prevención de riesgos biomecánicos |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  | p |  | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[6 empty] | Jornada de pausas activas |  | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST/ARL
[5 empty] | Riesgo Psicosocial | Aplicar Batería de riesgo Psicosocial |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | PSICOLOGA |  | X | X | X
[6 empty] | Seguimiento a resultados de informe | [5 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | PSICOLOGA / SST / ARL |  |  | X | X
[6 empty] | Diseñar SVE riesgo psicosocial | [7 empty] | p | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | PSICOLOGA / COCOL / SST |  |  | X | X
[6 empty] | Revisión o actualización política de Prevención de Acoso Laboral |  |  |  |  | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | COCOL / PSICOLOGA |  |  |  | X
Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas por la organización, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los controles pertinentes | Reducir los índices de accidentabilidad | (# de accidentes de tránsito con vehículo vinculado a la empresa en el mes] / [# de vehículos vinculados a la empresa en el mes) * 100 | Aplica para los medios de transporte que sean suministrados por la corporación, filiales o uniones temporales que se encuentren bajo su dirección, durante la ejecución de sus diferentes actividades o proyectos con el objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes o incidentes | PLAN ESTRATEGICO VIAL | Revisión y firma del Programa y objetivos del PESV |  |  |  |  | p | [9 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | SST |  |  |  | X
[5 empty] | Reuniones Comité de Seguridad Vial |  |  |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p | 0% |  | Sin Iniciar | COMITÉ VIAL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Reuniones Extraordinarias (Marcar cuando se requiera) | [14 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | COMITÉ VIAL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Capacitación: | Normatividad en tránsito y transporte |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  | X | X
[6 empty] | Conducción segura de vehículos |  |  |  |  | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  | X | X
[6 empty] | Seguridad vial y manejo defensivo y preventivo | [5 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  | X | X
[6 empty] | Conducción segura de motocicletas | [6 empty] | p | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  | X | X
[6 empty] | Pasajeros seguro | [7 empty] | p | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  | X | X
[6 empty] | Peatones seguro | [9 empty] | p |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  | X | X
[5 empty] | Revisión y actualización de políticas de seguridad vial | [6 empty] | p | [7 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  | X | X | X
[5 empty] | Actualización de indicadores de: Desempeño, Resultado, Actividad. | [7 empty] | p | [6 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | Actualización de la Matriz de Riesgo Vial | [5 empty] | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | COMPORTAMIENTO HUMANO | Seguimiento y Revisión de Procedimientos de selección de conductores |  |  |  | p | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Verificación de Pruebas de ingresos |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Seguimiento a Evaluaciones médicas |  | p | [11 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Seguimiento control de documentos de conductores |  |  |  |  | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | VEHÍCULO SEGURO | Inspecciones semanales a vehículo |  | p |  | P | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Procedimientos de inspecciones diarias de vehículos pre operacionales |  | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Seguimiento y control de documentación y registro de vehículos y su mantenimiento |  | p |  | P | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | INFRAESTRUCTURA SEGURA | Creación de ruto gramas: internas y externas |  |  |  | P | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[6 empty] | Señalización y demarcación |  |  |  | P | [9 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
[5 empty] | ATENCIÓN A VICTIMAS | Procedimientos para el reporte de accidentes en la vía |  |  |  |  | p | [8 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | ARL / SST |  |  |  | X
MEJORAMIENTO CONTINUO | Lograr un alto porcentaje de implementación de acciones correctivas y preventivas planificadas | Indicador: # de Acciones Correctivas y Preventivas implementadas * 100% / # de Acciones Correctivas y Preventivas planificadas. Meta: ≥ 85% de Acciones Correctivas y Preventivas implementadas Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Análisis: - Análisis Anual en Revisión Gerencial. | Determinar la eficacia del SG-SST | ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DEL SGSST | Realizar evaluación de cumplimiento de funciones y responsabilidades en SST en todos los niveles de la organización. - RENDICIÓN DE CUENTAS SST TODO EL PERSONAL | [12 empty] | P |  | 0% | 0% | Sin Iniciar | SST / COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Revisión Gerencial del SG-SST | [13 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | SST / COPASST |  |  |  | X
[5 empty] | Auditoria interna al SG-SST | [13 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | EXTERNO |  |  |  | X
[5 empty] | Presentar informe de Auditoría | [13 empty] | p | 0% |  | Sin Iniciar | EXTERNO |  | X |  | X
197/ | [19 empty] | TOTAL |  |  |  | #REF!
[7 empty] | ENE | FEB |  | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
|  |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 0.3413%
PROYECTO: LUZ ENIT FAJARDO CORONADO |  |  |  | ACTIVIDADES | PROGRAMADAS |  | 10 | 25 |  | 39 | 25 | 25 | 31 | 21 | 17 | 29 | 17 | 22 | 32
Profesional en Salud Ocupacional |  |  |  |  | COMPLETADAS |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISADO POR: NANCY CAROLINA SANCHEZ |  |  |  |  | REPROGRAMADAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinador de GTH |  |  |  |  | % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) |  | 0.3413% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
APROBADO POR: PAUL LAGUNA
Secretario General
[9 empty] | P | Pendientes |  | 292 | 99.66%
[9 empty] | C | Completadas |  | 1 | 0.3413%
[9 empty] | R | Reprogramadas |  | 0 | 0%
[9 empty] | TOTAL PROGRAMADAS |  |  | 293 | 100%
| Responsable de SG-SST |  |  | DIRECCIÒN GENERAL
EN PROCESO
SIN INICIAR
EJECUTADO
P
C
R

## PBSL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2021
BIENESTAR E INCENTIVO - ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
Jornadas de Salud
Sensibilizacion en estilo de vida y trabajo saludable
Examenes médicos ocupacionales
Gestión y Entrega de EPP
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CAJAMAG
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | [48 empty] | ESTRATEGIA SUGETA A DIRECTRICES GUBERNAMENTALES EN RAZON A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19
Campeonatos y olimpiadas internas y externas
Actividades de ejercicio fisico y recreativas
Cursos de culinaria, manualidades, etc
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
Fechas especiales - cumpleaños
Dia de la mujer
Dia de la secretaria
Dia de la madre
Dia del padre
Día del Servidor Público - Relanzamiento Código Integral
Carnaval
Fiestas del mar
Día de la familia
CALIDAD DE VIDA LABORAL
INTERVENCION DEL CLIMA LABORAL
Medición de Clima Laboral
Actividades de fortalecimiento de la comunicación interna
PREPARACION DE PREPENSIONADOS PARA EL RETIRO DEL SERVICIO
Taller Práctico
Reconocimiento a través de acto público
PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS
Financiacion de estudios formales
INCENTIVOS - SELECCIÓN MEJORES SERVIDORES PUBLICOS
Elección del mejor Servidor Público por nivel jerárquico

## EGTH-PAV-PAV
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
GESTION DEL EMPLEO PUBLICO: PLAN ANUAL DE VACANTES, PLAN ANUAL DE PREVISIÓN Y ESTRAÉGICO DEL TALENTO HUMANO 2021
ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLAN ANUAL DE VACANTES
1.1. Estudio y análisis semestral de las vacantes definitivas o surgimiento de temporales en la planta global
1.2. Informar al Secretario General para su conocimiento y toma de decisiones
1.3. Reportar en el módulo las vacancias definitivas que se generen (Circular 0012 de 2020 CNSC) | [48 empty] | Depende de la CNSC
2. Plan de Previsión
2.1. Analizar mensual de las posibles situaciones que conlleven a vacantes temporales o definitivas en la entidad.
2.2. Informar al Secretario General para su conocimiento y toma de decisiones
2.3. Realizar trámite para la provisión del empleo.
4.3 Selección e Ingreso
4.3.1 Cargos de Libre Nombramiento y Remoción
4.3.2 Encargo y/o Comisión
4.3.3 Provisionalidad
4.4 Permanencia (Desarrollo)
4.4.1 Evaluación de Desempeño Laboral - EDL
4.5 Retiro del Servicio
4.6 Gestión de la Compensación
4.6.1 Salarios y prestaciones sociales
4.8.1 Registro Público de Carrera Administrativa
Registro funcionarios concurso
Actualización
Alimentación y validación del sistema modulo administración de pesonal (información general)
Actualización
4.8.2 SIGEP
4.8.2.1 Dar de alta a funcionarios y contratistas
4.8.2.2 Desvinculación a funcionarios y contratistas
4.8.2.3 Validación y aprobación de Hoja de vida
4.8.2.3 Validación y aprobación de formato de bienes y rentas
Planta de personal
Estructura organizacional
Manual de funciones
Actualización de Escala Salarial
3. Gestión del Empleo Público - CORPAMAG
4.2 Actualización Manual de Funciones

## PIC
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021
ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Programa de Inducción y Reinducción
Entrenamiento
Gestión del Conocimiento e innovación
Formulación de Proyectos (Marco lógico y MGA)
Supervisión de Contratos
Construcción de indicadores y gestión de Riesgos
Implementación y fortalecimiento del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI).
Talleres en programación neurolingüística, inteligencia emocional y toma de decisiones.
Taller de archivo y programa de gestión documental.
Politica de Atención al usuario y ciudadano
Implementación y fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)
Comprensión de lectura y redacción de textos
Ofimática básica y avanzada
Actualización normativa para las diferentes dependencias.
Alta Gerencia para directivos
Competencias Comportamentales

## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones del Monitoreo
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Plan Institucional de Capacitación con temáticas de mejoramiento del servicio al ciudadano Capacitaciones - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Iniciativas adicionales / Código de Integridad | 1.1 | Adoptar el Código de Integridad adicionando principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales. | Documento Código de Integridad adoptado mediante acto administrativo publicado en la página web. | Gestión del Talento Humano - Secretaria General | 2021-02-28
| 1.2 | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Código, con el propósito de sensibilizar e interiorizar en la entidad, el código de integridad. | Documento Plan de trabajo de implementación del código de integridad | Gestión del Talento Humano | 2021-02-28
| 1.3 | Ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo, para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones. | Informe de implementación del Código de integridad durante el año. | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
Iniciativas adicionales /Conflicto de intereses | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo para promover una cultura de integridad en los servidores públicos, que permita prácticas preventivas que conlleven a evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado, y así no incurrir en acciones que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y terminen en actos de corrupción o faltas disciplinarias. | Documento Plan de trabajo de Conflictos de intereses | Gestión del Talento Humano | 2021-02-28
| 2.2 | Socialización del Código disciplinario único a los funcionarios y contratistas de la Corporación | Actividades/eventos de socialización - Registros de asistencias | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31
| 2.3 | Publicación, divulgación y soporte de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, los cuales serán aplicables a las personas en calidad de sujetos obligados por la ley 2013 de 2019 | Documento/información registrada en el SIGEP | Gestión del Talento Humano | 2021-12-31