## sg-sst
PLAN DE TRABAJO ANUAL / PRESUPUESTO SG-SST -2019
Fecha de Actualización: 09/01/19 |  |  | Presupuesto por inversión = 0$ |  |  |  | Presupuesto por Foncionamiento: | [15 empty] | Código:
Objetivo General: * Fomentar entornos de trabajos seguros. * Motivar una cultura segura y saludable en el trabajo. |  |  | PROGRAMA: 7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | RUBRO: 520-900-33 | PROYECTO: 7.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Objetivos Especificos: * Actualizar la información del SG-SST de acuerdo a los cambios que afecten el mismo. * Implementar actividades de higiene y seguridad en el trabajo * Identificar las condicones de salud de los funcionarios * Generar estrategías qude intervención para el mejoramiento de las condiocnes de salud de los funcionarios * Formar y entrenar a los funcionarios en temas realcionados con SST * Generar y promoveer la cultura de autocuidado en los funcionarios. |  |  | No. Funcionarios: 122 | INDICADORES No Actividades realizadas en Higiene y Seguridad Indutrial X 100 % No Capaciracioes y Entranamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo Realizadas X100% No Actividades propuestas en Higiene y Seguridad Industrial No Capacitaciones y Entranamiento en Seguridad y Salus en el Trabajo Programadas No Actividades realizadas en Medicina Preventiva y del Trabajo X 100 % No Actividades propuestas en Medicina Preventiva y del Trabajo | [17 empty] | Responsable: Líder del SG-SST
|  |  | Meta: 90 % | [18 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/19 | [27 empty] | Programado | [5 empty] | Completada |  | Reprogramar
[22 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL | [30 empty] | ESTADO:
DIRECTRIZ DE LA POLITICA | OBJETIVO | METAS | ALCANCE DEL OBJETIVO | COMPONENTES DEL SG-SST | ACCIONES A EJECUTAR |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | % | % DE AVANCE ANUAL | ESTADO | PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD | EJECUTADO | SALDO | RESPONSABLE DE LA EJECUCUCIÓN | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO | RECURSOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas por la organización, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los controles pertinentes. CUMPLIMIENTO LEGAL | Realizar actualización anual de la identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos; y, determinación de medidas de control. Cumplir con los requisitos legales vigentes en el pais y todos aquellos suscritos por la empresa relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Lograr cumplir el 70% de los requisitos legales SST aplicables a la empresa; 2.Lograr el 80% de los requisitos exigidos por el decreto 1072 de 2015 en referencia a la implementacion del SGSST | Indicador: # de requisitos legales y de otra índole SST evaluados con cumplimiento total * 100% / # de requisitos legales y de otra índole SST identificados aplicables. Meta: ≥ 95% de cumplimiento de requisitos legales y de otra indole SST aplicables. Periodicidad de Medición: - Semestralcomo Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento. - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Reunión Gerencial de cumplimiento de actividades. - Analisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa. | Revisión Procedimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseñar el plan de trabajo anual del SG-SST para el año 2019 | [49 empty] | 100% | 5.714% | Ejecutado | 0 |  | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ENERO 2 to ENERO 3
[5 empty] | Socialización y publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1
[5 empty] | Realizar autoevaluación a fin de determinar el grado de avance en la implementación del SG-SST y generar plan de acción en los estándares pendientes por cumplir | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Actualización de los objetivos de la política integral en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo ( Actualizar y Socializar) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Gerencia / Planeación / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 2
[5 empty] | Revisión y públicación de la política de prevención del consumo de alcohol y tabaco ( Actualizar y Socializar) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Responsabilidades del SG-SST | Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar las responsabilidades SST para los diferentes niveles de la Corporación. | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1
[6 empty] | Socializar responsabilidades SST para los diferentes niveles de la Corporación. | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST / Supervisores de áreas |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 3
[5 empty] | Requisitos Legales | Realizar la actualización de la identificación de los requisitos legales y de otra índole en SST aplicables a la Corporación. | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3 to MARZO 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; SEPT 3 to SEPT 4; DIC 2 to DIC 3
[6 empty] | Realizar evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole en SST aplicables a la Corporación. | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1; JULIO 1; OCT 1; DIC 4
[5 empty] | Seguimiento a la investigacion de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se presenten en el periodo. | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST / Gestión del Talento Humano |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPT 4; DIC 3
|  |  | Indicador: # de procesos con Matriz de Peligros actualizada * 100% / # de procesos identificados. Meta: 100% de procesos con Matriz de Peligros actualizada Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial. | Gestión de Higiene y Seguridad Industrial | Actualización anual de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 3 to JULIO 2
[5 empty] | Realizar la divulgación de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST / Gestión del Talento Humano |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
[5 empty] | Realizar divulgación de mecanismo de Autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST / COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento de Gestión del Cambio | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 2
[5 empty] | Socializar Procedimiento de Gestión del Cambio | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 3
[5 empty] | Realizar mediciones de iluminación en Sede Administrativa de la Corporación | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 4
|  |  | promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo | COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST | Revisión del plan de trabajo y capacitación del SG-SST año en curso | [49 empty] | 100% | 300% | Ejecutado | 3000000 |  | 3000000 | COPASST / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 1
[5 empty] | Reuniones mensuales | [49 empty] | 16.67% |  | En Proceso |  |  |  |  | $50.000 POR REUNIÓN | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ENERO 2; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
[5 empty] | Reunión de programacion de Gimnasia Funcional | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  |  | 6 Jornadas por valor aproximado de $130.000 + Estimulos de gimnasia - Kit | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Diseño de fichas 7 pasos para inspecciones de puestos de trabajos ( Virtual) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1
[5 empty] | Seguimiento a la solicitud de acompañamietno a la ARL para inspecciones de puesto de trabajo | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[5 empty] | Seguimiento a Recomendaciones dadas por COPASST a Dirección | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[5 empty] | Socialización de Ficha de resumen para Inspecciones de Trabajo | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 2
[5 empty] | Solicitar los informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 3
[5 empty] | Realizar y Presentar Informe al Director y al Secretario General | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 1; NOV 1
[5 empty] | Realizar Jornada JANO | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  |  | Distribuidas en tres actividades por valor de $200.000 en elementos de Aseo + Estimulos a sede Principal por $80.000 + Estimulos por camisetas $480.000 | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3 to MARZO 4; AGOSTO 4 to SEPT 1
[5 empty] | Presentación de la Gestión de COPASST del periodod 2018-2019 | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: NOV 3
[5 empty] | Revisión de estadisticas de Accidentalidad anual 2018 - 2019 | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1; DIC 2
[5 empty] | CAPACITACIONES | Curso de las 50 horas virtual del SG-SST | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 1
[6 empty] | Gestion efectiva del COPASST | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3
[6 empty] | Investigacion de accidentes e incidentes - Seminanario taller | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 3
[6 empty] | Interrelaciòn del COPASST con el CCL, SG-SST | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 1
[6 empty] | Planificación de auditorias | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 1
|  |  | Prevención al Acoso Laboral | COMITÈ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOL | Reunión bimensual del COCOL | [49 empty] | 16.67% | 7.692% | En Proceso | 1500000 |  | 1500000 | CCL / SST | 30,000 por cada reunión de refrigerios | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 2; ABRIL 1; JUNIO 1; AGOSTO 2; OCT 2; DIC 1
[5 empty] | Elaboración del plan de trabajo anual del COCOL año 2019 | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 2
[5 empty] | Campañas para la prevención del acoso laboral (diseño de folletos) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: DIC 3
[5 empty] | Revision de politica de acoso laboral | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Revision del procedimiento para interpones quejas de presunto acoso laboral | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Informe final 2019 | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4; JULIO 2
[5 empty] | CAPACITACIONES | Orientación de funciones del Comité / Presidente y Secretario | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | ARL / SST | Costo es generado por ARL el cual sale de los recursos de la empresa, un aproximado de $60.000 por encuentros con la psicologa | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[6 empty] | Resolucion de conflicto, concertación y negociación | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 1
[6 empty] | Trabajo en Equipo y Comunicación asertiva | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 2
[6 empty] | Talleres de sana convivencia | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: OCT 2
[6 empty] | Interrelaciòn del CCL, SG-SSTpara mejorar la efectividad y realizar recomendaciones a la alta dirección | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: DIC 1
[6 empty] | Como identificar conductas o situaciones de acoso laboral | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
| Lograr la competencia del personal en SST mediante el cumplimiento del Programa de Capacitaciones SST | Indicador: # de AT con causas asociadas a competencias deficientes en SST Meta: ≤ 1 AT con causas asociadas a competencias deficientes en SST Periodicidad de Medición: - Mensual como Indicador de Proceso. - Anual como indicador de Resultado. | Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Laborales | PROGRAMA DE INDUCCIÓN REINDUCCIÓN Y CAPACITACIONES A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS | Inducción y Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (se realizará inducción en SST cada que se realice contratación en la Corporación) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ENERO 3
[5 empty] | Prevención del riesgo publico | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Seguridad vial a peatones y pasajeros | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4
[5 empty] | Prevención de Caídas a mismo y distinto nivel | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 4
[5 empty] | Higiene postural y pausas activas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 4
[5 empty] | Prevención de consumo de Alcohol y Farmacodependencia | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 4
[5 empty] | Seguridad Víal para conductores de vehículos | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4
[5 empty] | Prevención del estrés | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 4
[5 empty] | Riesgo Biológico | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: SEPT 4
[5 empty] | Seguridad vial para conductores de vehículos | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: OCT 4
[5 empty] | Fomentos de estilos de vida y trabajo saludable | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: NOV 4
[5 empty] | Riesgo Biomecánico | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: DIC 3
| Evitar Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras | Indicador: # de Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras. Meta: ≤ 1 Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras. Periodicidad de Medición: - Mensual como Indicador de Proceso. - Anual como indicador de Resultado. |  | SEÑALIZACION | Señalización en áreas de trabajo / señales de emergencia | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Gestión Administrativa / Brigada / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
|  |  |  | PROGRAMA DE INSPECCIONES | Insecciones de Seguridad (Sede princiapal / Ecosistemas) | Locativa | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Brigada / COPASST / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[6 empty] | Orden y Aseo : * Alamacenamiento * Oficinas * Seguridad | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[6 empty] | Herramientas | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[6 empty] | Botiquín | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[6 empty] | Extintores / Equipos Contraincendios | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[6 empty] | Gabinetes de Extinción | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[6 empty] | Camillas / Duchas de emergencia | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; OCT 2
[5 empty] | Seguimientos a Ecosistemas (Visitas) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 4; OCT 2
[5 empty] | Elaboración de informe de inspecciones y planes de acciones | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4; OCT 3
[5 empty] | Seguimientos de acciones de mejoras | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 2; NOV 1
[5 empty] | Elaboración y Seguimiento de Indicadores de Gestión a Inspecciones | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4; DIC 2
|  |  | Sede Principal y Centro de trabajos (Ecosistemas) | EPP | Diseño y socialización de la Matriz de EPP | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 40000000 |  | 40000000 | Dirección / Gestión del Talento Humano / SST | El SG-SST estará encargado de identificar las necesidades de los EPP requeridos para las actividades realizadas en la Corporación, a través de una matriz de EPP, para su posterior aval y compra por Dirección y el Grupo de Talento Humano | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1 to MARZO 2
[5 empty] | Requerimientos y entrega de EPP | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 4 to JULIO 4
[5 empty] | Entrenamiento, uso, cuidado y mantenimiento de los EPP | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: SEPT 1 to SEPT 4
|  |  |  | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | Socialiación a través de cartelera e intranet información del SG-SST | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST / Gestión del Talento Humano |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1; JULIO 1; SEPT 3; DIC 1
|  |  |  | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO (JANO) | Socialización del programa | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 500000 |  | 500000 | COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4
[5 empty] | Preparación de Jotnada JANO | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 2; SEPT 1
[5 empty] | Jornada de Orden y Aseo (JANO) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 3; SEPT 2
|  |  |  | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS - LABORATORIO AMBIENTAL | Documentar Normas SST para Trabajos en Alturas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Divulgar Normas SST para Trabajos en Alturas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[5 empty] | Charlas SST Trabajo en Alturas (Incluir temas como: Uso correcto de EPP para trabajo en alturas, Inspección de EPP para Trabajo en Alturas, Importancia del Permiso de Trabajo en Alturas, entre otros) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2; MAYO 2; JULIO 2; SEPT 2; NOV 2
[5 empty] | Inspección y Mantenimieto de EPP para Trabajo en Alturas por persona calificada | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 2; JULIO 2; NOV 3
|  |  |  | GESTION EN EMERGENCIAS Actividades del plan de emergencias, intervenciones para disminuir la vulnerabilidad | Reunión mensuales con Brigastidas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 3500000 |  | #REF! | Lider de Brigada | 11 reunioinoes de $40.000 | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 2; MARZO 1; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 1; JULIO 2; AGOSTO 1; SEPT 1; OCT 2; NOV 2; DIC 1
[5 empty] | Incentivos a Brigadistas, actividades en representación de la CORPAMAG | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Lider de Brigada | incentivos de camisetas y herramientas para alerta de emergencia (silbatos) | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4
| Cumplir las actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias | Indicador: # de actividades ejecutadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias Meta: 100 % (mensual), 80% Anual Periodicidad de Medición: - Mensual como Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento. - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Reunión Gerencial de cumplimiento de actividades. - Analisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa. |  |  | Revisar y actualizar si es necesario Plan de Atención de Emergencias, incluye identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar |  |  |  | Líder de Brigada / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1
[5 empty] | Socializar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan. | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Líder de Brigadas / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 2
[5 empty] | Realizar verificación de operatividad a la red contraincendio | Realizar cronograma de Inspecciones a equipos Contra Incendio | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Gestión administrativa / Líder de Brigada / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 2
[6 empty] | Pruebas de la Red Contraincendio | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4
[5 empty] | Prueba de funcionabilidad - alarma de emergencias | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 3
[5 empty] | CAPACITACIONES | Primeros auxiliios | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Lider de Brigada / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[6 empty] | Contraincendios / Manejo de sistemas Humedos | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[6 empty] | Evacuación y Rescate | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 3
[6 empty] | Actividad de Brigadistas - Torneo empresarial | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Lider de Brigada / ARL / SST | Tiene un valor por $1.400.000 la inscripción al torneo | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 3
[5 empty] | Actualización de planos y diagramas (rutas de evacuación) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Líder de Brigadas / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3
[5 empty] | Actividad anual ARL- Encuentro de Brigadista | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | ARL / Líder de Brigada / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: DIC 2
[5 empty] | Simulacro respuesta ante situaciones de emergencia (sede principal y ecosistemas) | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | Todo el personal de Brigadistas |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: OCT 3
|  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Socialización del programa | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Gestión administrativa / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1
[5 empty] | Elaboración del cronograma de mantenimiento | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 |  |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
[5 empty] | Inspección de Infraestructura y Equipos | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 |  |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1; JULIO 1; OCT 1; DIC 1
|  |  |  | PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO | Elaboración o Revisión del programa | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Gestión administrativa / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[5 empty] | Clasificación de los Residuos | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4
[5 empty] | Jornadas de Fumigación | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[5 empty] | Seguimientos a registros: | Control del lavado y desinfección del tanque de agua potable. | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 2
[6 empty] | Elementos necesarios para realizar la limpieza y desinfección | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 2
[6 empty] | Control de plagas | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 2
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Evitar Incidencia de Enfermedades Laborales | Indicador: # de casos nuevos de Enfermedad Laboral Meta: 0 casos nuevos de Enfermedad Laboral Periodicidad de Medición: - Semestral como Indicador de Proceso. - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Informe Trimestral SST. Nota: El Seguimiento de los Indicadores de Gestión (Cobertura) e Indicadores de Impacto (Incidencia y Prevalencia) se realiza a traves la plantilla Seguimiento de Enfermedades Laborales y Programas de Vigilancia Epidemiológica | Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar Enfermedades Laborales: - Riesgo Biomecánico - Riesgo Visual - Riesgo Psicosocial | Actividades Programa de Vigilancia Epidemiologicas | Examenes Médicos Periodicos | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 13080000 |  | 13080000 | Bienestar / SST | El costo de los examens esta por un valor aproximado de $13.000.000 | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 2
[5 empty] | Solicitar Diagnostico de condiciones de salud emitidas por el médico | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: NOV 1 to DIC 1
[5 empty] | Realizar seguimiento a recomendaciones emitidas en conceptos médicos ocupacionales | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ENERO 4
[5 empty] | Riesgo Biomecánico | Asesoría en la integración de la información del SVE para DME | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 1080000 |  | 1080000 | Recursos de la ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 2
[6 empty] | Asesoría para la elaboración del protocolo del SVE para DME | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 1
[6 empty] | Documentar Normas SST Riesgos Biomecánicos | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 1
[6 empty] | Asesoría en la caracterización de los peligros biomecánicos y valoración del riesgo para DME. | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 3
[6 empty] | Campañas de Pausas Activas | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; MAYO 2; MAYO 4 to JUNIO 1; JUNIO 3; JULIO 1; JULIO 3; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; SEPT 2; SEPT 4; OCT 2; OCT 4; NOV 2; NOV 4
[6 empty] | Asesoría en la realización de inspecciones a los puestos de trabajo para DME | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
[6 empty] | Se realizara campaña de comunicación E-mailings prevención a los colaboradores de la corporación | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  |  | Se realizara campaña de comunicación E-mailings para mantener el entusiasmo y la motivación de los trabajadores en áreas administrativas. Enviando material virtual con las recomendaciones básicas para hacer de tu puesto de trabajo un lugar saludable y prevención del riesgo Biomecánico. | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[6 empty] | Capacitación de Higiene Postural | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 1; NOV 3
[6 empty] | Capacitación de Desorden Muscoloesqueletico | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 1
[6 empty] | Campaña del Tunel del Carpo | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4
[6 empty] | Jornada de Salud | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4
[6 empty] | Aplicar Cuestionario Nordico | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: DIC 1
[5 empty] | Estilo de Vida Saludable | Diseñar el programa de estilos de vida saludable | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
[6 empty] | Promoción de Alimentación Saludable | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 4; AGOSTO 2
[6 empty] | Promoción de Actividad fisíca | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 3; SEPT 4
[6 empty] | Realizar tamizaje Cardiovascular | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2; JUNIO 1; AGOSTO 4; NOV 1
[6 empty] | Seguimientos a casos críticos identificados | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 2; JUNIO 2; AGOSTO 2; OCT 1; NOV 4
[5 empty] | Riesgo Psicosocial | Aplicar Bateria de riesgo Psicosocial | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Personal Externo |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 4 to JULIO 3
[6 empty] | Realización del diagnostrico del riesgo psicosocial en la Corporación | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
[6 empty] | Elaborar protocolo de VE Riesgo Psicosocial | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | CCL / SST / Psicologa |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: SEPT 4 to OCT 1
[6 empty] | Elaborar y/o actualizar politica de Prevención de Acoso Laboral | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar |  |  |  | CCL / SST / Psicologa |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
Identificar los peligros asociados a las actividades desarrolladas por la organización, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los controles pertinentes | Reducir los índices de accidentabilidad | (# de accidentes de tránsito con vehículo vinculado a la empresa en el mes] / [# de vehículos vinculados a la empresa en el mes) * 100 | Aplica para los medios de transporte que sean suministrados por CORPAMAG, filiales o uniones temporales que se encuentren baj su dirección, durante la ejecución de sis diferentes actividades o proyectos con el objeto de prevenir ña ocurrencia de accidentes o incidentes | PLAN ESTRATEGICO VIAL | Socialización del Programa y objetivos del PESV | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | ARL / SST / Gestión Administrativa / Gestión del Talento Humano |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 3
[5 empty] | Conformación del Comité de Seguridad Víal | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3
[5 empty] | Reuniones | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1; JULIO 1; OCT 1
[5 empty] | Capacitación: | Charlas - Actores Viales | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: FEBRERO 4
[6 empty] | Charla - Uso del Celular al Conducir | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 3
[6 empty] | Seguridad Vial - Alta Dirección, concientización al Sistema Vial | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3
[6 empty] | Taller de conciencia vial | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 2
[5 empty] | Actualización y socialización de las Políticas : | Uso del cinturón de seguridad | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[6 empty] | Regulacción de horas de conducción y horas de descanso | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[6 empty] | Regulación de velocidad | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[6 empty] | Control de alcohol y drogas | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[6 empty] | Uso de elementos de protección personal | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[6 empty] | No uso de equipos de comunicación moviles mientras se conduce | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 2
[5 empty] | Actualización de indicadores de: Desempeño, Resultado, Actividad. | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 3; NOV 4
[5 empty] | Actualización de la Matriz de Riesgo Vial | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 2
[5 empty] | Documentar PESV | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 1
[5 empty] | Documentar Normas SST Riesgo Vial | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 1
[5 empty] | Revisar y actualizar listado de equipos y herramientas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 4
[5 empty] | Documentar Normas SST Uso Seguro de Herramientas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 1
[5 empty] | COMPORTAMIENTO HUMANO | Procedimientos de selección de conductores | [48 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3
[6 empty] | Pruebas de ingresos | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 1
[6 empty] | Evaluaciones médicas | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[6 empty] | Control de documentos de conductores | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 4
[5 empty] | VEHÍCULO SEGURO | Inpecciones semanales a vehículo | [48 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ENERO 4 to DIC 3
[6 empty] | Procedimientos de inspecciones diarias de vehiculos / motos (Preoperativos) | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 1
[6 empty] | Seguimiento y control de documentación y registro de vehículos y su mantenimiento | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MARZO 3; NOV 1
[5 empty] | INFRAESTRUCTURA SEGURA | Creación de rutogramas: internas y externas | [48 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: ABRIL 1
[6 empty] | Señalización y demarcación | [48 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | [5 empty] | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JUNIO 1
[5 empty] | ATENCIÓN A VICTIMAS | Procedimientos para el reporte de accidentes en la vía | [48 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 0 |  | 0 |  |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: MAYO 3
MEJORAMIENTO CONTINUO | Lograr un alto porcentaje de implementación de acciones correctivas y preventivas planificadas | Indicador: # de Acciones Acciones Correctivas y Preventivas implementadas * 100% / # de Acciones Acciones Correctivas y Preventivas planificadas. Meta: ≥ 85% de Acciones Acciones Correctivas y Preventivas implementadas Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial. | Determinr la eficaciacon del SG-SST | ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Realizar evaluación de cumplimiento de funciones y responsabilidades en SST en todos los niveles de la Corporación. - RENDICIÓN DE CUENTAS SST TODO EL PERSONAL con responsabilidades en SST asignadas | [49 empty] | 0% | 0% | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 1 to JULIO 2
[5 empty] | Revision Gerencial del SG-SST | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Alata Dirección / Comités del SG-SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 3
[5 empty] | Auditoria interna al SG-SST | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 3500000 |  | 3500000 | Personal externo |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
[5 empty] | Presentar informe de Auditoría | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Perosonal con Responsabilidades en el SG-SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: AGOSTO 4 to SEPT 1
[5 empty] | Revision anual de los objetivos y metas | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | Alta Dirección y Comités / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 3; DIC 2
[5 empty] | Analisis de los indicadores de estructura, proceso y resultado | [49 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 0 |  | 0 | SST / Planeación |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet | bar: JULIO 4; DIC 3
[55 empty] | TOTAL |  |  | 66160000 | 0 | 66160000
|  |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  | ENERO 1: 50%; FEBRERO 1: 8.108%; MARZO 1: 0%; ABRIL 1: 0%; MAYO 1: 0%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPT 1: 0%; OCT 1: 0%; NOV 1: 0%; DIC 1: 0% | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 0.016949
|  |  |  | ACTIVIDADES | PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 6; FEBRERO 1: 37; MARZO 1: 59; ABRIL 1: 35; MAYO 1: 30; JUNIO 1: 30; JULIO 1: 39; AGOSTO 1: 23; SEPT 1: 24; OCT 1: 26; NOV 1: 23; DIC 1: 22
[5 empty] | COMPLETADAS |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 3; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPT 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
[5 empty] | % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) |  | ENERO 1: 0.0084746; FEBRERO 1: 0.0084746; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPT 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
[5 empty] | REPROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPT 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
[16 empty] | P | Pendiente |  |  |  |  | 348 |  |  | 98.31%
[16 empty] | C | Completada |  |  |  |  | 6 |  |  | 1.695%
[16 empty] | R | Reprogramado |  |  |  |  | 0 |  |  | 98.31%
[16 empty] | Programadas | [5 empty] | 354 |  |  | 100%
| Responsable de SG-SST |  |  | Director General
Note on M45: 8
Note on T45: 5
Note on AB45: 7
Note on AK45: 9
Note on AS45: 11
Note on AZ45: 3
Note on M92: 11
Note on P92: 4
Note on V92: 15
Note on Z92: 20
Note on AB92: 4
Note on AG92: 8
Note on AJ92: 5
Note on AN92: 2
Note on AS92: 7
Note on AW92: 12
Note on AZ92: 2
Note on N121: 14
Note on N122: 14
Note on O122: 28
Note on Q122: 14
Note on S122: 28
Note on Y122: 9
Note on AA122: 23
Note on AB122: 6
Note on AD122: 20
Note on AF122: 4
Note on AH122: 18
Note on AL122: 15
Note on AM122: 29
Note on AO122: 12
Note on AQ122: 26
Note on AS122: 10
Note on AU122: 24
Note on AW122: 7
Note on AY122: 21
EN PROCESO
SIN INICIAR
EJECUTADO
P
C
R